工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 物业单位

C. 建设单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 开工

B. 可行性研究

C. 立项

D. 报建

你的回答

答案是：立项

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 实施

B. 投资

C. 建设

D. 施工

你的回答

答案是：投资

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 小型工程项目

b. 大型工程项目

c. 国家投资项目

d. 中型工程项目

e. 外商投资项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 实施

B. 立项

C. 可行性研究

D. 设计

你的回答

答案是：实施

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 一个施工项目的施工资源管理

b. 群体工程的施工资源管理

c. 若干个施工企业的施工资源管理

d. 若干个施工项目的施工资源管理

e. 一个施工企业的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 团队建设

b. 组织项目管理班子人员的获取

c. 管理项目管理班子的成员

d. 进行项目与外界组织的协调

e. 编制人力资源规划

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 规划部门

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 监理单位

D. 质监部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 勘察单位

B. 建设单位

C. 施工单位

D. .参建单位

你的回答

答案是：施工单位

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

b. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

c. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

d. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

e. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资源对各种施工设施定量的需求

b. 所需资源的供应计划

c. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

d. 所需的各种来源的资金的数量。

e. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合资源供应约束条件的

b. 力求资源均衡的

c. 符合工期约束条件的

d. 符合公司约束条件的

e. 力求资源最小的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 城建局

B. 设计院

C. 国土局

D. 规划局

你的回答

答案是：规划局

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a.

b. 投入的资金

c. 投入的技术

d. 项目管理人员

e. 建筑材料

f. 施工设备

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工备案

B. 竣工

C. 竣工验收合格

D. 交付使用

你的回答

答案是：竣工验收合格

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通网

B. 通气

C. 通讯

D. 通路

你的回答

答案是：通路

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对工程项目施工过程全面负责

b. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

c. 对建设项目全面负责

d. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

e. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 资金筹备

B. 可行性研究

C. 招标

D. 生产准备

你的回答

答案是：生产准备

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 立项书

C. 设计任务书和设计文件

D. 竣工报告

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 竣工验收备案

C. 报审

D. 交钥匙工程

你的回答

答案是：竣工验收备案

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 空间上

b. 各个公司之间

c. 相应工程部位上

d. 相应子项目

e. 时间上

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 施工预算

C. 施工图预算

D. 工程预算

你的回答

答案是：施工图预算

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 物资需求分配计划

b. 人员需求分配计划

c. 施工设施需求分配计划

d. 资金需求分配计划

e. 项目控制分工计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 规划部门

D. 城市建设管理部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 技术设计

B. 立项

C. 委托监理

D. 设计准备

你的回答

答案是：立项

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 物业单位

C. 建设单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 开工

B. 可行性研究

C. 立项

D. 报建

你的回答

答案是：立项

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 实施

B. 投资

C. 建设

D. 施工

你的回答

答案是：投资

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 小型工程项目

b. 大型工程项目

c. 国家投资项目

d. 中型工程项目

e. 外商投资项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 实施

B. 立项

C. 可行性研究

D. 设计

你的回答

答案是：实施

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 一个施工项目的施工资源管理

b. 群体工程的施工资源管理

c. 若干个施工企业的施工资源管理

d. 若干个施工项目的施工资源管理

e. 一个施工企业的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 团队建设

b. 组织项目管理班子人员的获取

c. 管理项目管理班子的成员

d. 进行项目与外界组织的协调

e. 编制人力资源规划

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 规划部门

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 监理单位

D. 质监部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 勘察单位

B. 建设单位

C. 施工单位

D. .参建单位

你的回答

答案是：施工单位

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

b. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

c. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

d. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

e. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资源对各种施工设施定量的需求

b. 所需资源的供应计划

c. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

d. 所需的各种来源的资金的数量。

e. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合资源供应约束条件的

b. 力求资源均衡的

c. 符合工期约束条件的

d. 符合公司约束条件的

e. 力求资源最小的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 城建局

B. 设计院

C. 国土局

D. 规划局

你的回答

答案是：规划局

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a.

b. 投入的资金

c. 投入的技术

d. 项目管理人员

e. 建筑材料

f. 施工设备

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工备案

B. 竣工

C. 竣工验收合格

D. 交付使用

你的回答

答案是：竣工验收合格

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通网

B. 通气

C. 通讯

D. 通路

你的回答

答案是：通路

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对工程项目施工过程全面负责

b. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

c. 对建设项目全面负责

d. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

e. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 资金筹备

B. 可行性研究

C. 招标

D. 生产准备

你的回答

答案是：生产准备

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 立项书

C. 设计任务书和设计文件

D. 竣工报告

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 竣工验收备案

C. 报审

D. 交钥匙工程

你的回答

答案是：竣工验收备案

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 空间上

b. 各个公司之间

c. 相应工程部位上

d. 相应子项目

e. 时间上

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 施工预算

C. 施工图预算

D. 工程预算

你的回答

答案是：施工图预算

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 物资需求分配计划

b. 人员需求分配计划

c. 施工设施需求分配计划

d. 资金需求分配计划

e. 项目控制分工计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 规划部门

D. 城市建设管理部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 技术设计

B. 立项

C. 委托监理

D. 设计准备

你的回答

答案是：立项

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工项目的施工资源管理

b. 一个施工项目的施工资源管理

c. 群体工程的施工资源管理

d. 若干个施工企业的施工资源管理

e. 一个施工企业的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 工程预算

C. 施工图预算

D. 施工预算

你的回答

答案是：施工图预算

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 规划部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 施工单位主管部门

D. 城市建设管理部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 实施

B. 投资

C. 建设

D. 施工

你的回答

答案是：投资

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 交钥匙工程

B. 竣工验收备案

C. 保修

D. 报审

你的回答

答案是：竣工验收备案

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通网

C. 通讯

D. 通路

你的回答

答案是：通路

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 城建局

B. 规划局

C. 设计院

D. 国土局

你的回答

答案是：规划局

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 物业单位

D. 监理单位

你的回答

答案是：施工单位

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 人员需求分配计划

b. 施工设施需求分配计划

c. 资金需求分配计划

d. 项目控制分工计划

e. 物资需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 进行项目与外界组织的协调

b. 团队建设

c. 编制人力资源规划

d. 组织项目管理班子人员的获取

e. 管理项目管理班子的成员

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 开工

B. 可行性研究

C. 报建

D. 立项

你的回答

答案是：立项

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

b. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

c. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

d. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

e. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 技术设计

B. 设计准备

C. 立项

D. 委托监理

你的回答

答案是：立项

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 设计任务书和设计文件

C. 竣工报告

D. 竣工图

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 建筑材料

c.

d. 项目管理人员

e. 施工设备

f. 投入的资金

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资源对各种施工设施定量的需求

b. 所需资源的供应计划

c. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

d. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

e. 所需的各种来源的资金的数量。

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

b. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

c. 对工程项目施工过程全面负责

d. 对建设项目全面负责

e. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 规划部门

B. 监理单位

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 质监部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 可行性研究

C. 设计

D. 实施

你的回答

答案是：实施

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 力求资源均衡的

b. 符合工期约束条件的

c. 符合资源供应约束条件的

d. 力求资源最小的

e. 符合公司约束条件的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 勘察单位

B. 施工单位

C. 建设单位

D. .参建单位

你的回答

答案是：施工单位

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工

B. 竣工备案

C. 竣工验收合格

D. 交付使用

你的回答

答案是：竣工验收合格

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 相应子项目

b. 各个公司之间

c. 空间上

d. 时间上

e. 相应工程部位上

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 外商投资项目

b. 中型工程项目

c. 大型工程项目

d. 国家投资项目

e. 小型工程项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 资金筹备

B. 可行性研究

C. 招标

D. 生产准备

你的回答

答案是：生产准备

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 规划局

B. 设计院

C. 国土局

D. 城建局

你的回答

答案是：规划局

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 时间上

b. 各个公司之间

c. 相应子项目

d. 相应工程部位上

e. 空间上

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资金需求分配计划

b. 人员需求分配计划

c. 项目控制分工计划

d. 施工设施需求分配计划

e. 物资需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对工程项目施工过程全面负责

b. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

c. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

d. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

e. 对建设项目全面负责

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 物业单位

你的回答

答案是：施工单位

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子人员的获取

b. 团队建设

c. 管理项目管理班子的成员

d. 进行项目与外界组织的协调

e. 编制人力资源规划

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 立项书

C. 设计任务书和设计文件

D. 竣工报告

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 规划部门

B. 监理单位

C. 质监部门

D. 当地建设行政主管部门或其授权机构

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 建设单位

B. 勘察单位

C. 施工单位

D. .参建单位

你的回答

答案是：施工单位

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 外商投资项目

b. 中型工程项目

c. 小型工程项目

d. 国家投资项目

e. 大型工程项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 城市建设管理部门

B. 规划部门

C. 县级以上人民政府建设行政主管部门

D. 施工单位主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工图预算

B. 工程决算

C. 施工预算

D. 工程预算

你的回答

答案是：施工图预算

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 报审

C. 交钥匙工程

D. 竣工验收备案

你的回答

答案是：竣工验收备案

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 一个施工企业的施工资源管理

b. 若干个施工企业的施工资源管理

c. 一个施工项目的施工资源管理

d. 群体工程的施工资源管理

e. 若干个施工项目的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资源对各种施工设施定量的需求

b. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

c. 所需的各种来源的资金的数量。

d. 所需资源的供应计划

e. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 项目管理人员

b. 施工设备

c. 投入的技术

d. 投入的资金

e. 建筑材料

f.

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

b. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

c. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

d. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

e. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 技术设计

B. 立项

C. 委托监理

D. 设计准备

你的回答

答案是：立项

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 可行性研究

B. 立项

C. 实施

D. 设计

你的回答

答案是：实施

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工备案

B. 竣工验收合格

C. 竣工

D. 交付使用

你的回答

答案是：竣工验收合格

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 报建

B. 立项

C. 可行性研究

D. 开工

你的回答

答案是：立项

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通路

C. 通网

D. 通讯

你的回答

答案是：通路

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 资金筹备

B. 可行性研究

C. 生产准备

D. 招标

你的回答

答案是：生产准备

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 建设

B. 施工

C. 投资

D. 实施

你的回答

答案是：投资

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合公司约束条件的

b. 符合工期约束条件的

c. 符合资源供应约束条件的

d. 力求资源均衡的

e. 力求资源最小的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 立项

B. 委托监理

C. 设计准备

D. 技术设计

你的回答

答案是：立项

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 国土局

B. 规划局

C. 城建局

D. 设计院

你的回答

答案是：规划局

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 设计

B. 立项

C. 可行性研究

D. 实施

你的回答

答案是：实施

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的资金

b. 施工设备

c.

d. 项目管理人员

e. 建筑材料

f. 投入的技术

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对工程项目施工过程全面负责

b. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

c. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

d. 对建设项目全面负责

e. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合资源供应约束条件的

b. 符合工期约束条件的

c. 力求资源最小的

d. 力求资源均衡的

e. 符合公司约束条件的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 管理项目管理班子的成员

b. 组织项目管理班子人员的获取

c. 进行项目与外界组织的协调

d. 团队建设

e. 编制人力资源规划

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工备案

B. 竣工验收合格

C. 交付使用

D. 竣工

你的回答

答案是：竣工验收合格

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 规划部门

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 质监部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 城市建设管理部门

B. 施工单位主管部门

C. 县级以上人民政府建设行政主管部门

D. 规划部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

b. 所需资源的供应计划

c. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

d. 所需的各种来源的资金的数量。

e. 资源对各种施工设施定量的需求

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 施工图预算

C. 工程预算

D. 施工预算

你的回答

答案是：施工图预算

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

b. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

c. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

d. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

e. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 相应工程部位上

b. 时间上

c. 空间上

d. 各个公司之间

e. 相应子项目

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 投资

C. 实施

D. 建设

你的回答

答案是：投资

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 立项书

C. 设计任务书和设计文件

D. 竣工图

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通路

B. 通气

C. 通讯

D. 通网

你的回答

答案是：通路

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 开工

B. 报建

C. 可行性研究

D. 立项

你的回答

答案是：立项

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 招标

C. 资金筹备

D. 生产准备

你的回答

答案是：生产准备

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 项目控制分工计划

b. 施工设施需求分配计划

c. 物资需求分配计划

d. 资金需求分配计划

e. 人员需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 外商投资项目

b. 国家投资项目

c. 中型工程项目

d. 大型工程项目

e. 小型工程项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 一个施工项目的施工资源管理

b. 若干个施工企业的施工资源管理

c. 一个施工企业的施工资源管理

d. 群体工程的施工资源管理

e. 若干个施工项目的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 勘察单位

B. .参建单位

C. 建设单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 物业单位

B. 监理单位

C. 施工单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：施工单位

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 交钥匙工程

C. 保修

D. 报审

你的回答

答案是：竣工验收备案

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 施工预算

C. 施工图预算

D. 工程预算

你的回答

答案是：施工图预算

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 设计院

B. 城建局

C. 规划局

D. 国土局

你的回答

答案是：规划局

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通网

B. 通气

C. 通路

D. 通讯

你的回答

答案是：通路

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

b. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

c. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

d. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

e. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合工期约束条件的

b. 力求资源均衡的

c. 符合资源供应约束条件的

d. 符合公司约束条件的

e. 力求资源最小的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 投资

C. 建设

D. 实施

你的回答

答案是：投资

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

b. 对建设项目全面负责

c. 对工程项目施工过程全面负责

d. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

e. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 建设单位

B. .参建单位

C. 勘察单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 人员需求分配计划

b. 项目控制分工计划

c. 资金需求分配计划

d. 施工设施需求分配计划

e. 物资需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资源对各种施工设施定量的需求

b. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

c. 所需的各种来源的资金的数量。

d. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

e. 所需资源的供应计划

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 设计任务书和设计文件

C. 竣工报告

D. 竣工图

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 物业单位

你的回答

答案是：施工单位

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 实施

B. 立项

C. 设计

D. 可行性研究

你的回答

答案是：实施

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 规划部门

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 监理单位

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 招标

C. 资金筹备

D. 生产准备

你的回答

答案是：生产准备

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 国家投资项目

b. 外商投资项目

c. 大型工程项目

d. 中型工程项目

e. 小型工程项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 建筑材料

c. 施工设备

d. 项目管理人员

e.

f. 投入的资金

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 可行性研究

B. 开工

C. 报建

D. 立项

你的回答

答案是：立项

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 委托监理

B. 立项

C. 设计准备

D. 技术设计

你的回答

答案是：立项

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 各个公司之间

b. 空间上

c. 时间上

d. 相应子项目

e. 相应工程部位上

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 进行项目与外界组织的协调

b. 组织项目管理班子人员的获取

c. 团队建设

d. 编制人力资源规划

e. 管理项目管理班子的成员

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 交钥匙工程

B. 保修

C. 报审

D. 竣工验收备案

你的回答

答案是：竣工验收备案

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工企业的施工资源管理

b. 若干个施工项目的施工资源管理

c. 一个施工项目的施工资源管理

d. 群体工程的施工资源管理

e. 一个施工企业的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 施工单位主管部门

C. 规划部门

D. 城市建设管理部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工

B. 竣工验收合格

C. 竣工备案

D. 交付使用

你的回答

答案是：竣工验收合格

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 力求资源均衡的

b. 符合资源供应约束条件的

c. 符合公司约束条件的

d. 符合工期约束条件的

e. 力求资源最小的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 立项

B. 开工

C. 报建

D. 可行性研究

你的回答

答案是：立项

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 规划局

B. 城建局

C. 国土局

D. 设计院

你的回答

答案是：规划局

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 设计

B. 实施

C. 可行性研究

D. 立项

你的回答

答案是：实施

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需的各种来源的资金的数量。

b. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

c. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

d. 所需资源的供应计划

e. 资源对各种施工设施定量的需求

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 规划部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 城市建设管理部门

D. 施工单位主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. .参建单位

D. 勘察单位

你的回答

答案是：施工单位

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 规划部门

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 监理单位

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 投资

B. 建设

C. 施工

D. 实施

你的回答

答案是：投资

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 报审

C. 保修

D. 交钥匙工程

你的回答

答案是：竣工验收备案

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子人员的获取

b. 编制人力资源规划

c. 进行项目与外界组织的协调

d. 团队建设

e. 管理项目管理班子的成员

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对工程项目施工过程全面负责

b. 对建设项目全面负责

c. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

d. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

e. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 设计准备

B. 技术设计

C. 立项

D. 委托监理

你的回答

答案是：立项

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 各个公司之间

b. 空间上

c. 相应工程部位上

d. 相应子项目

e. 时间上

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工备案

B. 竣工

C. 交付使用

D. 竣工验收合格

你的回答

答案是：竣工验收合格

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 物业单位

B. 监理单位

C. 施工单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：施工单位

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通路

C. 通网

D. 通气

你的回答

答案是：通路

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 项目管理人员

b. 投入的技术

c. 施工设备

d.

e. 投入的资金

f. 建筑材料

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工企业的施工资源管理

b. 一个施工项目的施工资源管理

c. 一个施工企业的施工资源管理

d. 群体工程的施工资源管理

e. 若干个施工项目的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 可行性研究

C. 资金筹备

D. 招标

你的回答

答案是：生产准备

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 外商投资项目

b. 中型工程项目

c. 小型工程项目

d. 国家投资项目

e. 大型工程项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工预算

B. 施工图预算

C. 工程预算

D. 工程决算

你的回答

答案是：施工图预算

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 施工设施需求分配计划

b. 项目控制分工计划

c. 资金需求分配计划

d. 人员需求分配计划

e. 物资需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 设计任务书和设计文件

C. 立项书

D. 竣工报告

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

b. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

c. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

d. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

e. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 实施

B. 立项

C. 设计

D. 可行性研究

你的回答

答案是：实施

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工项目的施工资源管理

b. 一个施工项目的施工资源管理

c. 一个施工企业的施工资源管理

d. 群体工程的施工资源管理

e. 若干个施工企业的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. .参建单位

B. 勘察单位

C. 施工单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：施工单位

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 报审

B. 交钥匙工程

C. 竣工验收备案

D. 保修

你的回答

答案是：竣工验收备案

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合公司约束条件的

b. 符合资源供应约束条件的

c. 符合工期约束条件的

d. 力求资源均衡的

e. 力求资源最小的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 编制人力资源规划

b. 进行项目与外界组织的协调

c. 组织项目管理班子人员的获取

d. 管理项目管理班子的成员

e. 团队建设

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 立项

B. 技术设计

C. 设计准备

D. 委托监理

你的回答

答案是：立项

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 监理单位

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 规划部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 小型工程项目

b. 外商投资项目

c. 大型工程项目

d. 中型工程项目

e. 国家投资项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 招标

B. 资金筹备

C. 生产准备

D. 可行性研究

你的回答

答案是：生产准备

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

b. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

c. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

d. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

e. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 报建

B. 可行性研究

C. 立项

D. 开工

你的回答

答案是：立项

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 相应工程部位上

b. 时间上

c. 空间上

d. 相应子项目

e. 各个公司之间

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工验收合格

B. 竣工

C. 交付使用

D. 竣工备案

你的回答

答案是：竣工验收合格

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 物业单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：施工单位

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 设计院

B. 国土局

C. 城建局

D. 规划局

你的回答

答案是：规划局

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 设计任务书和设计文件

C. 竣工图

D. 竣工报告

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通网

B. 通讯

C. 通气

D. 通路

你的回答

答案是：通路

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 人员需求分配计划

b. 物资需求分配计划

c. 资金需求分配计划

d. 施工设施需求分配计划

e. 项目控制分工计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 规划部门

D. 城市建设管理部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 施工图预算

C. 工程预算

D. 施工预算

你的回答

答案是：施工图预算

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 项目管理人员

c. 投入的资金

d. 施工设备

e.

f. 建筑材料

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 建设

C. 投资

D. 实施

你的回答

答案是：投资

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需的各种来源的资金的数量。

b. 所需资源的供应计划

c. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

d. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

e. 资源对各种施工设施定量的需求

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对工程项目施工过程全面负责

b. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

c. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

d. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

e. 对建设项目全面负责

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

b. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

c. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

d. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

e. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 城市建设管理部门

C. 施工单位主管部门

D. 规划部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工预算

B. 施工图预算

C. 工程预算

D. 工程决算

你的回答

答案是：施工图预算

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 保修

C. 报审

D. 交钥匙工程

你的回答

答案是：竣工验收备案

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 委托监理

B. 立项

C. 设计准备

D. 技术设计

你的回答

答案是：立项

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合资源供应约束条件的

b. 力求资源均衡的

c. 符合公司约束条件的

d. 力求资源最小的

e. 符合工期约束条件的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 物业单位

C. 施工单位

D. 监理单位

你的回答

答案是：施工单位

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 投资

B. 实施

C. 建设

D. 施工

你的回答

答案是：投资

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a.

b. 建筑材料

c. 投入的技术

d. 施工设备

e. 项目管理人员

f. 投入的资金

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 资金筹备

B. 可行性研究

C. 招标

D. 生产准备

你的回答

答案是：生产准备

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 勘察单位

B. 施工单位

C. .参建单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：施工单位

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 监理单位

D. 规划部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 中型工程项目

b. 外商投资项目

c. 小型工程项目

d. 国家投资项目

e. 大型工程项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 相应工程部位上

b. 时间上

c. 相应子项目

d. 各个公司之间

e. 空间上

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通气

C. 通路

D. 通网

你的回答

答案是：通路

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 物资需求分配计划

b. 施工设施需求分配计划

c. 人员需求分配计划

d. 资金需求分配计划

e. 项目控制分工计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

b. 对工程项目施工过程全面负责

c. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

d. 对建设项目全面负责

e. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 设计院

B. 国土局

C. 规划局

D. 城建局

你的回答

答案是：规划局

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 竣工图

C. 设计任务书和设计文件

D. 竣工报告

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 编制人力资源规划

b. 组织项目管理班子人员的获取

c. 进行项目与外界组织的协调

d. 管理项目管理班子的成员

e. 团队建设

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需的各种来源的资金的数量。

b. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

c. 所需资源的供应计划

d. 资源对各种施工设施定量的需求

e. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 报建

B. 立项

C. 可行性研究

D. 开工

你的回答

答案是：立项

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工备案

B. 交付使用

C. 竣工验收合格

D. 竣工

你的回答

答案是：竣工验收合格

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 一个施工企业的施工资源管理

b. 群体工程的施工资源管理

c. 一个施工项目的施工资源管理

d. 若干个施工项目的施工资源管理

e. 若干个施工企业的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 实施

C. 设计

D. 可行性研究

你的回答

答案是：实施

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 城建局

B. 设计院

C. 国土局

D. 规划局

你的回答

答案是：规划局

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对工程项目施工过程全面负责

b. 对建设项目全面负责

c. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

d. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

e. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工项目的施工资源管理

b. 群体工程的施工资源管理

c. 若干个施工企业的施工资源管理

d. 一个施工企业的施工资源管理

e. 一个施工项目的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 立项书

C. 设计任务书和设计文件

D. 竣工图

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 建设单位

C. 物业单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 城市建设管理部门

B. 规划部门

C. 县级以上人民政府建设行政主管部门

D. 施工单位主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 投资

B. 建设

C. 施工

D. 实施

你的回答

答案是：投资

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 规划部门

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 监理单位

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

b. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

c. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

d. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

e. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 力求资源最小的

b. 符合工期约束条件的

c. 符合资源供应约束条件的

d. 力求资源均衡的

e. 符合公司约束条件的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 外商投资项目

b. 小型工程项目

c. 国家投资项目

d. 中型工程项目

e. 大型工程项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通路

C. 通气

D. 通网

你的回答

答案是：通路

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 招标

B. 资金筹备

C. 生产准备

D. 可行性研究

你的回答

答案是：生产准备

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 团队建设

b. 编制人力资源规划

c. 进行项目与外界组织的协调

d. 管理项目管理班子的成员

e. 组织项目管理班子人员的获取

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 施工设施需求分配计划

b. 人员需求分配计划

c. 项目控制分工计划

d. 资金需求分配计划

e. 物资需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 相应工程部位上

b. 相应子项目

c. 空间上

d. 各个公司之间

e. 时间上

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 设计

B. 实施

C. 可行性研究

D. 立项

你的回答

答案是：实施

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工图预算

B. 工程决算

C. 施工预算

D. 工程预算

你的回答

答案是：施工图预算

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 开工

B. 报建

C. 可行性研究

D. 立项

你的回答

答案是：立项

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工验收合格

B. 交付使用

C. 竣工备案

D. 竣工

你的回答

答案是：竣工验收合格

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 交钥匙工程

B. 报审

C. 保修

D. 竣工验收备案

你的回答

答案是：竣工验收备案

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 建设单位

B. .参建单位

C. 勘察单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需的各种来源的资金的数量。

b. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

c. 所需资源的供应计划

d. 资源对各种施工设施定量的需求

e. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 设计准备

B. 技术设计

C. 委托监理

D. 立项

你的回答不

答案是：立项

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工设备

b. 投入的技术

c.

d. 建筑材料

e. 项目管理人员

f. 投入的资金

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 城建局

B. 规划局

C. 国土局

D. 设计院

你的回答

答案是：规划局

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工企业的施工资源管理

b. 群体工程的施工资源管理

c. 一个施工项目的施工资源管理

d. 一个施工企业的施工资源管理

e. 若干个施工项目的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 设计准备

B. 立项

C. 委托监理

D. 技术设计

你的回答

答案是：立项

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 开工

B. 立项

C. 报建

D. 可行性研究

你的回答

答案是：立项

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

b. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

c. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

d. 对工程项目施工过程全面负责

e. 对建设项目全面负责

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通网

C. 通路

D. 通气

你的回答

答案是：通路

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

b. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

c. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

d. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

e. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 当地建设行政主管部门或其授权机构

B. 规划部门

C. 监理单位

D. 质监部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 大型工程项目

b. 国家投资项目

c. 中型工程项目

d. 小型工程项目

e. 外商投资项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 城市建设管理部门

C. 规划部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 物业单位

B. 监理单位

C. 施工单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：施工单位

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 实施

C. 投资

D. 建设

你的回答

答案是：投资

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 交钥匙工程

C. 竣工验收备案

D. 报审

你的回答

答案是：竣工验收备案

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 项目控制分工计划

b. 物资需求分配计划

c. 施工设施需求分配计划

d. 资金需求分配计划

e. 人员需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 团队建设

b. 管理项目管理班子的成员

c. 组织项目管理班子人员的获取

d. 进行项目与外界组织的协调

e. 编制人力资源规划

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

b. 所需资源的供应计划

c. 资源对各种施工设施定量的需求

d. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

e. 所需的各种来源的资金的数量。

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 招标

C. 生产准备

D. 资金筹备

你的回答

答案是：生产准备

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合公司约束条件的

b. 力求资源均衡的

c. 符合资源供应约束条件的

d. 符合工期约束条件的

e. 力求资源最小的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 相应子项目

b. 时间上

c. 各个公司之间

d. 空间上

e. 相应工程部位上

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 施工单位

B. 勘察单位

C. .参建单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：施工单位

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 竣工报告

C. 设计任务书和设计文件

D. 立项书

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 实施

B. 设计

C. 立项

D. 可行性研究

你的回答

答案是：实施

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 建筑材料

b. 投入的资金

c. 施工设备

d. 项目管理人员

e. 投入的技术

f.

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工

B. 竣工验收合格

C. 竣工备案

D. 交付使用

你的回答

答案是：竣工验收合格

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工图预算

B. 工程决算

C. 施工预算

D. 工程预算

你的回答

答案是：施工图预算

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工图预算

B. 工程预算

C. 施工预算

D. 工程决算

你的回答

答案是：施工图预算

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 城市建设管理部门

C. 规划部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 力求资源均衡的

b. 符合工期约束条件的

c. 符合公司约束条件的

d. 力求资源最小的

e. 符合资源供应约束条件的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 中型工程项目

b. 外商投资项目

c. 国家投资项目

d. 小型工程项目

e. 大型工程项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 资金筹备

C. 招标

D. 生产准备

你的回答

答案是：生产准备

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通气

C. 通路

D. 通网

你的回答

答案是：通路

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 物资需求分配计划

b. 人员需求分配计划

c. 项目控制分工计划

d. 资金需求分配计划

e. 施工设施需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 一个施工项目的施工资源管理

b. 若干个施工项目的施工资源管理

c. 一个施工企业的施工资源管理

d. 若干个施工企业的施工资源管理

e. 群体工程的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 投入的资金

c.

d. 建筑材料

e. 施工设备

f. 项目管理人员

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需资源的供应计划

b. 资源对各种施工设施定量的需求

c. 所需的各种来源的资金的数量。

d. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

e. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 报建

B. 开工

C. 可行性研究

D. 立项

你的回答

答案是：立项

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 可行性研究

C. 设计

D. 实施

你的回答

答案是：实施

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 投资

B. 建设

C. 实施

D. 施工

你的回答

答案是：投资

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 物业单位

D. 监理单位

你的回答

答案是：施工单位

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工

B. 竣工验收合格

C. 交付使用

D. 竣工备案

你的回答

答案是：竣工验收合格

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 建设单位

B. 勘察单位

C. .参建单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 质监部门

C. 规划部门

D. 当地建设行政主管部门或其授权机构

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 设计院

B. 规划局

C. 国土局

D. 城建局

你的回答

答案是：规划局

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 设计任务书和设计文件

B. 立项书

C. 竣工报告

D. 竣工图

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对工程项目施工过程全面负责

b. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

c. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

d. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

e. 对建设项目全面负责

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 相应子项目

b. 空间上

c. 时间上

d. 各个公司之间

e. 相应工程部位上

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

b. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

c. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

d. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

e. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 技术设计

B. 立项

C. 设计准备

D. 委托监理

你的回答

答案是：立项

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 交钥匙工程

B. 报审

C. 保修

D. 竣工验收备案

你的回答

答案是：竣工验收备案

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 进行项目与外界组织的协调

b. 团队建设

c. 组织项目管理班子人员的获取

d. 编制人力资源规划

e. 管理项目管理班子的成员

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 时间上

b. 空间上

c. 相应工程部位上

d. 各个公司之间

e. 相应子项目

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需资源的供应计划

b. 资源对各种施工设施定量的需求

c. 所需的各种来源的资金的数量。

d. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

e. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

b. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

c. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

d. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

e. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 力求资源最小的

b. 符合公司约束条件的

c. 符合资源供应约束条件的

d. 力求资源均衡的

e. 符合工期约束条件的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 规划部门

B. 城市建设管理部门

C. 施工单位主管部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 大型工程项目

b. 中型工程项目

c. 国家投资项目

d. 小型工程项目

e. 外商投资项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 建设单位

B. 勘察单位

C. 施工单位

D. .参建单位

你的回答

答案是：施工单位

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 物资需求分配计划

b. 资金需求分配计划

c. 项目控制分工计划

d. 人员需求分配计划

e. 施工设施需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 实施

B. 可行性研究

C. 立项

D. 设计

你的回答

答案是：实施

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a.

b. 项目管理人员

c. 施工设备

d. 投入的技术

e. 投入的资金

f. 建筑材料

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对建设项目全面负责

b. 对工程项目施工过程全面负责

c. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

d. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

e. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 设计准备

B. 立项

C. 委托监理

D. 技术设计

你的回答

答案是：立项

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 质监部门

C. 规划部门

D. 当地建设行政主管部门或其授权机构

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 立项书

C. 竣工报告

D. 设计任务书和设计文件

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通路

C. 通讯

D. 通网

你的回答

答案是：通路

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工企业的施工资源管理

b. 若干个施工项目的施工资源管理

c. 群体工程的施工资源管理

d. 一个施工企业的施工资源管理

e. 一个施工项目的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 建设

B. 实施

C. 施工

D. 投资

你的回答

答案是：投资

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 城建局

B. 规划局

C. 设计院

D. 国土局

你的回答

答案是：规划局

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 交钥匙工程

B. 保修

C. 竣工验收备案

D. 报审

你的回答

答案是：竣工验收备案

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 物业单位

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子人员的获取

b. 进行项目与外界组织的协调

c. 团队建设

d. 管理项目管理班子的成员

e. 编制人力资源规划

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工图预算

B. 工程预算

C. 工程决算

D. 施工预算

你的回答

答案是：施工图预算

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 交付使用

B. 竣工备案

C. 竣工

D. 竣工验收合格

你的回答

答案是：竣工验收合格

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 可行性研究

C. 资金筹备

D. 招标

你的回答

答案是：生产准备

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 立项

B. 可行性研究

C. 报建

D. 开工

你的回答

答案是：立项

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 空间上

b. 各个公司之间

c. 时间上

d. 相应工程部位上

e. 相应子项目

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通路

B. 通讯

C. 通网

D. 通气

你的回答

答案是：通路

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合公司约束条件的

b. 符合工期约束条件的

c. 符合资源供应约束条件的

d. 力求资源最小的

e. 力求资源均衡的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 投资

B. 建设

C. 实施

D. 施工

你的回答

答案是：投资

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 交付使用

B. 竣工

C. 竣工验收合格

D. 竣工备案

你的回答

答案是：竣工验收合格

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 管理项目管理班子的成员

b. 组织项目管理班子人员的获取

c. 编制人力资源规划

d. 进行项目与外界组织的协调

e. 团队建设

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需的各种来源的资金的数量。

b. 所需资源的供应计划

c. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

d. 资源对各种施工设施定量的需求

e. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工预算

B. 工程决算

C. 施工图预算

D. 工程预算

你的回答

答案是：施工图预算

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 一个施工企业的施工资源管理

b. 一个施工项目的施工资源管理

c. 若干个施工企业的施工资源管理

d. 若干个施工项目的施工资源管理

e. 群体工程的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 立项书

C. 竣工报告

D. 设计任务书和设计文件

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 交钥匙工程

C. 保修

D. 报审

你的回答

答案是：竣工验收备案

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 当地建设行政主管部门或其授权机构

B. 监理单位

C. 规划部门

D. 质监部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 物业单位

你的回答

答案是：施工单位

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 国土局

B. 设计院

C. 规划局

D. 城建局

你的回答

答案是：规划局

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 可行性研究

B. 开工

C. 报建

D. 立项

你的回答

答案是：立项

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 人员需求分配计划

b. 资金需求分配计划

c. 物资需求分配计划

d. 项目控制分工计划

e. 施工设施需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

b. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

c. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

d. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

e. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 委托监理

B. 技术设计

C. 立项

D. 设计准备

你的回答

答案是：立项

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对工程项目施工过程全面负责

b. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

c. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

d. 对建设项目全面负责

e. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 设计

B. 立项

C. 可行性研究

D. 实施

你的回答

答案是：实施

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 国家投资项目

b. 外商投资项目

c. 中型工程项目

d. 小型工程项目

e. 大型工程项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 施工单位

B. 勘察单位

C. 建设单位

D. .参建单位

你的回答

答案是：施工单位

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 招标

C. 生产准备

D. 资金筹备

你的回答

答案是：生产准备

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a.

b. 投入的技术

c. 施工设备

d. 投入的资金

e. 项目管理人员

f. 建筑材料

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 城市建设管理部门

C. 规划部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 交付使用

B. 竣工

C. 竣工验收合格

D. 竣工备案

你的回答

答案是：竣工验收合格

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 招标

B. 资金筹备

C. 生产准备

D. 可行性研究

你的回答

答案是：生产准备

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 设计院

B. 国土局

C. 规划局

D. 城建局

你的回答

答案是：规划局

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 物资需求分配计划

b. 人员需求分配计划

c. 项目控制分工计划

d. 资金需求分配计划

e. 施工设施需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 当地建设行政主管部门或其授权机构

B. 监理单位

C. 规划部门

D. 质监部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

b. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

c. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

d. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

e. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 实施

B. 可行性研究

C. 设计

D. 立项

你的回答

答案是：实施

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通网

C. 通气

D. 通路

你的回答

答案是：通路

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 编制人力资源规划

b. 管理项目管理班子的成员

c. 组织项目管理班子人员的获取

d. 进行项目与外界组织的协调

e. 团队建设

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 竣工验收备案

C. 报审

D. 交钥匙工程

你的回答

答案是：竣工验收备案

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 时间上

b. 相应工程部位上

c. 空间上

d. 相应子项目

e. 各个公司之间

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需资源的供应计划

b. 资源对各种施工设施定量的需求

c. 所需的各种来源的资金的数量。

d. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

e. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程预算

B. 工程决算

C. 施工预算

D. 施工图预算

你的回答

答案是：施工图预算

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 立项

B. 技术设计

C. 设计准备

D. 委托监理

你的回答

答案是：立项

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 实施

B. 建设

C. 施工

D. 投资

你的回答

答案是：投资

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 城市建设管理部门

B. 施工单位主管部门

C. 规划部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 立项书

C. 设计任务书和设计文件

D. 竣工报告

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 报建

B. 立项

C. 可行性研究

D. 开工

你的回答

答案是：立项

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 一个施工项目的施工资源管理

b. 若干个施工企业的施工资源管理

c. 群体工程的施工资源管理

d. 一个施工企业的施工资源管理

e. 若干个施工项目的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对建设项目全面负责

b. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

c. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

d. 对工程项目施工过程全面负责

e. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工设备

b. 投入的资金

c.

d. 投入的技术

e. 建筑材料

f. 项目管理人员

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 中型工程项目

b. 大型工程项目

c. 外商投资项目

d. 国家投资项目

e. 小型工程项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 建设单位

B. .参建单位

C. 勘察单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合资源供应约束条件的

b. 力求资源均衡的

c. 力求资源最小的

d. 符合工期约束条件的

e. 符合公司约束条件的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 物业单位

你的回答

答案是：施工单位

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 报审

C. 交钥匙工程

D. 竣工验收备案

你的回答

答案是：竣工验收备案

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 招标

B. 资金筹备

C. 可行性研究

D. 生产准备

你的回答

答案是：生产准备

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 设计任务书和设计文件

B. 竣工报告

C. 竣工图

D. 立项书

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 各个公司之间

b. 空间上

c. 时间上

d. 相应工程部位上

e. 相应子项目

答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 物业单位

B. 建设单位

C. 施工单位

D. 监理单位

你的回答

答案是：施工单位

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 报建

B. 立项

C. 开工

D. 可行性研究

你的回答

答案是：立项

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 实施

C. 投资

D. 建设

你的回答

答案是：投资

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工设备

b. 项目管理人员

c. 投入的资金

d. 建筑材料

e. 投入的技术

f.

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 项目控制分工计划

b. 资金需求分配计划

c. 人员需求分配计划

d. 施工设施需求分配计划

e. 物资需求分配计划

答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 勘察单位

B. 施工单位

C. .参建单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：施工单位

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 力求资源最小的

b. 符合公司约束条件的

c. 符合资源供应约束条件的

d. 力求资源均衡的

e. 符合工期约束条件的

答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 设计

B. 可行性研究

C. 立项

D. 实施

你的回答

答案是：实施

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通网

C. 通路

D. 通讯

你的回答

答案是：通路

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 城市建设管理部门

B. 施工单位主管部门

C. 规划部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工

B. 竣工验收合格

C. 交付使用

D. 竣工备案

你的回答

答案是：竣工验收合格

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工企业的施工资源管理

b. 一个施工项目的施工资源管理

c. 一个施工企业的施工资源管理

d. 若干个施工项目的施工资源管理

e. 群体工程的施工资源管理

答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需资源的供应计划

b. 资源对各种施工设施定量的需求

c. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

d. 所需的各种来源的资金的数量。

e. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 国土局

B. 规划局

C. 城建局

D. 设计院

你的回答

答案是：规划局

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对建设项目全面负责

b. 对工程项目施工过程全面负责

c. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

d. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

e. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 监理单位

D. 规划部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

关于项目施工资源管理，下述说法的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

b. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

c. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

d. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

e. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 管理项目管理班子的成员

b. 编制人力资源规划

c. 进行项目与外界组织的协调

d. 团队建设

e. 组织项目管理班子人员的获取

答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 施工预算

C. 施工图预算

D. 工程预算

你的回答

答案是：施工图预算

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 外商投资项目

b. 小型工程项目

c. 国家投资项目

d. 大型工程项目

e. 中型工程项目

答案是：大型工程项目, 中型工程项目

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 委托监理

B. 立项

C. 技术设计

D. 设计准备

你的回答

答案是：立项

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 投入的资金

c.

d. 施工设备

e. 建筑材料

f. 项目管理人员

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 70年

B. 50年

C. 100年

D. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 70年

B. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

C. 50年

D. 100年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

b. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

c. 醉酒导致伤亡的情况

d. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

e. 抢险救灾中受到的伤害

答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 5年

C. 10年

D. 2个保修期

你的回答

答案是：5年

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 招标

C. 可行性研究

D. 资金筹备

你的回答

答案是：生产准备

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计阶段的工作进度

b. 控制设计准备阶段进度

c. 编制深度不同的实施性进度计划

d. 控制施工进度

e. 控制物资采购工作进度

答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 2个保修期

B. 5个保修期

C. 5年

D. 2年

你的回答

答案是：2年

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 没有备案不放过

b. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

c. 没有制定防范措施不放过

d. 事故责任者没有处理不放过

e. 事故原因不清楚不放过

答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 设计

C. 可行性研究

D. 实施

你的回答

答案是：实施

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通讯

C. 通网

D. 通路

你的回答

答案是：通路

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 投资

B. 实施

C. 施工

D. 建设

你的回答

答案是：投资

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

b. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

c. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

d. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

e. 贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

答案是：贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 限制能量

b. 隔离

c. 故障一安全设计

d. 使能量或危险物质按人们的意图释放

e. 提高可靠性

答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 规划部门

B. 监理单位

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 质监部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计质量控制

b. 施工准备质量控制

c. 施工过程质量控制

d. 安全生产控制

e. 施工验收质量控制

答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 设计单位

C. 监理单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：施工单位

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：施工单位

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 规划部门

B. 施工单位主管部门

C. 城市建设管理部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 设计任务书和设计文件

C. 竣工报告

D. 竣工图

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

b. 无充足备用资源的工作

c. {

d. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

e. 有充足备用资源的工作

f. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

b. 施工现场建材占用通道

c. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

d. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

e. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. Di

b. ESi

c. EFi—j

d. EEi

e. ESi—i

答案是：ESi, EFi—j, EEi

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 竣工验收备案

C. 报审

D. 交钥匙工程

你的回答

答案是：竣工验收备案

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

b. 企业的质量方针、质量目标

c. 组织机构及质量职责

d. 体系要素或基本控制程序

e. 八项原则

答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 100年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 70年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 企业的质量方针、质量目标

b. 八项原则

c. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

d. 体系要素或基本控制程序

e. 组织机构及质量职责

答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通网

B. 通路

C. 通讯

D. 通气

你的回答

答案是：通路

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. ESi

b. EEi

c. Di

d. ESi—i

e. EFi—j

答案是：ESi, EFi—j, EEi

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

b. 醉酒导致伤亡的情况

c. 抢险救灾中受到的伤害

d. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

e. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 建设

B. 实施

C. 施工

D. 投资

你的回答

答案是：投资

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 规划部门

D. 质监部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 没有制定防范措施不放过

b. 事故原因不清楚不放过

c. 没有备案不放过

d. 事故责任者没有处理不放过

e. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 5年

C. 10年

D. 2个保修期

你的回答

答案是：5年

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 设计任务书和设计文件

B. 竣工图

C. 竣工报告

D. 立项书

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 城市建设管理部门

B. 施工单位主管部门

C. 规划部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 建筑材料

b. 施工设备

c. 项目管理人员

d. 投入的技术

e.

f. 投入的资金

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：施工单位

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 故障一安全设计

b. 使能量或危险物质按人们的意图释放

c. 隔离

d. 提高可靠性

e. 限制能量

答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工过程质量控制

b. 施工准备质量控制

c. 施工验收质量控制

d. 设计质量控制

e. 安全生产控制

答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制施工进度

b. 控制设计阶段的工作进度

c. 控制设计准备阶段进度

d. 编制深度不同的实施性进度计划

e. 控制物资采购工作进度

答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 保修

C. 报审

D. 交钥匙工程

你的回答

答案是：竣工验收备案

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

b. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

c. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

d. 贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

e. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

答案是：贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. {

b. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

c. 有充足备用资源的工作

d. 无充足备用资源的工作

e. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

f. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

B. 100年

C. 50年

D. 70年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 5年

B. 5个保修期

C. 2个保修期

D. 2年

你的回答

答案是：2年

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

b. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

c. 施工现场建材占用通道

d. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

e. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 可行性研究

C. 资金筹备

D. 招标

你的回答

答案是：生产准备

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 设计单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 设计

B. 实施

C. 立项

D. 可行性研究

你的回答

答案是：实施

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 100年

B. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

C. 50年

D. 70年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 2个保修期

C. 10年

D. 5年

你的回答

答案是：5年

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 故障一安全设计

b. 使能量或危险物质按人们的意图释放

c. 提高可靠性

d. 限制能量

e. 隔离

答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 施工设备

c. 建筑材料

d. 项目管理人员

e. 投入的资金

f.

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 100年

B. 70年

C. 50年

D. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. ESi

b. ESi—i

c. Di

d. EFi—j

e. EEi

答案是：ESi, EFi—j, EEi

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 设计

C. 实施

D. 可行性研究

你的回答

答案是：实施

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

b. 组织机构及质量职责

c. 企业的质量方针、质量目标

d. 八项原则

e. 体系要素或基本控制程序

答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 监理单位

你的回答

答案是：施工单位

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 资金筹备

C. 生产准备

D. 招标

你的回答

答案是：生产准备

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 5年

C. 2个保修期

D. 5个保修期

你的回答

答案是：2年

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工准备质量控制

b. 施工验收质量控制

c. 安全生产控制

d. 施工过程质量控制

e. 设计质量控制

答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通路

C. 通气

D. 通网

你的回答

答案是：通路

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

b. 无充足备用资源的工作

c. 有充足备用资源的工作

d. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

e. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

f. {

答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 质监部门

D. 规划部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 规划部门

B. 城市建设管理部门

C. 施工单位主管部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 建设

B. 实施

C. 施工

D. 投资

你的回答

答案是：投资

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

b. 施工现场建材占用通道

c. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

d. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

e. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故责任者没有处理不放过

b. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

c. 没有备案不放过

d. 没有制定防范措施不放过

e. 事故原因不清楚不放过

答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计准备阶段进度

b. 控制物资采购工作进度

c. 控制施工进度

d. 编制深度不同的实施性进度计划

e. 控制设计阶段的工作进度

答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 保修

C. 交钥匙工程

D. 报审

你的回答

答案是：竣工验收备案

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 抢险救灾中受到的伤害

b. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

c. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

d. 醉酒导致伤亡的情况

e. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 监理单位

你的回答

答案是：施工单位

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 设计任务书和设计文件

C. 竣工图

D. 立项书

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

b. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

c. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

d. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

e. 贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

答案是：贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 项目管理人员

c. 建筑材料

d. 投入的资金

e.

f. 施工设备

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

b. 施工现场建材占用通道

c. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

d. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

e. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 5个保修期

B. 2个保修期

C. 5年

D. 2年

你的回答

答案是：2年

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

b. {

c. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

d. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

e. 无充足备用资源的工作

f. 有充足备用资源的工作

答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 5年

B. 2年

C. 10年

D. 2个保修期

你的回答

答案是：5年

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 规划部门

C. 施工单位主管部门

D. 城市建设管理部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 组织机构及质量职责

b. 体系要素或基本控制程序

c. 八项原则

d. 企业的质量方针、质量目标

e. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 设计

B. 实施

C. 可行性研究

D. 立项

你的回答

答案是：实施

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

b. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

c. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

d. 贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

e. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

答案是：贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 实施

B. 施工

C. 建设

D. 投资

你的回答

答案是：投资

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 设计单位

C. 建设单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计阶段的工作进度

b. 控制施工进度

c. 控制设计准备阶段进度

d. 编制深度不同的实施性进度计划

e. 控制物资采购工作进度

答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 交钥匙工程

C. 竣工验收备案

D. 报审

你的回答

答案是：竣工验收备案

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 施工单位

C. 建设单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：施工单位

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. ESi—i

b. EFi—j

c. ESi

d. EEi

e. Di

答案是：ESi, EFi—j, EEi

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 醉酒导致伤亡的情况

b. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

c. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

d. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

e. 抢险救灾中受到的伤害

答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 招标

C. 资金筹备

D. 生产准备

你的回答不

答案是：生产准备

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 100年

B. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

C. 70年

D. 50年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 竣工报告

C. 设计任务书和设计文件

D. 竣工图

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 隔离

b. 使能量或危险物质按人们的意图释放

c. 限制能量

d. 提高可靠性

e. 故障一安全设计

答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故责任者没有处理不放过

b. 没有制定防范措施不放过

c. 事故原因不清楚不放过

d. 没有备案不放过

e. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 规划部门

D. 质监部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计质量控制

b. 施工验收质量控制

c. 安全生产控制

d. 施工过程质量控制

e. 施工准备质量控制

答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 100年

C. 70年

D. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通网

B. 通讯

C. 通路

D. 通气

你的回答不

答案是：通路

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

b. 抢险救灾中受到的伤害

c. 醉酒导致伤亡的情况

d. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

e. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

b. 施工现场建材占用通道

c. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

d. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

e. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

b. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

c. 贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

d. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

e. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

答案是：贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. ESi

b. EEi

c. EFi—j

d. ESi—i

e. Di

答案是：ESi, EFi—j, EEi

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 监理单位

你的回答

答案是：施工单位

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 资金筹备

B. 招标

C. 可行性研究

D. 生产准备

你的回答

答案是：生产准备

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通网

C. 通气

D. 通路

你的回答

答案是：通路

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 项目管理人员

b. 施工设备

c. 投入的技术

d. 投入的资金

e.

f. 建筑材料

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 设计任务书和设计文件

B. 竣工报告

C. 立项书

D. 竣工图

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 2个保修期

B. 5年

C. 2年

D. 5个保修期

你的回答

答案是：2年

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

b. 没有制定防范措施不放过

c. 没有备案不放过

d. 事故原因不清楚不放过

e. 事故责任者没有处理不放过

答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 企业的质量方针、质量目标

b. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

c. 八项原则

d. 组织机构及质量职责

e. 体系要素或基本控制程序

答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 建设

B. 施工

C. 投资

D. 实施

你的回答

答案是：投资

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

C. 100年

D. 70年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 实施

B. 可行性研究

C. 立项

D. 设计

你的回答

答案是：实施

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 报审

B. 竣工验收备案

C. 交钥匙工程

D. 保修

你的回答

答案是：竣工验收备案

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计质量控制

b. 施工准备质量控制

c. 施工过程质量控制

d. 施工验收质量控制

e. 安全生产控制

答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 70年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 100年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

b. {

c. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

d. 无充足备用资源的工作

e. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

f. 有充足备用资源的工作

答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 5年

B. 2年

C. 10年

D. 2个保修期

你的回答

答案是：5年

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 提高可靠性

b. 限制能量

c. 使能量或危险物质按人们的意图释放

d. 故障一安全设计

e. 隔离

答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：施工单位

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计阶段的工作进度

b. 控制物资采购工作进度

c. 控制设计准备阶段进度

d. 控制施工进度

e. 编制深度不同的实施性进度计划

答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 施工单位主管部门

C. 城市建设管理部门

D. 规划部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 质监部门

D. 规划部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

b. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

c. 贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

d. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

e. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

答案是：贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计准备阶段进度

b. 控制物资采购工作进度

c. 编制深度不同的实施性进度计划

d. 控制施工进度

e. 控制设计阶段的工作进度

答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的资金

b. 施工设备

c.

d. 投入的技术

e. 建筑材料

f. 项目管理人员

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 100年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 70年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

b. 无充足备用资源的工作

c. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

d. 有充足备用资源的工作

e. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

f. {

答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 实施

C. 设计

D. 可行性研究

你的回答

答案是：实施

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 设计单位

C. 建设单位

D. 监理单位

你的回答

答案是：施工单位

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 建设

B. 投资

C. 实施

D. 施工

你的回答

答案是：投资

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 抢险救灾中受到的伤害

b. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

c. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

d. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

e. 醉酒导致伤亡的情况

答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 5个保修期

C. 2个保修期

D. 5年

你的回答

答案是：2年

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 使能量或危险物质按人们的意图释放

b. 故障一安全设计

c. 隔离

d. 限制能量

e. 提高可靠性

答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. ESi—i

b. EEi

c. Di

d. EFi—j

e. ESi

答案是：ESi, EFi—j, EEi

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 竣工图

C. 设计任务书和设计文件

D. 竣工报告

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 设计单位

C. 监理单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：施工单位

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故责任者没有处理不放过

b. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

c. 事故原因不清楚不放过

d. 没有制定防范措施不放过

e. 没有备案不放过

答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 交钥匙工程

B. 保修

C. 竣工验收备案

D. 报审

你的回答

答案是：竣工验收备案

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 10年

B. 2年

C. 2个保修期

D. 5年

你的回答

答案是：5年

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工准备质量控制

b. 施工过程质量控制

c. 设计质量控制

d. 施工验收质量控制

e. 安全生产控制

答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 可行性研究

C. 招标

D. 资金筹备

你的回答

答案是：生产准备

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 八项原则

b. 体系要素或基本控制程序

c. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

d. 组织机构及质量职责

e. 企业的质量方针、质量目标

答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 规划部门

B. 质监部门

C. 监理单位

D. 当地建设行政主管部门或其授权机构

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通气

C. 通路

D. 通网

你的回答

答案是：通路

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 城市建设管理部门

B. 施工单位主管部门

C. 县级以上人民政府建设行政主管部门

D. 规划部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

B. 70年

C. 50年

D. 100年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场建材占用通道

b. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

c. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

d. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

e. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 设计单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：施工单位

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制施工进度

b. 编制深度不同的实施性进度计划

c. 控制设计阶段的工作进度

d. 控制设计准备阶段进度

e. 控制物资采购工作进度

答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工准备质量控制

b. 施工验收质量控制

c. 设计质量控制

d. 施工过程质量控制

e. 安全生产控制

答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 设计单位

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 可行性研究

B. 设计

C. 立项

D. 实施

你的回答

答案是：实施

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 70年

B. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

C. 100年

D. 50年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场建材占用通道

b. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

c. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

d. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

e. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

b. 没有制定防范措施不放过

c. 事故原因不清楚不放过

d. 没有备案不放过

e. 事故责任者没有处理不放过

答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. ESi—i

b. Di

c. EFi—j

d. ESi

e. EEi

答案是：ESi, EFi—j, EEi

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 10年

C. 5年

D. 2个保修期

你的回答

答案是：5年

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 规划部门

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 质监部门

D. 监理单位

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

B. 100年

C. 50年

D. 70年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

b. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

c. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

d. 抢险救灾中受到的伤害

e. 醉酒导致伤亡的情况

答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 投资

C. 建设

D. 实施

你的回答

答案是：投资

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 组织机构及质量职责

b. 体系要素或基本控制程序

c. 企业的质量方针、质量目标

d. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

e. 八项原则

答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 隔离

b. 使能量或危险物质按人们的意图释放

c. 故障一安全设计

d. 提高可靠性

e. 限制能量

答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 设计任务书和设计文件

B. 竣工报告

C. 竣工图

D. 立项书

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. {

b. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

c. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

d. 无充足备用资源的工作

e. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

f. 有充足备用资源的工作

答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通网

B. 通气

C. 通讯

D. 通路

你的回答

答案是：通路

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 保修

C. 报审

D. 交钥匙工程

你的回答

答案是：竣工验收备案

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 规划部门

C. 施工单位主管部门

D. 城市建设管理部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 5年

C. 2个保修期

D. 5个保修期

你的回答

答案是：2年

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 建筑材料

b.

c. 投入的技术

d. 投入的资金

e. 施工设备

f. 项目管理人员

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 资金筹备

C. 生产准备

D. 招标

你的回答

答案是：生产准备

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

b. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

c. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

d. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

e. 贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

答案是：贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制物资采购工作进度

b. 控制设计阶段的工作进度

c. 控制施工进度

d. 编制深度不同的实施性进度计划

e. 控制设计准备阶段进度

答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 报审

B. 保修

C. 交钥匙工程

D. 竣工验收备案

你的回答

答案是：竣工验收备案

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 100年

B. 50年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 70年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 设计任务书和设计文件

B. 立项书

C. 竣工图

D. 竣工报告

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：施工单位

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

C. 70年

D. 100年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：施工单位

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. EEi

b. ESi—i

c. Di

d. EFi—j

e. ESi

答案是：ESi, EFi—j, EEi

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工准备质量控制

b. 施工验收质量控制

c. 安全生产控制

d. 施工过程质量控制

e. 设计质量控制

答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 5年

C. 2个保修期

D. 5个保修期

你的回答

答案是：2年

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

b. 贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

c. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

d. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

e. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

答案是：贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

b. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

c. 施工现场建材占用通道

d. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

e. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 提高可靠性

b. 使能量或危险物质按人们的意图释放

c. 隔离

d. 故障一安全设计

e. 限制能量

答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

b. 无充足备用资源的工作

c. 有充足备用资源的工作

d. {

e. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

f. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 实施

B. 设计

C. 立项

D. 可行性研究

你的回答

答案是：实施

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 资金筹备

C. 招标

D. 生产准备

你的回答

答案是：生产准备

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 抢险救灾中受到的伤害

b. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

c. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

d. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

e. 醉酒导致伤亡的情况

答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工设备

b. 投入的技术

c.

d. 项目管理人员

e. 投入的资金

f. 建筑材料

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 2个保修期

B. 2年

C. 5年

D. 10年

你的回答

答案是：5年

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故责任者没有处理不放过

b. 事故原因不清楚不放过

c. 没有备案不放过

d. 没有制定防范措施不放过

e. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 实施

B. 建设

C. 投资

D. 施工

你的回答

答案是：投资

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 组织机构及质量职责

b. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

c. 企业的质量方针、质量目标

d. 体系要素或基本控制程序

e. 八项原则

答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 质监部门

D. 规划部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 施工单位主管部门

C. 规划部门

D. 城市建设管理部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通网

C. 通讯

D. 通路

你的回答

答案是：通路

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 企业的质量方针、质量目标

b. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

c. 组织机构及质量职责

d. 体系要素或基本控制程序

e. 八项原则

答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

b. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

c. 贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

d. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

e. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

答案是：贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 报审

B. 保修

C. 竣工验收备案

D. 交钥匙工程

你的回答

答案是：竣工验收备案

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 建筑材料

b. 施工设备

c. 投入的资金

d. 项目管理人员

e. 投入的技术

f.

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 70年

B. 50年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 100年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. {

b. 有充足备用资源的工作

c. 无充足备用资源的工作

d. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

e. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

f. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 5年

B. 2年

C. 2个保修期

D. 5个保修期

你的回答

答案是：2年

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

b. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

c. 抢险救灾中受到的伤害

d. 醉酒导致伤亡的情况

e. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：施工单位

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制施工进度

b. 控制物资采购工作进度

c. 编制深度不同的实施性进度计划

d. 控制设计阶段的工作进度

e. 控制设计准备阶段进度

答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 故障一安全设计

b. 隔离

c. 使能量或危险物质按人们的意图释放

d. 提高可靠性

e. 限制能量

答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

4	2020年10月17日 17:35	答题结束	部分	1.00

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 100年

B. 70年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 50年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 设计单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 施工单位

你的回答

答案是：施工单位

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通路

C. 通讯

D. 通网

你的回答

答案是：通路

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 资金筹备

C. 生产准备

D. 招标

你的回答

答案是：生产准备

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 规划部门

C. 施工单位主管部门

D. 城市建设管理部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 10年

B. 2个保修期

C. 5年

D. 2年

你的回答

答案是：5年

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 当地建设行政主管部门或其授权机构

B. 监理单位

C. 规划部门

D. 质监部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. ESi—i

b. Di

c. EEi

d. EFi—j

e. ESi

答案是：ESi, EFi—j, EEi

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

b. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

c. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

d. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

e. 施工现场建材占用通道

答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 安全生产控制

b. 施工过程质量控制

c. 设计质量控制

d. 施工验收质量控制

e. 施工准备质量控制

答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 建设

C. 实施

D. 投资

你的回答

答案是：投资

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 设计任务书和设计文件

C. 竣工报告

D. 竣工图

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 实施

C. 可行性研究

D. 设计

你的回答

答案是：实施

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 没有备案不放过

b. 事故原因不清楚不放过

c. 没有制定防范措施不放过

d. 事故责任者没有处理不放过

e. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工准备质量控制

b. 施工验收质量控制

c. 安全生产控制

d. 施工过程质量控制

e. 设计质量控制

答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 2个保修期

B. 5年

C. 2年

D. 10年

你的回答

答案是：5年

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 建筑材料

c. 施工设备

d. 投入的资金

e.

f. 项目管理人员

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故原因不清楚不放过

b. 没有备案不放过

c. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

d. 没有制定防范措施不放过

e. 事故责任者没有处理不放过

答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通路

B. 通讯

C. 通气

D. 通网

你的回答

答案是：通路

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

b. 贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

c. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

d. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

e. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

答案是：贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. EFi—j

b. Di

c. EEi

d. ESi

e. ESi—i

答案是：ESi, EFi—j, EEi

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 八项原则

b. 体系要素或基本控制程序

c. 组织机构及质量职责

d. 企业的质量方针、质量目标

e. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 招标

C. 可行性研究

D. 资金筹备

你的回答

答案是：生产准备

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 交钥匙工程

C. 竣工验收备案

D. 报审

你的回答

答案是：竣工验收备案

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 竣工报告

C. 立项书

D. 设计任务书和设计文件

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 监理单位

你的回答

答案是：施工单位

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 70年

B. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

C. 50年

D. 100年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 实施

C. 投资

D. 建设

你的回答

答案是：投资

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 规划部门

C. 城市建设管理部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 抢险救灾中受到的伤害

b. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

c. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

d. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

e. 醉酒导致伤亡的情况

答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计准备阶段进度

b. 控制物资采购工作进度

c. 控制施工进度

d. 控制设计阶段的工作进度

e. 编制深度不同的实施性进度计划

答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 5个保修期

B. 5年

C. 2个保修期

D. 2年

你的回答

答案是：2年

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 100年

B. 70年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 50年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场建材占用通道

b. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

c. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

d. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

e. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 限制能量

b. 使能量或危险物质按人们的意图释放

c. 提高可靠性

d. 隔离

e. 故障一安全设计

答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 无充足备用资源的工作

b. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

c. 有充足备用资源的工作

d. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

e. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

f. {

答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：施工单位

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 可行性研究

B. 设计

C. 实施

D. 立项

你的回答

答案是：实施

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 规划部门

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 监理单位

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

C. 100年

D. 70年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 竣工图

C. 立项书

D. 设计任务书和设计文件

你的回答

答案是：设计任务书和设计文件

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故责任者没有处理不放过

b. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

c. 没有备案不放过

d. 没有制定防范措施不放过

e. 事故原因不清楚不放过

答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计准备阶段进度

b. 控制设计阶段的工作进度

c. 控制施工进度

d. 控制物资采购工作进度

e. 编制深度不同的实施性进度计划

答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 设计单位

B. 建设单位

C. 施工单位

D. 监理单位

你的回答

答案是：施工单位

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 招标

B. 生产准备

C. 可行性研究

D. 资金筹备

你的回答

答案是：生产准备

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通网

C. 通路

D. 通讯

你的回答

答案是：通路

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 八项原则

b. 体系要素或基本控制程序

c. 组织机构及质量职责

d. 企业的质量方针、质量目标

e. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 项目管理人员

b. 投入的资金

c. 施工设备

d.

e. 投入的技术

f. 建筑材料

答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 设计单位

C. 建设单位

D. 监理单位

你的回答

答案是：施工单位

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 建设

C. 投资

D. 实施

你的回答

答案是：投资

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 城市建设管理部门

B. 规划部门

C. 县级以上人民政府建设行政主管部门

D. 施工单位主管部门

你的回答

答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. EEi

b. EFi—j

c. ESi—i

d. ESi

e. Di

答案是：ESi, EFi—j, EEi

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 可行性研究

B. 立项

C. 实施

D. 设计

你的回答

答案是：实施

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 隔离

b. 故障一安全设计

c. 限制能量

d. 提高可靠性

e. 使能量或危险物质按人们的意图释放

答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 10年

B. 2个保修期

C. 2年

D. 5年

你的回答

答案是：5年

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

b. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

c. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

d. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

e. 施工现场建材占用通道

答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 5年

C. 2个保修期

D. 5个保修期

你的回答

答案是：2年

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. {

b. 有充足备用资源的工作

c. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

d. 无充足备用资源的工作

e. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

f. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 抢险救灾中受到的伤害

b. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

c. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

d. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

e. 醉酒导致伤亡的情况

答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

b. 贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

c. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

d. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

e. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

答案是：贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 当地建设行政主管部门或其授权机构

B. 监理单位

C. 质监部门

D. 规划部门

你的回答

答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 70年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 100年

你的回答

答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工验收质量控制

b. 安全生产控制

c. 施工过程质量控制

d. 设计质量控制

e. 施工准备质量控制

答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 交钥匙工程

C. 竣工验收备案

D. 报审

你的回答

答案是：竣工验收备案

目1

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工进度控制

b. 工程合同管理

c. 工程质量控制

d. 组织项目管理班子

e. 项目人力资源管理

答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 建设单位

B. 建设局相关部门

C. 施工单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：建设单位

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 施工条件

B. 工程特点

C. 建设地区特征

D. 施工特点

你的回答

答案是：施工特点

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 固定性

B. 单件性

C. 地区性

D. 庞大性

你的回答

答案是：固定性

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 施工方案

B. 施工部署

C. 进度计划

D. 工程概况

你的回答

答案是：施工方案

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

b. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

c. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

d. 收集项目目标的实际值

e. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 编制工程预算

B. 施工机具及物资准备

C. 三通一平

D. 组织施工队伍

你的回答

答案是：编制工程预算

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子

b. 选择施工作业队伍

c. 指挥施工生产经营活动

d. 选择监理单位

e. 进行合理的经济分配

答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

b. 项目经理是一个技术岗位

c. 项目经理是项目管理班子的负责人

d. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

e. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 工期

b. 环保

c. 质量

d. 安全

e. 投资

答案是：质量, 安全, 环保

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理单位法人

B. 监理工程师

C. 项目总监理工程师

D. 监理员

你的回答

答案是：项目总监理工程师

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 文明施工和环境保护牌

B. 材料堆放牌

C. 施工进度牌

D. 公司简介

你的回答

答案是：文明施工和环境保护牌

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 企业技术负责人

B. 项目经理

C. 建设单位技术负责人

D. 监理单位

你的回答

答案是：企业技术负责人

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工图纸

B. 施工图预算

C. 施工预算

D. 施工方案

你的回答

答案是：施工预算

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 单件性

B. 地区性

C. 固定性

D. 流动性

你的回答

答案是：固定性

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 施工成本规划

b. 工程款支付

c. 投标价

d. 类似工程实际成本

e. 实际施工成本

答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 担任所有项目的项目经理

b. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

c. 担任建设工程项目施工的项目经理

d. 从事其他施工活动的管理工作

e. 从事其他施工活动的技术工作

答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 施工准备阶段

C. 投标阶段

D. 设计阶段

你的回答

答案是：施工阶段

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 立项

B. 监理

C. 勘察设计

D. 设计

你的回答

答案是：勘察设计

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 实际施工成本

b. 投标价

c. 工程款支付

d. 施工成本规划

e. 类似工程实际成本支出

答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. 工程开工之前

B. .图纸会审之前

C. .现场勘察之前

D. 设计图纸完成以后

你的回答

答案是：工程开工之前

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 设备安装方案

B. 进度控制方案

C. 施工方案

D. 投资方案

你的回答

答案是：施工方案

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 确定目标控制的实际值

b. 将项目子目标分解

c. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

d. 收集项目目标的实际值

e. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 改变施工方法

b. 调整进度管理方法

c. 调整任务分工

d. 调整工作流程组织

e. 强化合同管理

答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 预算

B. 施工准备

C. 投标

D. 施工验收

你的回答

答案是：投标

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 施工机具及物资准备

B. 三通一平

C. 编制工程预算

D. 组织施工队伍

你的回答

答案是：编制工程预算

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 投标阶段

C. 施工准备阶段

D. 施工阶段

你的回答

答案是：施工阶段

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 地区性

B. 固定性

C. 庞大性

D. 单件性

你的回答

答案是：固定性

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 施工特点

B. 工程特点

C. 施工条件

D. 建设地区特征

你的回答

答案是：施工特点

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 固定性

B. 地区性

C. 流动性

D. 单件性

你的回答

答案是：固定性

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子

b. 施工进度控制

c. 工程合同管理

d. 工程质量控制

e. 项目人力资源管理

答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 设备安装方案

B. 进度控制方案

C. 施工方案

D. 投资方案

你的回答

答案是：施工方案

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

b. 项目经理是一个技术岗位

c. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

d. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

e. 项目经理是项目管理班子的负责人

答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 立项

B. 设计

C. 勘察设计

D. 监理

你的回答

答案是：勘察设计

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 质量

b. 环保

c. 安全

d. 工期

e. 投资

答案是：质量, 安全, 环保

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. 工程开工之前

B. 设计图纸完成以后

C. .图纸会审之前

D. .现场勘察之前

你的回答

答案是：工程开工之前

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 文明施工和环境保护牌

B. 公司简介

C. 材料堆放牌

D. 施工进度牌

你的回答

答案是：文明施工和环境保护牌

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

b. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

c. 收集项目目标的实际值

d. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

e. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 预算

B. 投标

C. 施工准备

D. 施工验收

你的回答

答案是：投标

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 担任建设工程项目施工的项目经理

b. 担任所有项目的项目经理

c. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

d. 从事其他施工活动的管理工作

e. 从事其他施工活动的技术工作

答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 选择监理单位

b. 指挥施工生产经营活动

c. 进行合理的经济分配

d. 组织项目管理班子

e. 选择施工作业队伍

答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工方案

B. 施工图预算

C. 施工预算

D. 施工图纸

你的回答

答案是：施工预算

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

b. 将项目子目标分解

c. 收集项目目标的实际值

d. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

e. 确定目标控制的实际值

答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 工程概况

B. 进度计划

C. 施工方案

D. 施工部署

你的回答

答案是：施工方案

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 建设局相关部门

D. 设计单位

你的回答

答案是：建设单位

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 建设单位技术负责人

B. 企业技术负责人

C. 项目经理

D. 监理单位

你的回答

答案是：企业技术负责人

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理工程师

B. 监理单位法人

C. 项目总监理工程师

D. 监理员

你的回答

答案是：项目总监理工程师

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整任务分工

b. 改变施工方法

c. 强化合同管理

d. 调整工作流程组织

e. 调整进度管理方法

答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 工程款支付

b. 类似工程实际成本

c. 实际施工成本

d. 投标价

e. 施工成本规划

答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 工程款支付

b. 类似工程实际成本支出

c. 实际施工成本

d. 施工成本规划

e. 投标价

答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 地区性

B. 庞大性

C. 单件性

D. 固定性

你的回答

答案是：固定性

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 企业技术负责人

B. 建设单位技术负责人

C. 监理单位

D. 项目经理

你的回答

答案是：企业技术负责人

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 文明施工和环境保护牌

B. 公司简介

C. 材料堆放牌

D. 施工进度牌

你的回答

答案是：文明施工和环境保护牌

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 施工单位

B. 设计单位

C. 建设单位

D. 建设局相关部门

你的回答

答案是：建设单位

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子

b. 进行合理的经济分配

c. 选择施工作业队伍

d. 选择监理单位

e. 指挥施工生产经营活动

答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 进度计划

B. 施工部署

C. 施工方案

D. 工程概况

你的回答

答案是：施工方案

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 施工机具及物资准备

B. 三通一平

C. 组织施工队伍

D. 编制工程预算

你的回答

答案是：编制工程预算

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子

b. 项目人力资源管理

c. 工程合同管理

d. 工程质量控制

e. 施工进度控制

答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 投资

b. 工期

c. 安全

d. 环保

e. 质量

答案是：质量, 安全, 环保

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工方案

B. 施工预算

C. 施工图预算

D. 施工图纸

你的回答

答案是：施工预算

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理工程师

B. 监理单位法人

C. 监理员

D. 项目总监理工程师

你的回答

答案是：项目总监理工程师

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 设计阶段

C. 投标阶段

D. 施工准备阶段

你的回答

答案是：施工阶段

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 进度控制方案

B. 设备安装方案

C. 投资方案

D. 施工方案

你的回答

答案是：施工方案

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

b. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

c. 项目经理是一个技术岗位

d. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

e. 项目经理是项目管理班子的负责人

答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. .图纸会审之前

B. 设计图纸完成以后

C. 工程开工之前

D. .现场勘察之前

你的回答

答案是：工程开工之前

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 工程款支付

b. 实际施工成本

c. 类似工程实际成本

d. 施工成本规划

e. 投标价

答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工准备

B. 施工验收

C. 投标

D. 预算

你的回答

答案是：投标

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 类似工程实际成本支出

b. 施工成本规划

c. 实际施工成本

d. 工程款支付

e. 投标价

答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 地区性

B. 单件性

C. 固定性

D. 流动性

你的回答

答案是：固定性

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

b. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

c. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

d. 收集项目目标的实际值

e. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 立项

B. 勘察设计

C. 设计

D. 监理

你的回答

答案是：勘察设计

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 改变施工方法

b. 调整工作流程组织

c. 强化合同管理

d. 调整任务分工

e. 调整进度管理方法

答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

b. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

c. 将项目子目标分解

d. 收集项目目标的实际值

e. 确定目标控制的实际值

答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 建设地区特征

B. 工程特点

C. 施工条件

D. 施工特点

你的回答

答案是：施工特点

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 从事其他施工活动的管理工作

b. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

c. 担任建设工程项目施工的项目经理

d. 从事其他施工活动的技术工作

e. 担任所有项目的项目经理

答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 投标阶段

B. 设计阶段

C. 施工准备阶段

D. 施工阶段

你的回答

答案是：施工阶段

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 建设地区特征

B. 施工条件

C. 工程特点

D. 施工特点

你的回答

答案是：施工特点

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 建设局相关部门

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：建设单位

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 组织施工队伍

B. 三通一平

C. 编制工程预算

D. 施工机具及物资准备

你的回答

答案是：编制工程预算

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 设备安装方案

B. 投资方案

C. 进度控制方案

D. 施工方案

你的回答

答案是：施工方案

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 项目经理

B. 建设单位技术负责人

C. 企业技术负责人

D. 监理单位

你的回答

答案是：企业技术负责人

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子

b. 工程合同管理

c. 工程质量控制

d. 项目人力资源管理

e. 施工进度控制

答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工验收

B. 预算

C. 投标

D. 施工准备

你的回答

答案是：投标

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 立项

B. 监理

C. 设计

D. 勘察设计

你的回答

答案是：勘察设计

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整工作流程组织

b. 改变施工方法

c. 强化合同管理

d. 调整进度管理方法

e. 调整任务分工

答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

b. 从事其他施工活动的管理工作

c. 从事其他施工活动的技术工作

d. 担任所有项目的项目经理

e. 担任建设工程项目施工的项目经理

答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 工期

b. 安全

c. 投资

d. 环保

e. 质量

答案是：质量, 安全, 环保

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工预算

B. 施工方案

C. 施工图纸

D. 施工图预算

你的回答

答案是：施工预算

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 投标价

b. 类似工程实际成本支出

c. 施工成本规划

d. 实际施工成本

e. 工程款支付

答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 单件性

B. 固定性

C. 流动性

D. 地区性

你的回答

答案是：固定性

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

b. 收集项目目标的实际值

c. 确定目标控制的实际值

d. 将项目子目标分解

e. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. .图纸会审之前

B. 设计图纸完成以后

C. 工程开工之前

D. .现场勘察之前

你的回答

答案是：工程开工之前

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 指挥施工生产经营活动

b. 组织项目管理班子

c. 选择监理单位

d. 进行合理的经济分配

e. 选择施工作业队伍

答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

b. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

c. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

d. 项目经理是一个技术岗位

e. 项目经理是项目管理班子的负责人

答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 进度计划

B. 工程概况

C. 施工部署

D. 施工方案

你的回答

答案是：施工方案

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 收集项目目标的实际值

b. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

c. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

d. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

e. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 类似工程实际成本

b. 实际施工成本

c. 施工成本规划

d. 投标价

e. 工程款支付

答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 单件性

B. 固定性

C. 庞大性

D. 地区性

你的回答

答案是：固定性

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 公司简介

B. 文明施工和环境保护牌

C. 材料堆放牌

D. 施工进度牌

你的回答

答案是：文明施工和环境保护牌

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理单位法人

B. 监理工程师

C. 监理员

D. 项目总监理工程师

你的回答

答案是：项目总监理工程师

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工图纸

B. 施工方案

C. 施工预算

D. 施工图预算

你的回答

答案是：施工预算

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工准备

B. 施工验收

C. 预算

D. 投标

你的回答

答案是：投标

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 投资

b. 质量

c. 工期

d. 安全

e. 环保

答案是：质量, 安全, 环保

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 工程合同管理

b. 施工进度控制

c. 组织项目管理班子

d. 项目人力资源管理

e. 工程质量控制

答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 施工方案

B. 进度计划

C. 施工部署

D. 工程概况

你的回答

答案是：施工方案

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 投标价

b. 工程款支付

c. 实际施工成本

d. 施工成本规划

e. 类似工程实际成本

答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 建设地区特征

B. 施工特点

C. 工程特点

D. 施工条件

你的回答

答案是：施工特点

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理单位法人

B. 监理员

C. 项目总监理工程师

D. 监理工程师

你的回答

答案是：项目总监理工程师

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

b. 从事其他施工活动的技术工作

c. 担任所有项目的项目经理

d. 担任建设工程项目施工的项目经理

e. 从事其他施工活动的管理工作

答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. .现场勘察之前

B. 工程开工之前

C. 设计图纸完成以后

D. .图纸会审之前

你的回答

答案是：工程开工之前

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 改变施工方法

b. 调整任务分工

c. 强化合同管理

d. 调整进度管理方法

e. 调整工作流程组织

答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 固定性

B. 单件性

C. 地区性

D. 庞大性

你的回答

答案是：固定性

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是一个技术岗位

b. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

c. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

d. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

e. 项目经理是项目管理班子的负责人

答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 项目经理

B. 监理单位

C. 企业技术负责人

D. 建设单位技术负责人

你的回答

答案是：企业技术负责人

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 施工成本规划

b. 投标价

c. 实际施工成本

d. 类似工程实际成本支出

e. 工程款支付

答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

b. 收集项目目标的实际值

c. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

d. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

e. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 立项

B. 监理

C. 勘察设计

D. 设计

你的回答

答案是：勘察设计

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 进度控制方案

B. 施工方案

C. 设备安装方案

D. 投资方案

你的回答

答案是：施工方案

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 施工进度牌

B. 材料堆放牌

C. 公司简介

D. 文明施工和环境保护牌

你的回答

答案是：文明施工和环境保护牌

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 进行合理的经济分配

b. 组织项目管理班子

c. 指挥施工生产经营活动

d. 选择施工作业队伍

e. 选择监理单位

答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 编制工程预算

B. 组织施工队伍

C. 施工机具及物资准备

D. 三通一平

你的回答

答案是：编制工程预算

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

b. 收集项目目标的实际值

c. 将项目子目标分解

d. 确定目标控制的实际值

e. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 流动性

B. 单件性

C. 固定性

D. 地区性

你的回答

答案是：固定性

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 施工准备阶段

C. 投标阶段

D. 设计阶段

你的回答

答案是：施工阶段

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 建设局相关部门

B. 施工单位

C. 建设单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：建设单位

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 工程款支付

b. 投标价

c. 施工成本规划

d. 类似工程实际成本

e. 实际施工成本

答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 投标阶段

C. 施工准备阶段

D. 设计阶段

你的回答

答案是：施工阶段

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 固定性

B. 地区性

C. 单件性

D. 流动性

你的回答

答案是：固定性

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 施工方案

B. 施工部署

C. 进度计划

D. 工程概况

你的回答

答案是：施工方案

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 立项

B. 勘察设计

C. 监理

D. 设计

你的回答

答案是：勘察设计

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 进行合理的经济分配

b. 选择施工作业队伍

c. 选择监理单位

d. 组织项目管理班子

e. 指挥施工生产经营活动

答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整工作流程组织

b. 调整进度管理方法

c. 强化合同管理

d. 改变施工方法

e. 调整任务分工

答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 施工机具及物资准备

B. 三通一平

C. 编制工程预算

D. 组织施工队伍

你的回答

答案是：编制工程预算

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 庞大性

B. 单件性

C. 固定性

D. 地区性

你的回答

答案是：固定性

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 收集项目目标的实际值

b. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

c. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

d. 将项目子目标分解

e. 确定目标控制的实际值

答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. 设计图纸完成以后

B. .图纸会审之前

C. .现场勘察之前

D. 工程开工之前

你的回答

答案是：工程开工之前

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 安全

b. 投资

c. 质量

d. 环保

e. 工期

答案是：质量, 安全, 环保

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 项目人力资源管理

b. 工程质量控制

c. 施工进度控制

d. 工程合同管理

e. 组织项目管理班子

答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 进度控制方案

B. 设备安装方案

C. 施工方案

D. 投资方案

你的回答

答案是：施工方案

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 施工特点

B. 建设地区特征

C. 工程特点

D. 施工条件

你的回答

答案是：施工特点

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 从事其他施工活动的管理工作

b. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

c. 担任所有项目的项目经理

d. 担任建设工程项目施工的项目经理

e. 从事其他施工活动的技术工作

答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 监理单位

B. 建设单位技术负责人

C. 企业技术负责人

D. 项目经理

你的回答

答案是：企业技术负责人

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理工程师

B. 项目总监理工程师

C. 监理员

D. 监理单位法人

你的回答

答案是：项目总监理工程师

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 材料堆放牌

B. 施工进度牌

C. 文明施工和环境保护牌

D. 公司简介

你的回答

答案是：文明施工和环境保护牌

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 实际施工成本

b. 施工成本规划

c. 工程款支付

d. 投标价

e. 类似工程实际成本支出

答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是一个技术岗位

b. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

c. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

d. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

e. 项目经理是项目管理班子的负责人

答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工方案

B. 施工图纸

C. 施工预算

D. 施工图预算

你的回答

答案是：施工预算

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 预算

B. 施工准备

C. 施工验收

D. 投标

你的回答

答案是：投标

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 施工单位

B. 设计单位

C. 建设局相关部门

D. 建设单位

你的回答

答案是：建设单位

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

b. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

c. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

d. 收集项目目标的实际值

e. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整任务分工

b. 改变施工方法

c. 调整进度管理方法

d. 强化合同管理

e. 调整工作流程组织

答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 担任所有项目的项目经理

b. 从事其他施工活动的管理工作

c. 担任建设工程项目施工的项目经理

d. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

e. 从事其他施工活动的技术工作

答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 选择监理单位

b. 选择施工作业队伍

c. 指挥施工生产经营活动

d. 进行合理的经济分配

e. 组织项目管理班子

答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 文明施工和环境保护牌

B. 公司简介

C. 施工进度牌

D. 材料堆放牌

你的回答

答案是：文明施工和环境保护牌

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 施工特点

B. 建设地区特征

C. 工程特点

D. 施工条件

你的回答

答案是：施工特点

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 质量

b. 工期

c. 安全

d. 环保

e. 投资

答案是：质量, 安全, 环保

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工验收

B. 施工准备

C. 预算

D. 投标

你的回答

答案是：投标

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 施工部署

B. 施工方案

C. 进度计划

D. 工程概况

你的回答

答案是：施工方案

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 投标阶段

C. 设计阶段

D. 施工准备阶段

你的回答

答案是：施工阶段

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 设备安装方案

B. 投资方案

C. 施工方案

D. 进度控制方案

你的回答

答案是：施工方案

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 建设局相关部门

B. 施工单位

C. 建设单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：建设单位

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

b. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

c. 收集项目目标的实际值

d. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

e. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 企业技术负责人

B. 项目经理

C. 建设单位技术负责人

D. 监理单位

你的回答

答案是：企业技术负责人

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

b. 将项目子目标分解

c. 确定目标控制的实际值

d. 收集项目目标的实际值

e. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 编制工程预算

B. 施工机具及物资准备

C. 三通一平

D. 组织施工队伍

你的回答

答案是：编制工程预算

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 实际施工成本

b. 类似工程实际成本支出

c. 工程款支付

d. 投标价

e. 施工成本规划

答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

b. 项目经理是一个技术岗位

c. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

d. 项目经理是项目管理班子的负责人

e. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工图预算

B. 施工图纸

C. 施工方案

D. 施工预算

你的回答

答案是：施工预算

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. 设计图纸完成以后

B. .图纸会审之前

C. 工程开工之前

D. .现场勘察之前

你的回答

答案是：工程开工之前

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子

b. 项目人力资源管理

c. 施工进度控制

d. 工程质量控制

e. 工程合同管理

答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 项目总监理工程师

B. 监理工程师

C. 监理员

D. 监理单位法人

你的回答

答案是：项目总监理工程师

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 庞大性

B. 地区性

C. 固定性

D. 单件性

你的回答

答案是：固定性

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 施工成本规划

b. 工程款支付

c. 类似工程实际成本

d. 实际施工成本

e. 投标价

答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 立项

B. 监理

C. 设计

D. 勘察设计

你的回答不

答案是：勘察设计

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 地区性

B. 单件性

C. 流动性

D. 固定性

你的回答

答案是：固定性

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 勘察设计

B. 立项

C. 设计

D. 监理

你的回答

答案是：勘察设计

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 地区性

B. 单件性

C. 固定性

D. 庞大性

你的回答

答案是：固定性

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 工程款支付

b. 投标价

c. 实际施工成本

d. 施工成本规划

e. 类似工程实际成本

答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理员

B. 监理工程师

C. 监理单位法人

D. 项目总监理工程师

你的回答

答案是：项目总监理工程师

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. 工程开工之前

B. .现场勘察之前

C. .图纸会审之前

D. 设计图纸完成以后

你的回答

答案是：工程开工之前

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工准备

B. 投标

C. 预算

D. 施工验收

你的回答

答案是：投标

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 编制工程预算

B. 施工机具及物资准备

C. 三通一平

D. 组织施工队伍

你的回答

答案是：编制工程预算

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 工程合同管理

b. 项目人力资源管理

c. 工程质量控制

d. 施工进度控制

e. 组织项目管理班子

答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 投标阶段

C. 施工阶段

D. 施工准备阶段

你的回答

答案是：施工阶段

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 施工方案

B. 进度控制方案

C. 投资方案

D. 设备安装方案

你的回答

答案是：施工方案

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 工程款支付

b. 实际施工成本

c. 类似工程实际成本支出

d. 施工成本规划

e. 投标价

答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 企业技术负责人

B. 项目经理

C. 建设单位技术负责人

D. 监理单位

你的回答

答案是：企业技术负责人

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整进度管理方法

b. 调整任务分工

c. 调整工作流程组织

d. 改变施工方法

e. 强化合同管理

答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 建设局相关部门

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 建设单位

你的回答

答案是：建设单位

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

b. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

c. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

d. 收集项目目标的实际值

e. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 质量

b. 安全

c. 投资

d. 工期

e. 环保

答案是：质量, 安全, 环保

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 单件性

B. 固定性

C. 流动性

D. 地区性

你的回答

答案是：固定性

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 收集项目目标的实际值

b. 将项目子目标分解

c. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

d. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

e. 确定目标控制的实际值

答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 指挥施工生产经营活动

b. 选择施工作业队伍

c. 选择监理单位

d. 组织项目管理班子

e. 进行合理的经济分配

答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 施工特点

B. 建设地区特征

C. 施工条件

D. 工程特点

你的回答

答案是：施工特点

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 公司简介

B. 材料堆放牌

C. 文明施工和环境保护牌

D. 施工进度牌

你的回答

答案是：文明施工和环境保护牌

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工方案

B. 施工图预算

C. 施工图纸

D. 施工预算

你的回答

答案是：施工预算

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

b. 项目经理是项目管理班子的负责人

c. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

d. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

e. 项目经理是一个技术岗位

答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 担任所有项目的项目经理

b. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

c. 从事其他施工活动的技术工作

d. 担任建设工程项目施工的项目经理

e. 从事其他施工活动的管理工作

答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 工程概况

B. 施工部署

C. 进度计划

D. 施工方案

你的回答

答案是：施工方案

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 施工成本规划

b. 类似工程实际成本

c. 工程款支付

d. 实际施工成本

e. 投标价

答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

b. 将项目子目标分解

c. 收集项目目标的实际值

d. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

e. 确定目标控制的实际值

答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工图纸

B. 施工方案

C. 施工图预算

D. 施工预算

你的回答

答案是：施工预算

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 工程特点

B. 建设地区特征

C. 施工特点

D. 施工条件

你的回答

答案是：施工特点

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是一个技术岗位

b. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

c. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

d. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

e. 项目经理是项目管理班子的负责人

答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 设备安装方案

B. 施工方案

C. 进度控制方案

D. 投资方案

你的回答

答案是：施工方案

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整工作流程组织

b. 强化合同管理

c. 改变施工方法

d. 调整进度管理方法

e. 调整任务分工

答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 三通一平

B. 施工机具及物资准备

C. 组织施工队伍

D. 编制工程预算

你的回答

答案是：编制工程预算

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理单位法人

B. 监理工程师

C. 监理员

D. 项目总监理工程师

你的回答

答案是：项目总监理工程师

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 投标价

b. 施工成本规划

c. 类似工程实际成本支出

d. 工程款支付

e. 实际施工成本

答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子

b. 选择监理单位

c. 进行合理的经济分配

d. 选择施工作业队伍

e. 指挥施工生产经营活动

答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 建设局相关部门

B. 施工单位

C. 建设单位

D. 设计单位

你的回答

答案是：建设单位

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 安全

b. 质量

c. 投资

d. 环保

e. 工期

答案是：质量, 安全, 环保

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. .现场勘察之前

B. .图纸会审之前

C. 设计图纸完成以后

D. 工程开工之前

你的回答

答案是：工程开工之前

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 担任所有项目的项目经理

b. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

c. 从事其他施工活动的技术工作

d. 从事其他施工活动的管理工作

e. 担任建设工程项目施工的项目经理

答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 项目人力资源管理

b. 工程合同管理

c. 组织项目管理班子

d. 施工进度控制

e. 工程质量控制

答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 工程概况

B. 施工方案

C. 施工部署

D. 进度计划

你的回答

答案是：施工方案

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 固定性

B. 庞大性

C. 单件性

D. 地区性

你的回答

答案是：固定性

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 监理单位

B. 项目经理

C. 建设单位技术负责人

D. 企业技术负责人

你的回答

答案是：企业技术负责人

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 设计阶段

C. 施工准备阶段

D. 投标阶段

你的回答

答案是：施工阶段

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 流动性

B. 固定性

C. 地区性

D. 单件性

你的回答

答案是：固定性

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 公司简介

B. 施工进度牌

C. 文明施工和环境保护牌

D. 材料堆放牌

你的回答

答案是：文明施工和环境保护牌

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

b. 收集项目目标的实际值

c. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

d. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

e. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 立项

B. 勘察设计

C. 监理

D. 设计

你的回答

答案是：勘察设计

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工验收

B. 投标

C. 施工准备

D. 预算

你的回答

答案是：投标

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 矛盾

B. 统一

C. 对立

D. 对立统一

你的回答

答案是：对立统一

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

b. 具有独立订立合同的权利

c. 法律法规规定的其他资格条件

d. 具有履行合同的能力

e. 5年内没有重大工程质量问题

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. ABWS

B. BCWP

C. BCWS

D. ACWP

你的回答

答案是：ABWS

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 检查阶段

C. 试验阶段

D. 移交阶段

你的回答

答案是：设计阶段

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 劳动力

B. 施工方案

C. 原材料和工程设备

D. 周转材料

你的回答

答案是：施工方案

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 工作逻辑关系不易表达

B. 不出现虚箭线

C. 节点编号必须连续

D. 工作持续时间表示直观

你的回答

答案是：不出现虚箭线

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 项目的设计与计划阶段

C. 建设过程的结束阶段

D. 项目的前期策划阶段

你的回答不

答案是：项目的前期策划阶段

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同价格调整条款

b. 工程的内容和范围的确认

c. {

d. 合同价格条款

e. 施工组织计划、改购计划等

f. 合同款支付方式的条款

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 工期计划表

B. 横道图

C. 网络图

D. 预算书

你的回答

答案是：预算书

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 资本结构

C. 管理模式

D. 融资方案

你的回答

答案是：资本结构

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

b. 对合同的主要内容做出解释和说明

c. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

d. 对合同要求的施工工期作分析

e. 对合同价格作分析

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 施工中

B. 经济上

C. 时间上

D. 空间上

你的回答

答案是：时间上

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目构思

B. 交付使用

C. 批准立项

D. 项目结束

你的回答

答案是：批准立项

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 工程造价

B. 项目管理模式

C. 承发包模式

D. 工程项目的资本结构

你的回答

答案是：工程造价

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 使用范围广

b. “通用条件”为其核心

c. 简明清晰

d. 强调沟通、合作与协调

e. 灵活性

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 成本管理

b. 财务管理

c. 索赔管理

d. 计划管理

e. 合同管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 所掌握的同类工程项目的历史资料

B. 企业预算

C. 项目实施方案

D. 工程技术设计深度

你的回答

答案是：企业预算

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

B. 工程项目目标和范围的确定性

C. 业主与承包商签订的合同价

D. 工程技术标准的精细程度

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织设计和工期

b. 合同价款与支付

c. 安全施工

d. 竣工验收与结算

e. 工程承包范围

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

B. 项目的资金筹集（贷款）计划

C. 资源使用计划

D. 项目现金流量

你的回答

答案是：资源使用计划

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

b. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

c. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

d. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

e. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 计划阶段

B. 前期策划

C. 施工阶段

D. 设计阶段

你的回答

答案是：前期策划

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

b. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

c. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

d. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

e. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

b. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

c. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

d. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

e. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业应该负担全部保修责任

b. 该企业无需负担维修责任

c. 长乐集团应该负有维修责任

d. 该企业应该负担部分保修责任

e. 该企业根据合同负担保修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

b. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

c. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

d. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

e. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的设计与计划阶段

B. 项目的前期策划阶段

C. 施工阶段

D. 建设过程的结束阶段

你的回答

答案是：项目的前期策划阶段

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 原材料和工程设备

B. 劳动力

C. 施工方案

D. 周转材料

你的回答

答案是：施工方案

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立统一

B. 矛盾

C. 统一

D. 对立

你的回答

答案是：对立统一

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 具有履行合同的能力

b. 法律法规规定的其他资格条件

c. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

d. 具有独立订立合同的权利

e. 5年内没有重大工程质量问题

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 财务管理

b. 合同管理

c. 成本管理

d. 索赔管理

e. 计划管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 前期策划

C. 施工阶段

D. 计划阶段

你的回答

答案是：前期策划

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 施工中

B. 空间上

C. 时间上

D. 经济上

你的回答

答案是：时间上

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目构思

B. 项目结束

C. 批准立项

D. 交付使用

你的回答

答案是：批准立项

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 试验阶段

C. 检查阶段

D. 移交阶段

你的回答

答案是：设计阶段

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 预算书

B. 网络图

C. 横道图

D. 工期计划表

你的回答

答案是：预算书

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

b. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

c. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

d. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

e. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

b. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

c. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

d. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

e. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同价格条款

b. {

c. 施工组织计划、改购计划等

d. 合同款支付方式的条款

e. 合同价格调整条款

f. 工程的内容和范围的确认

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 企业预算

B. 项目实施方案

C. 所掌握的同类工程项目的历史资料

D. 工程技术设计深度

你的回答

答案是：企业预算

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 节点编号必须连续

B. 工作逻辑关系不易表达

C. 工作持续时间表示直观

D. 不出现虚箭线

你的回答

答案是：不出现虚箭线

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业无需负担维修责任

b. 该企业应该负担部分保修责任

c. 该企业根据合同负担保修责任

d. 该企业应该负担全部保修责任

e. 长乐集团应该负有维修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 工程造价

C. 工程项目的资本结构

D. 项目管理模式

你的回答

答案是：工程造价

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 项目现金流量

B. 项目的资金筹集（贷款）计划

C. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

D. 资源使用计划

你的回答

答案是：资源使用计划

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWS

B. BCWP

C. ACWP

D. ABWS

你的回答

答案是：ABWS

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程技术标准的精细程度

B. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

C. 工程项目目标和范围的确定性

D. 业主与承包商签订的合同价

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 融资方案

B. 承发包模式

C. 资本结构

D. 管理模式

你的回答

答案是：资本结构

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 对合同要求的施工工期作分析

b. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

c. 对合同的主要内容做出解释和说明

d. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

e. 对合同价格作分析

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 简明清晰

b. 使用范围广

c. 灵活性

d. “通用条件”为其核心

e. 强调沟通、合作与协调

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 安全施工

b. 竣工验收与结算

c. 工程承包范围

d. 施工组织设计和工期

e. 合同价款与支付

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 计划阶段

B. 施工阶段

C. 设计阶段

D. 前期策划

你的回答

答案是：前期策划

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 不出现虚箭线

B. 节点编号必须连续

C. 工作持续时间表示直观

D. 工作逻辑关系不易表达

你的回答

答案是：不出现虚箭线

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 试验阶段

B. 设计阶段

C. 检查阶段

D. 移交阶段

你的回答

答案是：设计阶段

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 预算书

B. 横道图

C. 网络图

D. 工期计划表

你的回答

答案是：预算书

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程项目目标和范围的确定性

B. 业主与承包商签订的合同价

C. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

D. 工程技术标准的精细程度

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 周转材料

B. 劳动力

C. 施工方案

D. 原材料和工程设备

你的回答

答案是：施工方案

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

b. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

c. 对合同要求的施工工期作分析

d. 对合同的主要内容做出解释和说明

e. 对合同价格作分析

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

b. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

c. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

d. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

e. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

b. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

c. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

d. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

e. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 施工中

B. 经济上

C. 空间上

D. 时间上

你的回答

答案是：时间上

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 所掌握的同类工程项目的历史资料

B. 项目实施方案

C. 工程技术设计深度

D. 企业预算

你的回答

答案是：企业预算

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWP

B. BCWS

C. ABWS

D. ACWP

你的回答

答案是：ABWS

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 索赔管理

b. 成本管理

c. 财务管理

d. 合同管理

e. 计划管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 5年内没有重大工程质量问题

b. 具有履行合同的能力

c. 具有独立订立合同的权利

d. 法律法规规定的其他资格条件

e. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 工程项目的资本结构

C. 项目管理模式

D. 工程造价

你的回答

答案是：工程造价

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织计划、改购计划等

b. 合同价格调整条款

c. {

d. 合同价格条款

e. 合同款支付方式的条款

f. 工程的内容和范围的确认

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

b. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

c. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

d. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

e. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 管理模式

C. 资本结构

D. 融资方案

你的回答

答案是：资本结构

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业无需负担维修责任

b. 该企业应该负担全部保修责任

c. 该企业根据合同负担保修责任

d. 长乐集团应该负有维修责任

e. 该企业应该负担部分保修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 项目的前期策划阶段

C. 建设过程的结束阶段

D. 项目的设计与计划阶段

你的回答

答案是：项目的前期策划阶段

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 简明清晰

b. “通用条件”为其核心

c. 强调沟通、合作与协调

d. 灵活性

e. 使用范围广

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目构思

B. 交付使用

C. 项目结束

D. 批准立项

你的回答

答案是：批准立项

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立统一

B. 统一

C. 矛盾

D. 对立

你的回答

答案是：对立统一

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 安全施工

b. 合同价款与支付

c. 竣工验收与结算

d. 施工组织设计和工期

e. 工程承包范围

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 项目现金流量

B. 资源使用计划

C. 项目的资金筹集（贷款）计划

D. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

你的回答

答案是：资源使用计划

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 计划管理

b. 索赔管理

c. 合同管理

d. 财务管理

e. 成本管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 竣工验收与结算

b. 安全施工

c. 施工组织设计和工期

d. 合同价款与支付

e. 工程承包范围

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 使用范围广

b. 简明清晰

c. “通用条件”为其核心

d. 灵活性

e. 强调沟通、合作与协调

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 劳动力

B. 施工方案

C. 原材料和工程设备

D. 周转材料

你的回答

答案是：施工方案

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

b. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

c. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

d. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

e. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. ACWP

B. ABWS

C. BCWP

D. BCWS

你的回答

答案是：ABWS

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

b. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

c. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

d. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

e. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

b. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

c. 对合同要求的施工工期作分析

d. 对合同的主要内容做出解释和说明

e. 对合同价格作分析

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立统一

B. 统一

C. 对立

D. 矛盾

你的回答

答案是：对立统一

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

B. 工程技术标准的精细程度

C. 业主与承包商签订的合同价

D. 工程项目目标和范围的确定性

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 计划阶段

B. 设计阶段

C. 施工阶段

D. 前期策划

你的回答

答案是：前期策划

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

b. 5年内没有重大工程质量问题

c. 具有履行合同的能力

d. 具有独立订立合同的权利

e. 法律法规规定的其他资格条件

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 建设过程的结束阶段

B. 项目的前期策划阶段

C. 施工阶段

D. 项目的设计与计划阶段

你的回答

答案是：项目的前期策划阶段

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 管理模式

B. 融资方案

C. 承发包模式

D. 资本结构

你的回答

答案是：资本结构

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 时间上

B. 空间上

C. 施工中

D. 经济上

你的回答

答案是：时间上

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同款支付方式的条款

b. 合同价格条款

c. {

d. 合同价格调整条款

e. 施工组织计划、改购计划等

f. 工程的内容和范围的确认

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业应该负担部分保修责任

b. 该企业根据合同负担保修责任

c. 长乐集团应该负有维修责任

d. 该企业应该负担全部保修责任

e. 该企业无需负担维修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 工作逻辑关系不易表达

B. 节点编号必须连续

C. 不出现虚箭线

D. 工作持续时间表示直观

你的回答

答案是：不出现虚箭线

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

b. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

c. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

d. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

e. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 横道图

B. 网络图

C. 工期计划表

D. 预算书

你的回答

答案是：预算书

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 试验阶段

B. 检查阶段

C. 移交阶段

D. 设计阶段

你的回答

答案是：设计阶段

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目结束

B. 批准立项

C. 项目构思

D. 交付使用

你的回答

答案是：批准立项

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

B. 项目的资金筹集（贷款）计划

C. 项目现金流量

D. 资源使用计划

你的回答

答案是：资源使用计划

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 工程技术设计深度

B. 企业预算

C. 项目实施方案

D. 所掌握的同类工程项目的历史资料

你的回答

答案是：企业预算

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 工程造价

C. 工程项目的资本结构

D. 项目管理模式

你的回答

答案是：工程造价

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 批准立项

B. 项目构思

C. 项目结束

D. 交付使用

你的回答

答案是：批准立项

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 5年内没有重大工程质量问题

b. 具有独立订立合同的权利

c. 法律法规规定的其他资格条件

d. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

e. 具有履行合同的能力

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 融资方案

B. 承发包模式

C. 管理模式

D. 资本结构

你的回答

答案是：资本结构

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

b. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

c. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

d. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

e. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 施工方案

B. 劳动力

C. 原材料和工程设备

D. 周转材料

你的回答

答案是：施工方案

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 使用范围广

b. “通用条件”为其核心

c. 简明清晰

d. 强调沟通、合作与协调

e. 灵活性

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立

B. 统一

C. 对立统一

D. 矛盾

你的回答

答案是：对立统一

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同款支付方式的条款

b. 施工组织计划、改购计划等

c. 合同价格条款

d. {

e. 工程的内容和范围的确认

f. 合同价格调整条款

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业无需负担维修责任

b. 该企业应该负担部分保修责任

c. 该企业根据合同负担保修责任

d. 长乐集团应该负有维修责任

e. 该企业应该负担全部保修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 计划管理

b. 财务管理

c. 成本管理

d. 合同管理

e. 索赔管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 工作逻辑关系不易表达

B. 工作持续时间表示直观

C. 不出现虚箭线

D. 节点编号必须连续

你的回答

答案是：不出现虚箭线

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. ABWS

B. BCWP

C. ACWP

D. BCWS

你的回答

答案是：ABWS

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 经济上

B. 施工中

C. 时间上

D. 空间上

你的回答

答案是：时间上

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 所掌握的同类工程项目的历史资料

B. 企业预算

C. 工程技术设计深度

D. 项目实施方案

你的回答

答案是：企业预算

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程项目目标和范围的确定性

B. 业主与承包商签订的合同价

C. 工程技术标准的精细程度

D. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

b. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

c. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

d. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

e. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

b. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

c. 对合同要求的施工工期作分析

d. 对合同的主要内容做出解释和说明

e. 对合同价格作分析

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 安全施工

b. 合同价款与支付

c. 竣工验收与结算

d. 施工组织设计和工期

e. 工程承包范围

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 试验阶段

C. 移交阶段

D. 检查阶段

你的回答

答案是：设计阶段

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的前期策划阶段

B. 施工阶段

C. 项目的设计与计划阶段

D. 建设过程的结束阶段

你的回答

答案是：项目的前期策划阶段

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

B. 项目的资金筹集（贷款）计划

C. 资源使用计划

D. 项目现金流量

你的回答

答案是：资源使用计划

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

b. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

c. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

d. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

e. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 计划阶段

B. 施工阶段

C. 设计阶段

D. 前期策划

你的回答

答案是：前期策划

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 预算书

B. 网络图

C. 横道图

D. 工期计划表

你的回答

答案是：预算书

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 项目管理模式

C. 工程项目的资本结构

D. 工程造价

你的回答

答案是：工程造价

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 工程承包范围

b. 安全施工

c. 合同价款与支付

d. 施工组织设计和工期

e. 竣工验收与结算

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

b. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

c. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

d. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

e. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 空间上

B. 时间上

C. 施工中

D. 经济上

你的回答

答案是：时间上

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

b. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

c. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

d. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

e. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 预算书

B. 网络图

C. 横道图

D. 工期计划表

你的回答

答案是：预算书

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 项目的前期策划阶段

C. 项目的设计与计划阶段

D. 建设过程的结束阶段

你的回答

答案是：项目的前期策划阶段

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业应该负担全部保修责任

b. 该企业根据合同负担保修责任

c. 该企业应该负担部分保修责任

d. 该企业无需负担维修责任

e. 长乐集团应该负有维修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 交付使用

B. 项目构思

C. 批准立项

D. 项目结束

你的回答

答案是：批准立项

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 项目现金流量

B. 项目的资金筹集（贷款）计划

C. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

D. 资源使用计划

你的回答

答案是：资源使用计划

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 周转材料

B. 施工方案

C. 劳动力

D. 原材料和工程设备

你的回答

答案是：施工方案

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 移交阶段

C. 检查阶段

D. 试验阶段

你的回答

答案是：设计阶段

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 对合同要求的施工工期作分析

b. 对合同价格作分析

c. 对合同的主要内容做出解释和说明

d. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

e. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立

B. 对立统一

C. 矛盾

D. 统一

你的回答

答案是：对立统一

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 强调沟通、合作与协调

b. 使用范围广

c. 简明清晰

d. 灵活性

e. “通用条件”为其核心

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 工程的内容和范围的确认

b. {

c. 合同价格调整条款

d. 施工组织计划、改购计划等

e. 合同款支付方式的条款

f. 合同价格条款

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 企业预算

B. 项目实施方案

C. 所掌握的同类工程项目的历史资料

D. 工程技术设计深度

你的回答

答案是：企业预算

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 融资方案

B. 承发包模式

C. 管理模式

D. 资本结构

你的回答

答案是：资本结构

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 合同管理

b. 索赔管理

c. 计划管理

d. 财务管理

e. 成本管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

b. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

c. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

d. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

e. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 法律法规规定的其他资格条件

b. 具有独立订立合同的权利

c. 具有履行合同的能力

d. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

e. 5年内没有重大工程质量问题

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 工作逻辑关系不易表达

B. 节点编号必须连续

C. 不出现虚箭线

D. 工作持续时间表示直观

你的回答

答案是：不出现虚箭线

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 业主与承包商签订的合同价

B. 工程技术标准的精细程度

C. 工程项目目标和范围的确定性

D. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 工程项目的资本结构

B. 承发包模式

C. 工程造价

D. 项目管理模式

你的回答

答案是：工程造价

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 前期策划

C. 施工阶段

D. 计划阶段

你的回答

答案是：前期策划

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWP

B. ABWS

C. ACWP

D. BCWS

你的回答

答案是：ABWS

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 工作逻辑关系不易表达

B. 工作持续时间表示直观

C. 节点编号必须连续

D. 不出现虚箭线

你的回答

答案是：不出现虚箭线

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

B. 资源使用计划

C. 项目的资金筹集（贷款）计划

D. 项目现金流量

你的回答

答案是：资源使用计划

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 成本管理

b. 计划管理

c. 合同管理

d. 财务管理

e. 索赔管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 企业预算

B. 项目实施方案

C. 所掌握的同类工程项目的历史资料

D. 工程技术设计深度

你的回答

答案是：企业预算

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 建设过程的结束阶段

B. 施工阶段

C. 项目的设计与计划阶段

D. 项目的前期策划阶段

你的回答

答案是：项目的前期策划阶段

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 交付使用

B. 项目构思

C. 项目结束

D. 批准立项

你的回答

答案是：批准立项

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

b. 对合同的主要内容做出解释和说明

c. 对合同要求的施工工期作分析

d. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

e. 对合同价格作分析

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同价格调整条款

b. {

c. 合同款支付方式的条款

d. 工程的内容和范围的确认

e. 合同价格条款

f. 施工组织计划、改购计划等

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

b. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

c. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

d. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

e. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 工程项目的资本结构

C. 工程造价

D. 项目管理模式

你的回答

答案是：工程造价

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 5年内没有重大工程质量问题

b. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

c. 具有履行合同的能力

d. 具有独立订立合同的权利

e. 法律法规规定的其他资格条件

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 试验阶段

B. 设计阶段

C. 检查阶段

D. 移交阶段

你的回答

答案是：设计阶段

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 施工中

B. 经济上

C. 时间上

D. 空间上

你的回答

答案是：时间上

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 管理模式

B. 承发包模式

C. 融资方案

D. 资本结构

你的回答

答案是：资本结构

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 安全施工

b. 施工组织设计和工期

c. 合同价款与支付

d. 工程承包范围

e. 竣工验收与结算

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业无需负担维修责任

b. 该企业应该负担全部保修责任

c. 该企业应该负担部分保修责任

d. 该企业根据合同负担保修责任

e. 长乐集团应该负有维修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

b. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

c. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

d. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

e. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 强调沟通、合作与协调

b. “通用条件”为其核心

c. 使用范围广

d. 简明清晰

e. 灵活性

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 前期策划

B. 施工阶段

C. 计划阶段

D. 设计阶段

你的回答

答案是：前期策划

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 原材料和工程设备

B. 施工方案

C. 周转材料

D. 劳动力

你的回答

答案是：施工方案

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 业主与承包商签订的合同价

B. 工程技术标准的精细程度

C. 工程项目目标和范围的确定性

D. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWP

B. ABWS

C. BCWS

D. ACWP

你的回答

答案是：ABWS

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 网络图

B. 工期计划表

C. 预算书

D. 横道图

你的回答

答案是：预算书

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立

B. 统一

C. 对立统一

D. 矛盾

你的回答

答案是：对立统一

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

b. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

c. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

d. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

e. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 节点编号必须连续

B. 工作持续时间表示直观

C. 工作逻辑关系不易表达

D. 不出现虚箭线

你的回答

答案是：不出现虚箭线

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 财务管理

b. 成本管理

c. 索赔管理

d. 合同管理

e. 计划管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

B. 资源使用计划

C. 项目现金流量

D. 项目的资金筹集（贷款）计划

你的回答

答案是：资源使用计划

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 具有独立订立合同的权利

b. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

c. 具有履行合同的能力

d. 5年内没有重大工程质量问题

e. 法律法规规定的其他资格条件

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织设计和工期

b. 安全施工

c. 合同价款与支付

d. 工程承包范围

e. 竣工验收与结算

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同价格调整条款

b. {

c. 施工组织计划、改购计划等

d. 合同价格条款

e. 工程的内容和范围的确认

f. 合同款支付方式的条款

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 经济上

B. 施工中

C. 空间上

D. 时间上

你的回答

答案是：时间上

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 简明清晰

b. 灵活性

c. 使用范围广

d. 强调沟通、合作与协调

e. “通用条件”为其核心

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 预算书

B. 横道图

C. 网络图

D. 工期计划表

你的回答

答案是：预算书

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 项目实施方案

B. 所掌握的同类工程项目的历史资料

C. 工程技术设计深度

D. 企业预算

你的回答

答案是：企业预算

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

b. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

c. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

d. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

e. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程项目目标和范围的确定性

B. 工程技术标准的精细程度

C. 业主与承包商签订的合同价

D. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

b. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

c. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

d. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

e. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 移交阶段

B. 设计阶段

C. 检查阶段

D. 试验阶段

你的回答

答案是：设计阶段

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 计划阶段

C. 前期策划

D. 施工阶段

你的回答

答案是：前期策划

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 工程造价

B. 工程项目的资本结构

C. 项目管理模式

D. 承发包模式

你的回答

答案是：工程造价

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

b. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

c. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

d. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

e. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 资本结构

C. 管理模式

D. 融资方案

你的回答

答案是：资本结构

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 交付使用

B. 项目构思

C. 项目结束

D. 批准立项

你的回答

答案是：批准立项

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立

B. 对立统一

C. 统一

D. 矛盾

你的回答

答案是：对立统一

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 劳动力

B. 施工方案

C. 周转材料

D. 原材料和工程设备

你的回答

答案是：施工方案

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

b. 对合同要求的施工工期作分析

c. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

d. 对合同的主要内容做出解释和说明

e. 对合同价格作分析

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 建设过程的结束阶段

C. 项目的设计与计划阶段

D. 项目的前期策划阶段

你的回答

答案是：项目的前期策划阶段

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业应该负担部分保修责任

b. 该企业根据合同负担保修责任

c. 该企业无需负担维修责任

d. 长乐集团应该负有维修责任

e. 该企业应该负担全部保修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWP

B. BCWS

C. ABWS

D. ACWP

你的回答

答案是：ABWS

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 节点编号必须连续

B. 不出现虚箭线

C. 工作持续时间表示直观

D. 工作逻辑关系不易表达

你的回答

答案是：不出现虚箭线

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 计划管理

b. 成本管理

c. 合同管理

d. 索赔管理

e. 财务管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

b. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

c. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

d. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

e. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 具有履行合同的能力

b. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

c. 具有独立订立合同的权利

d. 法律法规规定的其他资格条件

e. 5年内没有重大工程质量问题

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

b. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

c. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

d. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

e. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 业主与承包商签订的合同价

B. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

C. 工程项目目标和范围的确定性

D. 工程技术标准的精细程度

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同价格条款

b. 合同价格调整条款

c. 施工组织计划、改购计划等

d. 工程的内容和范围的确认

e. 合同款支付方式的条款

f. {

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 对合同要求的施工工期作分析

b. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

c. 对合同的主要内容做出解释和说明

d. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

e. 对合同价格作分析

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目构思

B. 交付使用

C. 项目结束

D. 批准立项

你的回答

答案是：批准立项

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 工程技术设计深度

B. 所掌握的同类工程项目的历史资料

C. 企业预算

D. 项目实施方案

你的回答不

答案是：企业预算

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. ABWS

B. BCWP

C. ACWP

D. BCWS

你的回答

答案是：ABWS

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 长乐集团应该负有维修责任

b. 该企业应该负担全部保修责任

c. 该企业无需负担维修责任

d. 该企业根据合同负担保修责任

e. 该企业应该负担部分保修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 横道图

B. 工期计划表

C. 预算书

D. 网络图

你的回答

答案是：预算书

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 强调沟通、合作与协调

b. 使用范围广

c. “通用条件”为其核心

d. 简明清晰

e. 灵活性

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

b. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

c. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

d. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

e. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 竣工验收与结算

b. 合同价款与支付

c. 安全施工

d. 施工组织设计和工期

e. 工程承包范围

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 资源使用计划

B. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

C. 项目的资金筹集（贷款）计划

D. 项目现金流量

你的回答

答案是：资源使用计划

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 融资方案

B. 资本结构

C. 承发包模式

D. 管理模式

你的回答

答案是：资本结构

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 工程项目的资本结构

B. 工程造价

C. 承发包模式

D. 项目管理模式

你的回答

答案是：工程造价

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 时间上

B. 经济上

C. 施工中

D. 空间上

你的回答

答案是：时间上

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 试验阶段

C. 移交阶段

D. 检查阶段

你的回答

答案是：设计阶段

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 劳动力

B. 原材料和工程设备

C. 施工方案

D. 周转材料

你的回答

答案是：施工方案

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的设计与计划阶段

B. 项目的前期策划阶段

C. 施工阶段

D. 建设过程的结束阶段

你的回答

答案是：项目的前期策划阶段

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 前期策划

C. 施工阶段

D. 计划阶段

你的回答

答案是：前期策划

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 统一

B. 矛盾

C. 对立统一

D. 对立

你的回答

答案是：对立统一

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 项目的资金筹集（贷款）计划

B. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

C. 项目现金流量

D. 资源使用计划

你的回答

答案是：资源使用计划

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 移交阶段

B. 检查阶段

C. 设计阶段

D. 试验阶段

你的回答

答案是：设计阶段

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 业主与承包商签订的合同价

B. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

C. 工程技术标准的精细程度

D. 工程项目目标和范围的确定性

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 工程造价

B. 工程项目的资本结构

C. 项目管理模式

D. 承发包模式

你的回答

答案是：工程造价

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 横道图

B. 预算书

C. 网络图

D. 工期计划表

你的回答

答案是：预算书

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 工作持续时间表示直观

B. 工作逻辑关系不易表达

C. 不出现虚箭线

D. 节点编号必须连续

你的回答

答案是：不出现虚箭线

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 融资方案

C. 资本结构

D. 管理模式

你的回答

答案是：资本结构

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 时间上

B. 施工中

C. 经济上

D. 空间上

你的回答不

答案是：时间上

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的设计与计划阶段

B. 施工阶段

C. 项目的前期策划阶段

D. 建设过程的结束阶段

你的回答不

答案是：项目的前期策划阶段

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业应该负担全部保修责任

b. 该企业应该负担部分保修责任

c. 该企业无需负担维修责任

d. 该企业根据合同负担保修责任

e. 长乐集团应该负有维修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织计划、改购计划等

b. 合同价格条款

c. {

d. 合同价格调整条款

e. 合同款支付方式的条款

f. 工程的内容和范围的确认

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWP

B. ACWP

C. BCWS

D. ABWS

你的回答

答案是：ABWS

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

b. 对合同要求的施工工期作分析

c. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

d. 对合同的主要内容做出解释和说明

e. 对合同价格作分析

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

b. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

c. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

d. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

e. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立统一

B. 对立

C. 统一

D. 矛盾

你的回答

答案是：对立统一

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 简明清晰

b. 强调沟通、合作与协调

c. “通用条件”为其核心

d. 灵活性

e. 使用范围广

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 具有履行合同的能力

b. 法律法规规定的其他资格条件

c. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

d. 具有独立订立合同的权利

e. 5年内没有重大工程质量问题

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

b. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

c. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

d. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

e. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 成本管理

b. 计划管理

c. 合同管理

d. 财务管理

e. 索赔管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 计划阶段

C. 设计阶段

D. 前期策划

你的回答

答案是：前期策划

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 竣工验收与结算

b. 安全施工

c. 合同价款与支付

d. 施工组织设计和工期

e. 工程承包范围

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 原材料和工程设备

B. 周转材料

C. 施工方案

D. 劳动力

你的回答

答案是：施工方案

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 项目实施方案

B. 工程技术设计深度

C. 所掌握的同类工程项目的历史资料

D. 企业预算

你的回答

答案是：企业预算

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 交付使用

B. 批准立项

C. 项目结束

D. 项目构思

你的回答

答案是：批准立项

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

b. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

c. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

d. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

e. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 项目的资金筹集（贷款）计划

B. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

C. 资源使用计划

D. 项目现金流量

你的回答

答案是：资源使用计划

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 成本管理

b. 索赔管理

c. 合同管理

d. 财务管理

e. 计划管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 工程技术设计深度

B. 项目实施方案

C. 所掌握的同类工程项目的历史资料

D. 企业预算

你的回答

答案是：企业预算

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 对合同价格作分析

b. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

c. 对合同的主要内容做出解释和说明

d. 对合同要求的施工工期作分析

e. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 交付使用

B. 项目构思

C. 批准立项

D. 项目结束

你的回答

答案是：批准立项

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 长乐集团应该负有维修责任

b. 该企业应该负担全部保修责任

c. 该企业应该负担部分保修责任

d. 该企业无需负担维修责任

e. 该企业根据合同负担保修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织设计和工期

b. 工程承包范围

c. 安全施工

d. 竣工验收与结算

e. 合同价款与支付

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. ACWP

B. BCWP

C. BCWS

D. ABWS

你的回答

答案是：ABWS

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

b. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

c. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

d. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

e. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

b. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

c. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

d. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

e. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 项目管理模式

B. 承发包模式

C. 工程项目的资本结构

D. 工程造价

你的回答

答案是：工程造价

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 预算书

B. 网络图

C. 横道图

D. 工期计划表

你的回答

答案是：预算书

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同价格调整条款

b. 合同价格条款

c. 合同款支付方式的条款

d. {

e. 施工组织计划、改购计划等

f. 工程的内容和范围的确认

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 管理模式

B. 资本结构

C. 承发包模式

D. 融资方案

你的回答

答案是：资本结构

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

b. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

c. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

d. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

e. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 试验阶段

B. 设计阶段

C. 检查阶段

D. 移交阶段

你的回答

答案是：设计阶段

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的前期策划阶段

B. 项目的设计与计划阶段

C. 施工阶段

D. 建设过程的结束阶段

你的回答

答案是：项目的前期策划阶段

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 前期策划

B. 施工阶段

C. 计划阶段

D. 设计阶段

你的回答

答案是：前期策划

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 具有履行合同的能力

b. 法律法规规定的其他资格条件

c. 5年内没有重大工程质量问题

d. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

e. 具有独立订立合同的权利

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 经济上

B. 施工中

C. 时间上

D. 空间上

你的回答

答案是：时间上

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 劳动力

B. 原材料和工程设备

C. 施工方案

D. 周转材料

你的回答

答案是：施工方案

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 工作持续时间表示直观

B. 节点编号必须连续

C. 工作逻辑关系不易表达

D. 不出现虚箭线

你的回答

答案是：不出现虚箭线

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 灵活性

b. “通用条件”为其核心

c. 使用范围广

d. 简明清晰

e. 强调沟通、合作与协调

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 业主与承包商签订的合同价

B. 工程项目目标和范围的确定性

C. 工程技术标准的精细程度

D. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 统一

B. 对立

C. 对立统一

D. 矛盾

你的回答

答案是：对立统一

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 工程造价

B. 项目管理模式

C. 工程项目的资本结构

D. 承发包模式

你的回答

答案是：工程造价

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

b. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

c. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

d. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

e. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 横道图

B. 网络图

C. 工期计划表

D. 预算书

你的回答

答案是：预算书

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 劳动力

B. 施工方案

C. 周转材料

D. 原材料和工程设备

你的回答

答案是：施工方案

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 简明清晰

b. 灵活性

c. 使用范围广

d. “通用条件”为其核心

e. 强调沟通、合作与协调

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

b. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

c. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

d. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

e. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 资本结构

C. 管理模式

D. 融资方案

你的回答

答案是：资本结构

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 财务管理

b. 合同管理

c. 成本管理

d. 索赔管理

e. 计划管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 检查阶段

C. 试验阶段

D. 移交阶段

你的回答

答案是：设计阶段

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

b. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

c. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

d. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

e. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同款支付方式的条款

b. 合同价格条款

c. 施工组织计划、改购计划等

d. 工程的内容和范围的确认

e. 合同价格调整条款

f. {

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立

B. 对立统一

C. 统一

D. 矛盾

你的回答

答案是：对立统一

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 竣工验收与结算

b. 施工组织设计和工期

c. 合同价款与支付

d. 工程承包范围

e. 安全施工

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目结束

B. 项目构思

C. 交付使用

D. 批准立项

你的回答

答案是：批准立项

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 对合同价格作分析

b. 对合同要求的施工工期作分析

c. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

d. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

e. 对合同的主要内容做出解释和说明

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 项目的资金筹集（贷款）计划

B. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

C. 资源使用计划

D. 项目现金流量

你的回答

答案是：资源使用计划

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 施工中

B. 时间上

C. 空间上

D. 经济上

你的回答

答案是：时间上

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程项目目标和范围的确定性

B. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

C. 工程技术标准的精细程度

D. 业主与承包商签订的合同价

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业应该负担全部保修责任

b. 该企业应该负担部分保修责任

c. 该企业无需负担维修责任

d. 长乐集团应该负有维修责任

e. 该企业根据合同负担保修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 计划阶段

B. 设计阶段

C. 施工阶段

D. 前期策划

你的回答

答案是：前期策划

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 5年内没有重大工程质量问题

b. 具有履行合同的能力

c. 具有独立订立合同的权利

d. 法律法规规定的其他资格条件

e. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. ACWP

B. BCWP

C. BCWS

D. ABWS

你的回答不

答案是：ABWS

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 工作持续时间表示直观

B. 工作逻辑关系不易表达

C. 节点编号必须连续

D. 不出现虚箭线

你的回答

答案是：不出现虚箭线

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的设计与计划阶段

B. 建设过程的结束阶段

C. 施工阶段

D. 项目的前期策划阶段

你的回答不

答案是：项目的前期策划阶段

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 企业预算

B. 项目实施方案

C. 工程技术设计深度

D. 所掌握的同类工程项目的历史资料

你的回答不

答案是：企业预算

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同款支付方式的条款

b. 合同价格调整条款

c. 合同价格条款

d. {

e. 工程的内容和范围的确认

f. 施工组织计划、改购计划等

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

b. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

c. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

d. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

e. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的设计与计划阶段

B. 建设过程的结束阶段

C. 施工阶段

D. 项目的前期策划阶段

你的回答

答案是：项目的前期策划阶段

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 成本管理

b. 计划管理

c. 索赔管理

d. 合同管理

e. 财务管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. ACWP

B. ABWS

C. BCWP

D. BCWS

你的回答

答案是：ABWS

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 周转材料

B. 施工方案

C. 原材料和工程设备

D. 劳动力

你的回答

答案是：施工方案

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 融资方案

B. 资本结构

C. 管理模式

D. 承发包模式

你的回答

答案是：资本结构

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 前期策划

B. 计划阶段

C. 设计阶段

D. 施工阶段

你的回答

答案是：前期策划

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程项目目标和范围的确定性

B. 工程技术标准的精细程度

C. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

D. 业主与承包商签订的合同价

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业无需负担维修责任

b. 该企业应该负担全部保修责任

c. 该企业根据合同负担保修责任

d. 长乐集团应该负有维修责任

e. 该企业应该负担部分保修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 移交阶段

B. 设计阶段

C. 试验阶段

D. 检查阶段

你的回答

答案是：设计阶段

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 批准立项

B. 交付使用

C. 项目结束

D. 项目构思

你的回答

答案是：批准立项

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 横道图

B. 工期计划表

C. 预算书

D. 网络图

你的回答

答案是：预算书

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

b. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

c. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

d. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

e. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

b. 对合同价格作分析

c. 对合同的主要内容做出解释和说明

d. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

e. 对合同要求的施工工期作分析

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织设计和工期

b. 安全施工

c. 合同价款与支付

d. 竣工验收与结算

e. 工程承包范围

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 5年内没有重大工程质量问题

b. 具有履行合同的能力

c. 法律法规规定的其他资格条件

d. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

e. 具有独立订立合同的权利

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立统一

B. 统一

C. 对立

D. 矛盾

你的回答

答案是：对立统一

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 工程造价

C. 项目管理模式

D. 工程项目的资本结构

你的回答

答案是：工程造价

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 工程技术设计深度

B. 所掌握的同类工程项目的历史资料

C. 企业预算

D. 项目实施方案

你的回答

答案是：企业预算

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

b. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

c. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

d. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

e. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 资源使用计划

B. 项目现金流量

C. 项目的资金筹集（贷款）计划

D. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

你的回答

答案是：资源使用计划

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 不出现虚箭线

B. 工作持续时间表示直观

C. 工作逻辑关系不易表达

D. 节点编号必须连续

你的回答

答案是：不出现虚箭线

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 简明清晰

b. “通用条件”为其核心

c. 灵活性

d. 强调沟通、合作与协调

e. 使用范围广

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 施工中

B. 空间上

C. 经济上

D. 时间上

你的回答

答案是：时间上

以下说法的是( )。

选择一项或多项：

a. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

b. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

c. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

d. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

e. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

b. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

c. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

d. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

e. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWS

B. ABWS

C. BCWP

D. ACWP

你的回答

答案是：ABWS

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 对合同的主要内容做出解释和说明

b. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

c. 对合同要求的施工工期作分析

d. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

e. 对合同价格作分析

答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 不出现虚箭线

B. 工作持续时间表示直观

C. 节点编号必须连续

D. 工作逻辑关系不易表达

你的回答

答案是：不出现虚箭线

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立统一

B. 对立

C. 矛盾

D. 统一

你的回答

答案是：对立统一

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程技术标准的精细程度

B. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

C. 工程项目目标和范围的确定性

D. 业主与承包商签订的合同价

你的回答

答案是：业主与承包商签订的合同价

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 工程项目的资本结构

C. 项目管理模式

D. 工程造价

你的回答

答案是：工程造价

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业应该负担全部保修责任

b. 该企业应该负担部分保修责任

c. 该企业无需负担维修责任

d. 该企业根据合同负担保修责任

e. 长乐集团应该负有维修责任

答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

B. 项目现金流量

C. 项目的资金筹集（贷款）计划

D. 资源使用计划

你的回答

答案是：资源使用计划

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

b. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

c. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

d. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

e. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 强调沟通、合作与协调

b. 简明清晰

c. 使用范围广

d. “通用条件”为其核心

e. 灵活性

答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 具有独立订立合同的权利

b. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

c. 具有履行合同的能力

d. 法律法规规定的其他资格条件

e. 5年内没有重大工程质量问题

答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 周转材料

B. 劳动力

C. 施工方案

D. 原材料和工程设备

你的回答

答案是：施工方案

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 移交阶段

C. 检查阶段

D. 试验阶段

你的回答

答案是：设计阶段

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 财务管理

b. 成本管理

c. 索赔管理

d. 合同管理

e. 计划管理

答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目构思

B. 交付使用

C. 项目结束

D. 批准立项

你的回答

答案是：批准立项

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 空间上

B. 施工中

C. 经济上

D. 时间上

你的回答

答案是：时间上

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 建设过程的结束阶段

B. 项目的前期策划阶段

C. 项目的设计与计划阶段

D. 施工阶段

你的回答

答案是：项目的前期策划阶段

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 预算书

B. 横道图

C. 工期计划表

D. 网络图

你的回答

答案是：预算书

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 计划阶段

B. 前期策划

C. 设计阶段

D. 施工阶段

你的回答

答案是：前期策划

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 资本结构

B. 融资方案

C. 承发包模式

D. 管理模式

你的回答

答案是：资本结构

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 企业预算

B. 工程技术设计深度

C. 所掌握的同类工程项目的历史资料

D. 项目实施方案

你的回答

答案是：企业预算

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织计划、改购计划等

b. 工程的内容和范围的确认

c. 合同价格条款

d. 合同价格调整条款

e. {

f. 合同款支付方式的条款

答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 竣工验收与结算

b. 安全施工

c. 工程承包范围

d. 施工组织设计和工期

e. 合同价款与支付

答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

的答案是“对”。

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

的答案是“错”。

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工

B. 竣工备案

C. 竣工验收合格

D. 交付使用

你的回答正确

正确答案是：竣工验收合格

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 当地建设行政主管部门或其授权机构

B. 规划部门

C. 监理单位

D. 质监部门

你的回答正确

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 施工预算

C. 施工图预算

D. 工程预算

你的回答正确

正确答案是：施工图预算

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需的各种来源的资金的数量。

b. 资源对各种施工设施定量的需求

c. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

d. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

e. 所需资源的供应计划

正确答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 相应子项目

b. 空间上

c. 时间上

d. 相应工程部位上

e. 各个公司之间

正确答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 进行项目与外界组织的协调

b. 组织项目管理班子人员的获取

c. 编制人力资源规划

d. 团队建设

e. 管理项目管理班子的成员

正确答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 施工单位主管部门

C. 城市建设管理部门

D. 规划部门

你的回答正确

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 投资

B. 施工

C. 建设

D. 实施

你的回答正确

正确答案是：投资

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通讯

C. 通路

D. 通网

你的回答正确

正确答案是：通路

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工项目的施工资源管理

b. 一个施工项目的施工资源管理

c. 群体工程的施工资源管理

d. 若干个施工企业的施工资源管理

e. 一个施工企业的施工资源管理

正确答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 外商投资项目

b. 国家投资项目

c. 小型工程项目

d. 大型工程项目

e. 中型工程项目

正确答案是：大型工程项目, 中型工程项目

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 设计院

B. 城建局

C. 国土局

D. 规划局

你的回答正确

正确答案是：规划局

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 立项

B. 技术设计

C. 委托监理

D. 设计准备

你的回答正确

正确答案是：立项

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 项目控制分工计划

b. 施工设施需求分配计划

c. 物资需求分配计划

d. 人员需求分配计划

e. 资金需求分配计划

正确答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 立项书

C. 设计任务书和设计文件

D. 竣工图

你的回答正确

正确答案是：设计任务书和设计文件

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

b. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

c. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

d. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

e. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

正确答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 建设单位

B. .参建单位

C. 施工单位

D. 勘察单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 施工单位

C. 物业单位

D. 建设单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 可行性研究

B. 实施

C. 立项

D. 设计

你的回答正确

正确答案是：实施

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 立项

B. 报建

C. 可行性研究

D. 开工

你的回答正确

正确答案是：立项

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 项目管理人员

c. 投入的资金

d. 建筑材料

e.

f. 施工设备

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合资源供应约束条件的

b. 符合公司约束条件的

c. 力求资源最小的

d. 符合工期约束条件的

e. 力求资源均衡的

正确答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 招标

C. 资金筹备

D. 生产准备

你的回答正确

正确答案是：生产准备

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

b. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

c. 对建设项目全面负责

d. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

e. 对工程项目施工过程全面负责

正确答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 报审

B. 竣工验收备案

C. 交钥匙工程

D. 保修

你的回答正确

正确答案是：竣工验收备案

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工验收质量控制

b. 施工准备质量控制

c. 设计质量控制

d. 施工过程质量控制

e. 安全生产控制

正确答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

b. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

c. 施工现场建材占用通道

d. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

e. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

正确答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 城市建设管理部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 施工单位主管部门

D. 规划部门

你的回答正确

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 100年

B. 70年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 50年

你的回答正确

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. EFi—j

b. ESi

c. ESi—i

d. Di

e. EEi

正确答案是：ESi, EFi—j, EEi

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 建设

B. 施工

C. 实施

D. 投资

你的回答正确

正确答案是：投资

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 规划部门

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 质监部门

D. 监理单位

你的回答正确

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 招标

B. 可行性研究

C. 资金筹备

D. 生产准备

你的回答正确

正确答案是：生产准备

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

b. 事故原因不清楚不放过

c. 没有备案不放过

d. 事故责任者没有处理不放过

e. 没有制定防范措施不放过

正确答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 100年

B. 70年

C. 50年

D. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

你的回答正确

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 报审

B. 竣工验收备案

C. 保修

D. 交钥匙工程

你的回答正确

正确答案是：竣工验收备案

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 设计单位

D. 监理单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 设计单位

D. 施工单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通路

C. 通气

D. 通网

你的回答正确

正确答案是：通路

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

b. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

c. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

d. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

e. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

正确答案是：正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 企业的质量方针、质量目标

b. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

c. 八项原则

d. 体系要素或基本控制程序

e. 组织机构及质量职责

正确答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 编制深度不同的实施性进度计划

b. 控制施工进度

c. 控制设计准备阶段进度

d. 控制物资采购工作进度

e. 控制设计阶段的工作进度

正确答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 竣工报告

C. 设计任务书和设计文件

D. 立项书

你的回答正确

正确答案是：设计任务书和设计文件

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 5年

C. 2个保修期

D. 5个保修期

你的回答正确

正确答案是：2年

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 设计

B. 立项

C. 实施

D. 可行性研究

你的回答正确

正确答案是：实施

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. {

b. 有充足备用资源的工作

c. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

d. 无充足备用资源的工作

e. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

f. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

正确答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 10年

B. 2年

C. 5年

D. 2个保修期

你的回答正确

正确答案是：5年

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

b. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

c. 醉酒导致伤亡的情况

d. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

e. 抢险救灾中受到的伤害

正确答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 提高可靠性

b. 使能量或危险物质按人们的意图释放

c. 隔离

d. 限制能量

e. 故障一安全设计

正确答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工设备

b. 投入的技术

c. 投入的资金

d. 建筑材料

e.

f. 项目管理人员

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工图纸

B. 施工图预算

C. 施工方案

D. 施工预算

你的回答正确

正确答案是：施工预算

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 收集项目目标的实际值

b. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

c. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

d. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

e. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

正确答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 进行合理的经济分配

b. 指挥施工生产经营活动

c. 选择施工作业队伍

d. 组织项目管理班子

e. 选择监理单位

正确答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

b. 确定目标控制的实际值

c. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

d. 将项目子目标分解

e. 收集项目目标的实际值

正确答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 类似工程实际成本支出

b. 施工成本规划

c. 投标价

d. 工程款支付

e. 实际施工成本

正确答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 施工部署

B. 施工方案

C. 工程概况

D. 进度计划

你的回答正确

正确答案是：施工方案

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 安全

b. 质量

c. 环保

d. 投资

e. 工期

正确答案是：质量, 安全, 环保

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 施工条件

B. 建设地区特征

C. 工程特点

D. 施工特点

你的回答正确

正确答案是：施工特点

4	2020年05月3日 12:59	答题结束	正确	2.00

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 三通一平

B. 组织施工队伍

C. 施工机具及物资准备

D. 编制工程预算

你的回答正确

正确答案是：编制工程预算

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 勘察设计

B. 立项

C. 监理

D. 设计

你的回答正确

正确答案是：勘察设计

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 建设单位技术负责人

B. 企业技术负责人

C. 项目经理

D. 监理单位

你的回答正确

正确答案是：企业技术负责人

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 流动性

B. 地区性

C. 单件性

D. 固定性

你的回答正确

正确答案是：固定性

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 投标阶段

C. 施工准备阶段

D. 施工阶段

你的回答正确

正确答案是：施工阶段

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整任务分工

b. 改变施工方法

c. 调整工作流程组织

d. 强化合同管理

e. 调整进度管理方法

正确答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 公司简介

B. 文明施工和环境保护牌

C. 材料堆放牌

D. 施工进度牌

你的回答正确

正确答案是：文明施工和环境保护牌

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

b. 项目经理是一个技术岗位

c. 项目经理是项目管理班子的负责人

d. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

e. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

正确答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工进度控制

b. 组织项目管理班子

c. 项目人力资源管理

d. 工程合同管理

e. 工程质量控制

正确答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 建设局相关部门

B. 建设单位

C. 施工单位

D. 设计单位

你的回答正确

正确答案是：建设单位

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 单件性

B. 地区性

C. 庞大性

D. 固定性

你的回答正确

正确答案是：固定性

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 进度控制方案

B. 施工方案

C. 投资方案

D. 设备安装方案

你的回答正确

正确答案是：施工方案

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工准备

B. 施工验收

C. 预算

D. 投标

你的回答正确

正确答案是：投标

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 投标价

b. 类似工程实际成本

c. 工程款支付

d. 施工成本规划

e. 实际施工成本

正确答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理单位法人

B. 监理工程师

C. 项目总监理工程师

D. 监理员

你的回答正确

正确答案是：项目总监理工程师

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. .图纸会审之前

B. 工程开工之前

C. 设计图纸完成以后

D. .现场勘察之前

你的回答正确

正确答案是：工程开工之前

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 担任建设工程项目施工的项目经理

b. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

c. 从事其他施工活动的技术工作

d. 担任所有项目的项目经理

e. 从事其他施工活动的管理工作

正确答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 所掌握的同类工程项目的历史资料

B. 企业预算

C. 工程技术设计深度

D. 项目实施方案

你的回答正确

正确答案是：企业预算

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 横道图

B. 网络图

C. 预算书

D. 工期计划表

你的回答正确

正确答案是：预算书

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立

B. 对立统一

C. 矛盾

D. 统一

你的回答正确

正确答案是：对立统一

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

b. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

c. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

d. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

e. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

正确答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 施工阶段

C. 计划阶段

D. 前期策划

你的回答正确

正确答案是：前期策划

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 合同管理

b. 计划管理

c. 财务管理

d. 索赔管理

e. 成本管理

正确答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

以下说法正确的是( )。

选择一项或多项：

a. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

b. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

c. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

d. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

e. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

正确答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 项目管理模式

C. 工程项目的资本结构

D. 工程造价

你的回答正确

正确答案是：工程造价

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 具有独立订立合同的权利

b. 具有履行合同的能力

c. 法律法规规定的其他资格条件

d. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

e. 5年内没有重大工程质量问题

正确答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. “通用条件”为其核心

b. 灵活性

c. 使用范围广

d. 简明清晰

e. 强调沟通、合作与协调

正确答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述正确的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业无需负担维修责任

b. 该企业应该负担部分保修责任

c. 长乐集团应该负有维修责任

d. 该企业根据合同负担保修责任

e. 该企业应该负担全部保修责任

正确答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 管理模式

B. 融资方案

C. 资本结构

D. 承发包模式

你的回答正确

正确答案是：资本结构

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同价格调整条款

b. 工程的内容和范围的确认

c. {

d. 合同价格条款

e. 施工组织计划、改购计划等

f. 合同款支付方式的条款

正确答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 试验阶段

C. 移交阶段

D. 检查阶段

你的回答正确

正确答案是：设计阶段

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWP

B. ACWP

C. BCWS

D. ABWS

你的回答正确

正确答案是：ABWS

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

b. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

c. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

d. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

e. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

正确答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织设计和工期

b. 安全施工

c. 合同价款与支付

d. 工程承包范围

e. 竣工验收与结算

正确答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 对合同要求的施工工期作分析

b. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

c. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

d. 对合同价格作分析

e. 对合同的主要内容做出解释和说明

正确答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的设计与计划阶段

B. 项目的前期策划阶段

C. 施工阶段

D. 建设过程的结束阶段

你的回答正确

正确答案是：项目的前期策划阶段

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程项目目标和范围的确定性

B. 业主与承包商签订的合同价

C. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

D. 工程技术标准的精细程度

你的回答正确

正确答案是：业主与承包商签订的合同价

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 节点编号必须连续

B. 工作持续时间表示直观

C. 不出现虚箭线

D. 工作逻辑关系不易表达

你的回答正确

正确答案是：不出现虚箭线

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目结束

B. 批准立项

C. 交付使用

D. 项目构思

你的回答正确

正确答案是：批准立项

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 经济上

B. 施工中

C. 时间上

D. 空间上

你的回答正确

正确答案是：时间上

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

B. 项目的资金筹集（贷款）计划

C. 项目现金流量

D. 资源使用计划

你的回答正确

正确答案是：资源使用计划

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 劳动力

B. 周转材料

C. 施工方案

D. 原材料和工程设备

你的回答正确

正确答案是：施工方案

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通气

C. 通网

D. 通路

你的回答正确

正确答案是：通路

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 物业单位

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 施工单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 实施

C. 可行性研究

D. 设计

你的回答正确

正确答案是：实施

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 报审

B. 保修

C. 竣工验收备案

D. 交钥匙工程

你的回答正确

正确答案是：竣工验收备案

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 国家投资项目

b. 大型工程项目

c. 外商投资项目

d. 中型工程项目

e. 小型工程项目

正确答案是：大型工程项目, 中型工程项目

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 国土局

B. 城建局

C. 设计院

D. 规划局

你的回答正确

正确答案是：规划局

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

b. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

c. 对建设项目全面负责

d. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

e. 对工程项目施工过程全面负责

正确答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 规划部门

C. 质监部门

D. 当地建设行政主管部门或其授权机构

你的回答正确

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 施工图预算

C. 工程预算

D. 施工预算

你的回答正确

正确答案是：施工图预算

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 设计任务书和设计文件

B. 竣工报告

C. 立项书

D. 竣工图

你的回答正确

正确答案是：设计任务书和设计文件

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 勘察单位

B. .参建单位

C. 施工单位

D. 建设单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工备案

B. 竣工

C. 交付使用

D. 竣工验收合格

你的回答正确

正确答案是：竣工验收合格

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 力求资源最小的

b. 符合公司约束条件的

c. 符合工期约束条件的

d. 力求资源均衡的

e. 符合资源供应约束条件的

正确答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

b. 所需的各种来源的资金的数量。

c. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

d. 所需资源的供应计划

e. 资源对各种施工设施定量的需求

正确答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 可行性研究

C. 招标

D. 资金筹备

你的回答正确

正确答案是：生产准备

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 报建

B. 可行性研究

C. 立项

D. 开工

你的回答正确

正确答案是：立项

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 一个施工企业的施工资源管理

b. 群体工程的施工资源管理

c. 一个施工项目的施工资源管理

d. 若干个施工企业的施工资源管理

e. 若干个施工项目的施工资源管理

正确答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 城市建设管理部门

D. 规划部门

你的回答正确

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 建设

B. 投资

C. 实施

D. 施工

你的回答正确

正确答案是：投资

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 时间上

b. 空间上

c. 相应子项目

d. 各个公司之间

e. 相应工程部位上

正确答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 管理项目管理班子的成员

b. 编制人力资源规划

c. 组织项目管理班子人员的获取

d. 进行项目与外界组织的协调

e. 团队建设

正确答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 委托监理

B. 立项

C. 技术设计

D. 设计准备

你的回答正确

正确答案是：立项

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工设备

b. 项目管理人员

c. 投入的技术

d. 投入的资金

e.

f. 建筑材料

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

b. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

c. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

d. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

e. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

正确答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 项目控制分工计划

b. 物资需求分配计划

c. 人员需求分配计划

d. 施工设施需求分配计划

e. 资金需求分配计划

正确答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 竣工报告

C. 竣工图

D. 设计任务书和设计文件

你的回答正确

正确答案是：设计任务书和设计文件

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 5年

C. 10年

D. 2个保修期

你的回答正确

正确答案是：5年

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

B. 50年

C. 70年

D. 100年

你的回答正确

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 2个保修期

B. 5年

C. 5个保修期

D. 2年

你的回答正确

正确答案是：2年

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 施工单位主管部门

C. 城市建设管理部门

D. 规划部门

你的回答正确

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 实施

B. 投资

C. 施工

D. 建设

你的回答正确

正确答案是：投资

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 编制深度不同的实施性进度计划

b. 控制物资采购工作进度

c. 控制设计准备阶段进度

d. 控制设计阶段的工作进度

e. 控制施工进度

正确答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 资金筹备

C. 可行性研究

D. 招标

你的回答正确

正确答案是：生产准备

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 交钥匙工程

C. 报审

D. 保修

你的回答正确

正确答案是：竣工验收备案

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工验收质量控制

b. 安全生产控制

c. 施工过程质量控制

d. 设计质量控制

e. 施工准备质量控制

正确答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

b. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

c. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

d. 醉酒导致伤亡的情况

e. 抢险救灾中受到的伤害

正确答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 无充足备用资源的工作

b. 有充足备用资源的工作

c. {

d. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

e. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

f. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

正确答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故原因不清楚不放过

b. 没有备案不放过

c. 事故责任者没有处理不放过

d. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

e. 没有制定防范措施不放过

正确答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 体系要素或基本控制程序

b. 企业的质量方针、质量目标

c. 八项原则

d. 组织机构及质量职责

e. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

正确答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 70年

B. 100年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 50年

你的回答正确

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 实施

B. 立项

C. 设计

D. 可行性研究

你的回答正确

正确答案是：实施

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场建材占用通道

b. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

c. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

d. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

e. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

正确答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通网

B. 通讯

C. 通气

D. 通路

你的回答正确

正确答案是：通路

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

b. 正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

c. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

d. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

e. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

正确答案是：正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的资金

b.

c. 建筑材料

d. 投入的技术

e. 项目管理人员

f. 施工设备

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 质监部门

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 规划部门

你的回答正确

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 设计单位

D. 施工单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 施工单位

C. 建设单位

D. 设计单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. Di

b. ESi

c. ESi—i

d. EFi—j

e. EEi

正确答案是：ESi, EFi—j, EEi

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 故障一安全设计

b. 使能量或危险物质按人们的意图释放

c. 隔离

d. 限制能量

e. 提高可靠性

正确答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

b. 从事其他施工活动的管理工作

c. 从事其他施工活动的技术工作

d. 担任建设工程项目施工的项目经理

e. 担任所有项目的项目经理

正确答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 质量

b. 安全

c. 环保

d. 工期

e. 投资

正确答案是：质量, 安全, 环保

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 监理单位

B. 企业技术负责人

C. 项目经理

D. 建设单位技术负责人

你的回答正确

正确答案是：企业技术负责人

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理工程师

B. 监理员

C. 项目总监理工程师

D. 监理单位法人

你的回答正确

正确答案是：项目总监理工程师

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设局相关部门

C. 设计单位

D. 建设单位

你的回答正确

正确答案是：建设单位

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 收集项目目标的实际值

b. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

c. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

d. 将项目子目标分解

e. 确定目标控制的实际值

正确答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 施工准备阶段

C. 施工阶段

D. 投标阶段

你的回答正确

正确答案是：施工阶段

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 固定性

B. 地区性

C. 流动性

D. 单件性

你的回答正确

正确答案是：固定性

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工验收

B. 投标

C. 预算

D. 施工准备

你的回答正确

正确答案是：投标

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

b. 项目经理是一个技术岗位

c. 项目经理是项目管理班子的负责人

d. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

e. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

正确答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 监理

B. 立项

C. 勘察设计

D. 设计

你的回答正确

正确答案是：勘察设计

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

b. 收集项目目标的实际值

c. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

d. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

e. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

正确答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 庞大性

B. 地区性

C. 固定性

D. 单件性

你的回答正确

正确答案是：固定性

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 选择监理单位

b. 进行合理的经济分配

c. 选择施工作业队伍

d. 指挥施工生产经营活动

e. 组织项目管理班子

正确答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 项目人力资源管理

b. 组织项目管理班子

c. 施工进度控制

d. 工程合同管理

e. 工程质量控制

正确答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 材料堆放牌

B. 公司简介

C. 施工进度牌

D. 文明施工和环境保护牌

你的回答正确

正确答案是：文明施工和环境保护牌

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 建设地区特征

B. 施工特点

C. 施工条件

D. 工程特点

你的回答正确

正确答案是：施工特点

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 设备安装方案

B. 进度控制方案

C. 投资方案

D. 施工方案

你的回答正确

正确答案是：施工方案

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. .图纸会审之前

B. .现场勘察之前

C. 设计图纸完成以后

D. 工程开工之前

你的回答正确

正确答案是：工程开工之前

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 进度计划

B. 施工部署

C. 工程概况

D. 施工方案

你的回答正确

正确答案是：施工方案

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 投标价

b. 类似工程实际成本支出

c. 施工成本规划

d. 工程款支付

e. 实际施工成本

正确答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 施工机具及物资准备

B. 编制工程预算

C. 三通一平

D. 组织施工队伍

你的回答正确

正确答案是：编制工程预算

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工图纸

B. 施工预算

C. 施工图预算

D. 施工方案

你的回答正确

正确答案是：施工预算

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 强化合同管理

b. 调整进度管理方法

c. 调整任务分工

d. 改变施工方法

e. 调整工作流程组织

正确答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 工程款支付

b. 实际施工成本

c. 投标价

d. 施工成本规划

e. 类似工程实际成本

正确答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 移交阶段

B. 检查阶段

C. 试验阶段

D. 设计阶段

你的回答正确

正确答案是：设计阶段

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述正确的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业应该负担全部保修责任

b. 长乐集团应该负有维修责任

c. 该企业应该负担部分保修责任

d. 该企业无需负担维修责任

e. 该企业根据合同负担保修责任

正确答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 融资方案

B. 资本结构

C. 承发包模式

D. 管理模式

你的回答正确

正确答案是：资本结构

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织计划、改购计划等

b. 合同价格调整条款

c. 合同款支付方式的条款

d. 合同价格条款

e. 工程的内容和范围的确认

f. {

正确答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目结束

B. 项目构思

C. 批准立项

D. 交付使用

你的回答正确

正确答案是：批准立项

以下说法正确的是( )。

选择一项或多项：

a. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

b. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

c. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

d. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

e. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

正确答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织设计和工期

b. 安全施工

c. 竣工验收与结算

d. 合同价款与支付

e. 工程承包范围

正确答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWS

B. ACWP

C. ABWS

D. BCWP

你的回答正确

正确答案是：ABWS

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 时间上

B. 施工中

C. 经济上

D. 空间上

你的回答正确

正确答案是：时间上

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 索赔管理

b. 财务管理

c. 计划管理

d. 成本管理

e. 合同管理

正确答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 项目管理模式

B. 工程造价

C. 承发包模式

D. 工程项目的资本结构

你的回答正确

正确答案是：工程造价

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 矛盾

B. 统一

C. 对立统一

D. 对立

你的回答正确

正确答案是：对立统一

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 简明清晰

b. 灵活性

c. 使用范围广

d. “通用条件”为其核心

e. 强调沟通、合作与协调

正确答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 计划阶段

C. 前期策划

D. 施工阶段

你的回答正确

正确答案是：前期策划

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 业主与承包商签订的合同价

B. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

C. 工程项目目标和范围的确定性

D. 工程技术标准的精细程度

你的回答正确

正确答案是：业主与承包商签订的合同价

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

b. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

c. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

d. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

e. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

正确答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 所掌握的同类工程项目的历史资料

B. 项目实施方案

C. 工程技术设计深度

D. 企业预算

你的回答正确

正确答案是：企业预算

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

b. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

c. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

d. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

e. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

正确答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的前期策划阶段

B. 建设过程的结束阶段

C. 项目的设计与计划阶段

D. 施工阶段

你的回答正确

正确答案是：项目的前期策划阶段

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 具有独立订立合同的权利

b. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

c. 5年内没有重大工程质量问题

d. 法律法规规定的其他资格条件

e. 具有履行合同的能力

正确答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 网络图

B. 横道图

C. 预算书

D. 工期计划表

你的回答正确

正确答案是：预算书

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 工作持续时间表示直观

B. 不出现虚箭线

C. 工作逻辑关系不易表达

D. 节点编号必须连续

你的回答正确

正确答案是：不出现虚箭线

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

B. 资源使用计划

C. 项目现金流量

D. 项目的资金筹集（贷款）计划

你的回答正确

正确答案是：资源使用计划

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 原材料和工程设备

B. 周转材料

C. 劳动力

D. 施工方案

你的回答正确

正确答案是：施工方案

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

b. 对合同的主要内容做出解释和说明

c. 对合同要求的施工工期作分析

d. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

e. 对合同价格作分析

正确答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 物业单位

B. 建设单位

C. 施工单位

D. 监理单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

4	2020年05月6日 11:56	答题结束	正确	2.00

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 可行性研究

C. 实施

D. 设计

你的回答正确

正确答案是：实施

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 报建

B. 可行性研究

C. 立项

D. 开工

你的回答正确

正确答案是：立项

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 编制人力资源规划

b. 管理项目管理班子的成员

c. 进行项目与外界组织的协调

d. 组织项目管理班子人员的获取

e. 团队建设

正确答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工设备

b. 项目管理人员

c. 投入的技术

d. 投入的资金

e. 建筑材料

f.

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合资源供应约束条件的

b. 力求资源最小的

c. 符合工期约束条件的

d. 符合公司约束条件的

e. 力求资源均衡的

正确答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. .参建单位

B. 勘察单位

C. 建设单位

D. 施工单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 可行性研究

C. 资金筹备

D. 招标

你的回答正确

正确答案是：生产准备

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 规划部门

B. 监理单位

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 质监部门

你的回答正确

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 城建局

B. 规划局

C. 设计院

D. 国土局

你的回答正确

正确答案是：规划局

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通网

C. 通路

D. 通讯

你的回答正确

正确答案是：通路

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

b. 所需资源的供应计划

c. 资源对各种施工设施定量的需求

d. 所需的各种来源的资金的数量。

e. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

正确答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 报审

C. 竣工验收备案

D. 交钥匙工程

你的回答正确

正确答案是：竣工验收备案

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 施工预算

C. 工程预算

D. 施工图预算

你的回答正确

正确答案是：施工图预算

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资金需求分配计划

b. 人员需求分配计划

c. 物资需求分配计划

d. 项目控制分工计划

e. 施工设施需求分配计划

正确答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对建设项目全面负责

b. 对工程项目施工过程全面负责

c. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

d. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

e. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

正确答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 设计任务书和设计文件

C. 竣工图

D. 立项书

你的回答正确

正确答案是：设计任务书和设计文件

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 委托监理

B. 立项

C. 设计准备

D. 技术设计

你的回答正确

正确答案是：立项

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 城市建设管理部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 规划部门

D. 施工单位主管部门

你的回答正确

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工

B. 竣工备案

C. 竣工验收合格

D. 交付使用

你的回答正确

正确答案是：竣工验收合格

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 小型工程项目

b. 中型工程项目

c. 大型工程项目

d. 国家投资项目

e. 外商投资项目

正确答案是：大型工程项目, 中型工程项目

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

b. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

c. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

d. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

e. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

正确答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工项目的施工资源管理

b. 一个施工企业的施工资源管理

c. 若干个施工企业的施工资源管理

d. 群体工程的施工资源管理

e. 一个施工项目的施工资源管理

正确答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 各个公司之间

b. 空间上

c. 相应子项目

d. 时间上

e. 相应工程部位上

正确答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 建设

B. 实施

C. 施工

D. 投资

你的回答正确

正确答案是：投资

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 设计

C. 可行性研究

D. 实施

你的回答正确

正确答案是：实施

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 2个保修期

B. 5年

C. 2年

D. 10年

你的回答正确

正确答案是：5年

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

b. 有充足备用资源的工作

c. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

d. {

e. 无充足备用资源的工作

f. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

正确答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 限制能量

b. 故障一安全设计

c. 提高可靠性

d. 隔离

e. 使能量或危险物质按人们的意图释放

正确答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场建材占用通道

b. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

c. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

d. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

e. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

正确答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 规划部门

C. 施工单位主管部门

D. 城市建设管理部门

你的回答正确

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

b. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

c. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

d. 醉酒导致伤亡的情况

e. 抢险救灾中受到的伤害

正确答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 没有备案不放过

b. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

c. 事故责任者没有处理不放过

d. 事故原因不清楚不放过

e. 没有制定防范措施不放过

正确答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 5个保修期

B. 2个保修期

C. 5年

D. 2年

你的回答正确

正确答案是：2年

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. EFi—j

b. ESi—i

c. ESi

d. Di

e. EEi

正确答案是：ESi, EFi—j, EEi

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 建设单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 交钥匙工程

C. 保修

D. 报审

你的回答正确

正确答案是：竣工验收备案

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计阶段的工作进度

b. 控制施工进度

c. 编制深度不同的实施性进度计划

d. 控制设计准备阶段进度

e. 控制物资采购工作进度

正确答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 招标

B. 生产准备

C. 可行性研究

D. 资金筹备

你的回答正确

正确答案是：生产准备

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通路

B. 通气

C. 通讯

D. 通网

你的回答正确

正确答案是：通路

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 设计任务书和设计文件

C. 立项书

D. 竣工图

你的回答正确

正确答案是：设计任务书和设计文件

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 规划部门

C. 监理单位

D. 当地建设行政主管部门或其授权机构

你的回答正确

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工过程质量控制

b. 安全生产控制

c. 施工验收质量控制

d. 设计质量控制

e. 施工准备质量控制

正确答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 投资

B. 实施

C. 施工

D. 建设

你的回答正确

正确答案是：投资

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 建筑材料

b. 投入的技术

c. 项目管理人员

d. 投入的资金

e.

f. 施工设备

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

b. 正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

c. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

d. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

e. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

正确答案是：正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 100年

B. 50年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 70年

你的回答正确

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

B. 50年

C. 100年

D. 70年

你的回答正确

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 组织机构及质量职责

b. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

c. 企业的质量方针、质量目标

d. 八项原则

e. 体系要素或基本控制程序

正确答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 施工单位

D. 设计单位

你的回答正确

正确答案是：施工单位

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 工程合同管理

b. 项目人力资源管理

c. 组织项目管理班子

d. 施工进度控制

e. 工程质量控制

正确答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 单件性

B. 地区性

C. 流动性

D. 固定性

你的回答正确

正确答案是：固定性

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 类似工程实际成本

b. 投标价

c. 施工成本规划

d. 工程款支付

e. 实际施工成本

正确答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 固定性

B. 单件性

C. 地区性

D. 庞大性

你的回答正确

正确答案是：固定性

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整进度管理方法

b. 强化合同管理

c. 调整任务分工

d. 调整工作流程组织

e. 改变施工方法

正确答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 设备安装方案

B. 投资方案

C. 施工方案

D. 进度控制方案

你的回答正确

正确答案是：施工方案

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 收集项目目标的实际值

b. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

c. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

d. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

e. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

正确答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工验收

B. 施工准备

C. 投标

D. 预算

你的回答正确

正确答案是：投标

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 工期

b. 质量

c. 安全

d. 环保

e. 投资

正确答案是：质量, 安全, 环保

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 进度计划

B. 施工方案

C. 工程概况

D. 施工部署

你的回答正确

正确答案是：施工方案

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 担任所有项目的项目经理

b. 从事其他施工活动的技术工作

c. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

d. 担任建设工程项目施工的项目经理

e. 从事其他施工活动的管理工作

正确答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 进行合理的经济分配

b. 选择施工作业队伍

c. 选择监理单位

d. 指挥施工生产经营活动

e. 组织项目管理班子

正确答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 实际施工成本

b. 类似工程实际成本支出

c. 投标价

d. 工程款支付

e. 施工成本规划

正确答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 施工特点

B. 工程特点

C. 施工条件

D. 建设地区特征

你的回答正确

正确答案是：施工特点

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. .现场勘察之前

B. 设计图纸完成以后

C. 工程开工之前

D. .图纸会审之前

你的回答正确

正确答案是：工程开工之前

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 施工准备阶段

B. 投标阶段

C. 施工阶段

D. 设计阶段

你的回答正确

正确答案是：施工阶段

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 监理单位

B. 建设单位技术负责人

C. 企业技术负责人

D. 项目经理

你的回答正确

正确答案是：企业技术负责人

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工方案

B. 施工图纸

C. 施工预算

D. 施工图预算

你的回答正确

正确答案是：施工预算

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理工程师

B. 监理员

C. 监理单位法人

D. 项目总监理工程师

你的回答正确

正确答案是：项目总监理工程师

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 文明施工和环境保护牌

B. 材料堆放牌

C. 公司简介

D. 施工进度牌

你的回答正确

正确答案是：文明施工和环境保护牌

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 编制工程预算

B. 三通一平

C. 组织施工队伍

D. 施工机具及物资准备

你的回答正确

正确答案是：编制工程预算

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 建设局相关部门

D. 设计单位

你的回答正确

正确答案是：建设单位

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 监理

B. 立项

C. 设计

D. 勘察设计

你的回答正确

正确答案是：勘察设计

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 收集项目目标的实际值

b. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

c. 确定目标控制的实际值

d. 将项目子目标分解

e. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

正确答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

b. 项目经理是一个技术岗位

c. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

d. 项目经理是项目管理班子的负责人

e. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

正确答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 融资方案

B. 管理模式

C. 承发包模式

D. 资本结构

你的回答正确

正确答案是：资本结构

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 横道图

B. 预算书

C. 工期计划表

D. 网络图

你的回答正确

正确答案是：预算书

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

b. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

c. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

d. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

e. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

正确答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同价格条款

b. 合同款支付方式的条款

c. 合同价格调整条款

d. {

e. 工程的内容和范围的确认

f. 施工组织计划、改购计划等

正确答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 设计阶段

C. 前期策划

D. 计划阶段

你的回答正确

正确答案是：前期策划

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 矛盾

B. 对立

C. 对立统一

D. 统一

你的回答正确

正确答案是：对立统一

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 不出现虚箭线

B. 节点编号必须连续

C. 工作持续时间表示直观

D. 工作逻辑关系不易表达

你的回答正确

正确答案是：不出现虚箭线

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目结束

B. 批准立项

C. 交付使用

D. 项目构思

你的回答正确

正确答案是：批准立项

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 财务管理

b. 计划管理

c. 索赔管理

d. 合同管理

e. 成本管理

正确答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 项目实施方案

B. 所掌握的同类工程项目的历史资料

C. 企业预算

D. 工程技术设计深度

你的回答正确

正确答案是：企业预算

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

b. 对合同要求的施工工期作分析

c. 对合同价格作分析

d. 对合同的主要内容做出解释和说明

e. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

正确答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织设计和工期

b. 工程承包范围

c. 安全施工

d. 竣工验收与结算

e. 合同价款与支付

正确答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述正确的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业应该负担部分保修责任

b. 该企业应该负担全部保修责任

c. 长乐集团应该负有维修责任

d. 该企业根据合同负担保修责任

e. 该企业无需负担维修责任

正确答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的前期策划阶段

B. 施工阶段

C. 项目的设计与计划阶段

D. 建设过程的结束阶段

你的回答正确

正确答案是：项目的前期策划阶段

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 移交阶段

C. 检查阶段

D. 试验阶段

你的回答正确

正确答案是：设计阶段

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

b. 法律法规规定的其他资格条件

c. 具有履行合同的能力

d. 5年内没有重大工程质量问题

e. 具有独立订立合同的权利

正确答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 强调沟通、合作与协调

b. 使用范围广

c. “通用条件”为其核心

d. 灵活性

e. 简明清晰

正确答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

B. 资源使用计划

C. 项目现金流量

D. 项目的资金筹集（贷款）计划

你的回答正确

正确答案是：资源使用计划

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

b. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

c. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

d. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

e. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

正确答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 项目管理模式

C. 工程造价

D. 工程项目的资本结构

你的回答正确

正确答案是：工程造价

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 时间上

B. 施工中

C. 空间上

D. 经济上

你的回答正确

正确答案是：时间上

以下说法正确的是( )。

选择一项或多项：

a. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

b. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

c. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

d. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

e. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

正确答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWS

B. BCWP

C. ACWP

D. ABWS

你的回答正确

正确答案是：ABWS

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程技术标准的精细程度

B. 业主与承包商签订的合同价

C. 工程项目目标和范围的确定性

D. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

你的回答正确

正确答案是：业主与承包商签订的合同价

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 周转材料

B. 原材料和工程设备

C. 劳动力

D. 施工方案

你的回答正确

正确答案是：施工方案

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

1.单选 工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

A. A.立项

B. B.委托监理

C. C.设计准备

D. D.技术设计

正确答案为: A

2.单选 工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（ )进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

A. A.监理单位

B. B.质监部门

C. C.当地建设行政主管部门或其授权机构

D. D.规划部门

正确答案为: C

3.判断 竣工验收一般由项目批准单位或委托项目主管部门组织

A.对  B. 错

正确答案为: A

4.判断 报建内容主要有：工程名称；建设地点；投资规模；发包方式；工程筹建情况；承包单位；监理单位；开工日期；竣工日期等内容

A.对  B. 错

正确答案为: B

5.判断 一个标准的项目立项书包括;问题提出，制定目标，拟定方案，分析评价，选择最佳决策五个方面的内容

A.对  B. 错

正确答案为: A

6.判断 建设单位必须自行编制项目建议书及可行性研究报告，不得委托他人编制

A.对  B. 错

正确答案为: B

7.判断 可行性研究是在项目建议书被批准后，对项目在技术上和经济上是否可行所进行的科学分析和论证。

A.对  B. 错

正确答案为: A

8.单选 建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（ ），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

A. A.立项书

B. B.设计任务书和设计文件

C. C.竣工报告

D. D.竣工图

正确答案为: B

9.单选 工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、( ）及场地平整。

A. A.通网

B. B.通讯

C. C.通气

D. D.通路

正确答案为: D

10.单选 向工程所在地的（ )办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

A. A.施工单位主管部门

B. B.城市建设管理部门

C. C.县级以上人民政府建设行政主管部门

D. D.规划部门

正确答案为: C

11.单选 工程( )阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

A. A.立项

B. B.可行性研究

C. C.实施

D. D.设计

正确答案为: C

12.单选 ( )是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

A. A.生产准备

B. B.可行性研究

C. C.资金筹备

D. D.招标

正确答案为: A

13.单选 后评价的目的是通过对项目（ ）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

A. A.投资

B. B.施工

C. C.实施

D. D.建设

正确答案为: A

14.单选 建设工程（ ）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

A. A.报审

B. B.保修

C. C.竣工验收备案

D. D.交钥匙工程

正确答案为: C

15.单选 申请项目的( )时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

A. A.立项

B. B.可行性研究

C. C.报建

D. D.开工

正确答案为: A

16.单选 建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（ ）审核规划设计总图。

A. A.国土局

B. B.设计院

C. C.城建局

D. D.规划局

正确答案为: D

17.单选 图纸会审，设计单位向( )进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

A. A.建设单位

B. B.施工单位

C. C.勘察单位

D. D.参建单位

正确答案为: B

18.单选 ( )是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

A. A.施工图预算

B. B.施工预算

C. C.工程预算

D. 工程决算

正确答案为: A

19.单选 （ ）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

A. A.施工单位

B. B.建设单位

C. C.监理单位

D. D.物业单位

正确答案为: A

20.单选 工程保修期从工程( )之日起计算。

A. A.竣工

B. B.竣工验收合格

C. C.交付使用

D. D.竣工备案

正确答案为: B

21.单选 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（ ）。

A. A.2年

B. B.10年

C. C.2个保修期

D. D.5年

正确答案为: D

22.单选 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（ ）。

A. A.2年

B. B.2个保修期

C. C.5年

D. D.5个保修期

正确答案为: A

23.单选 国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：( )对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

A. A.建设单位

B. B.施工单位

C. C.监理单位

D. D.设计单位

正确答案为: B

24.单选 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（ ）。

A. A.50年

B. B.70年

C. C.设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. D.100年

正确答案为: C

25.单选 建筑工程( )是指具有一定生产经验和劳动技能的劳动者，通过必要的施工机具，对各种建筑材料（包括成品或半成品）按一定要求，有目的的进行搬运、加工、成型和安装，生产出质量合格的建筑产品的整个活动过程，是将计划和施工图变为实物的过程。

A. A.生产准备

B. B.材料进场

C. C.施工

D. D.施工准备

正确答案为: C

26.判断 进度控制是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案进行技术以及经济的比较，选定技术先进，施工可行，经济合理的施工方案，从而保证了工程进度、施工质量以及工程成本等目标的实现。

A.对  B. 错

正确答案为: B

27.判断 标后设计应起到“项目管理实施规划”的作用，编制目的是为满足施工准备和施工的需要，用以指导整个项目的施工。

- 对  B. 错

正确答案为:A

28.判断 施工组织总设计的作用是为施工单位进行全场性的施工准备和组织人员、物资供应等提供依据

A.对  B. 错

正确答案为: A

29.单选 施工组织设计编制内容里，“一案”指（ ）

A. A.投资方案

B. B.进度控制方案

C. C.施工方案

D. D.设备安装方案

正确答案为: C

30.单选 施工组织设计在（ ）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

A. A.施工准备阶段

B. B.设计阶段

C. C.投标阶段

D. D.施工阶段

正确答案为: D

31.单选 单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由( )审批。

A. A.项目经理

B. B.监理单位

C. C.企业技术负责人

D. D.建设单位技术负责人

正确答案为: C

32.多选 建设项目按照合理确定工程造价和基本建设管理工作需要，可以划分为( )

A. A.单项工程

B. B.单位工程

C. C.主体工程

D. D.分部工程

E. E.基础工程

F. F.分项工程

正确答案为: ABDF

33.多选 建筑产品都有那些特点（ ）

A. A.固定性

B. B.体型庞大

C. C.多样性

D. D.综合性

E. E.流动性

F. F.单件性

正确答案为: ABCD

34.判断 建筑工程施工程序的先后顺序是投标与签订施工合同，做好施工规划，落实施工任务，提出开工报告，组织全面施工，竣工验收交付使用

A.对  B. 错

正确答案为: B

35.判断 单位工程施工组织设计，是以一个建筑群或一个施工项目为编制对象，用以指导其施工全过程的各项施工活动的技术、经济和组织的综合性文件。

A.对  B. 错

正确答案为: B

- 单选 建筑材料的准备主要是根据( )进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

A. A、施工预算

B. B.施工图预算

C. C.施工图纸

D. D.施工方案

正确答案为: A

37.单选 编制施工组织设计和（ ）是工程施工准备工作的重要内容

A. A.施工机具及物资准备

B. B.组织施工队伍

C. C.编制工程预算

D. D.三通一平

正确答案为: C

38.单选 生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（ ）完成。

A. A.设计图纸完成以后

B. B.工程开工之前

C. C.图纸会审之前

D. D.现场勘察之前

正确答案为: B

39.单选 图纸会审由（ ）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

A. A.建设单位

B. B.施工单位

C. C.设计单位

D. D.建设局相关部门

正确答案为: A

40.单选 五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（ ）。

A. A.施工进度牌

B. B.公司简介

C. C.材料堆放牌

D. D.文明施工和环境保护牌

正确答案为: D

41.多选 施工准备工作的一般内容包括（ ）。

A. A.技术资料准备

B. B.调查研究收集资料

C. C.资源准备

D. D.施工现场准备

E. E.季节施工准备

F. F.材料准备

正确答案为: ABCDE

42.判断 物资准备工作的内容： (1)建筑材料的准备 (2)构(配)件、制品的加工准备 (3)建筑安装机具的准备 (4)模板和脚手架准备 (5)生产工艺设备的准备

A. 对  B. 错

正确答案为: A

43.判断 施工组织设计、计划和技术交底的目的是把拟建工程的设计内容、施工计划和施工技术等要求，详尽地向施工队组和工人讲解清楚。

A. 对  B. 错

正确答案为: A

44.判断 图纸会审的时，建设单位相关人员可以不到场

A. 对  B. 错

正确答案为: B

45.判断 对于施工企业而言，施工图预算计算出来的就是施工企业的项目承包收入，施工图预算计算的工作量一定大于施工预算。

A. 对  B. 错

正确答案为: A

46.判断 “两算”对比是指施工图预算与施工预算的对比。

A. 对  B. 错

正确答案为: A

47.单选 大型机械设备的选择主要是选择施工机械的型号和确定它的（ ）。

A. A.性能

B. B.租赁方式

C. C.租金

D. D.数量

正确答案为: D

48.单选 单位工程施工平面图设计和施工的依据包括自然条件资料和（ ）。

A. A.机械设备资料

B. B.技术经济条件资料

C. C.建设场地资料

D. D.图纸

正确答案为: B

49.单选 各种材料、构件、机具的堆放位置在（　　）中标注。

A. A.施工方案

B. B.施工进度计划

C. C.施工总平面图

D. D.技术组织措施

正确答案为: C

50.多选 以下说法正确的是（　　　　）。

A. A.在施工顺序安排上，要本着先地下后地上，先深后浅，先地下管线后筑路的原则

B. B.施工方案是单位工程施工组织设计的核心

C. C.在施工组织设计中，工程量的计算不必精确

D. D.施工各项目的持续时间的计算方法一般有经验估计法、定额计算法、倒排计划法

E. E.在进行单位工程施工平面图设计时，首先应确定垂直运输机械的布置

F. F.施工现场布置的运输道路最好围绕建筑物成一环形

正确答案为: ABCDEF

51.多选 在选择大型机械设备型号的时候要符合以下的原则（ ）。

A. A.满足施工工艺的要求

B. B.获得的可能性

C. C.能耗

D. D.经济合理并且技术先进

E. E.多功能性

F. F.是否通用

正确答案为: ABD

52.多选 以下关于施工平面图设计正确的说法是（ ）。

A. A.尽量增大场内运输量

B. B.要符合劳动保护、技术安全及防火的要求

C. C.为使场内施工方便，尽可能扩大施工用地

D. D.方便生产生活

E. E.少用地

F. F.尽可能的节约投资

正确答案为: BDE

53.判断 在选择施工机械的时候，应该首先选择主导工程的机械，然后根据建筑的特点以及材料、构件种类配备辅助机械，最后确定与施工机械相配套的专用设备。

A.对   B.错

正确答案为: A

54.判断 单位工程施工程序“四先四后”指，先地下后地上，先维护后主体，先结构后装修，先土建后设备

A.对   B.错

正确答案为: B

55.判断 对于单层建筑物，只要按照跨间分区分段地确定平面上的施工流向，对多层建筑物，除了确定每层平面上的施工流向外，还要确定其层间或单元空间上的施工流向。

A.对   B.错

正确答案为: A

56.判断 在施工时应根据建筑类型、建筑面积、运输量、工期及电梯价格、供货条件等选择外用电梯，其布置的位置应方便人员上下和物料集散，便于安装附墙装置，并且由电梯口至各施工处的平均距离应较短等。

A.对   B.错

正确答案为: A

57.判断 为了保证质量，在工程施工时不要使用新设备新工艺，以免技术掌握不透彻造成工程质量事故。

A.对   B.错

正确答案为: B

58.单选 建设工程项目管理中的费用目标对施工方而言是( )。

A. A.投资目标

B. B.成本目标

C. C.预算目标

D. D.概算目标

正确答案为: B

59.单选 施工现场是指从事工程施工活动经过批准占用的施工场地。这个场地既包括了红线以内占用的建筑用地和施工用地，又包括了红线以外现场附近（ ）。

A. A.经过批准占用的临时施工用地

B. B.经过批准的材料堆放地

C. C.生活区域

D. D.办公区域

正确答案为: A

60.单选 （1）现场管理人员应该经常检查现场布置是不是按照（ ）进行的，是否符合各项规定，是否满足施工需要，还有那些薄弱环节，从而为调整施工现场布置提供有用的信息，也使施工现场保持相对的稳定，不会被复杂的施工过程打乱或者破坏。

A. A.施工图

B. B.进度要求

C. C.业主要求

D. D.平面图

正确答案为: D

61.单选 钢筋工程、基础工程，完工以后只能从表面进行检查，很难发现内在的质量问题，这说明工程质量具有（ ）。

A. A.特殊性

B. B.时效性

C. C.隐蔽性

D. D.不可逆性

正确答案为: C

62.单选 建筑产品位置固定等自身特点，使质量检验师不能解体、拆卸检验，所以在工程项目终检验收的时候很难发现工程内在的、隐蔽的质量缺陷，这就要求工程项目质量管理应该以预防为主，防患于未然。这体现了工程质量的什么特点（ ）

A. A.隐蔽性

B. B.终检局限性

C. C.评价方法特殊性

D. D.质量波动大

正确答案为: B

63.单选 合同文件和成本计划是成本控制的目标，进度报告和工程变更与索赔资料是成本控制过程中的( )。

A. A.控制手段

B. B.依据

C. C.文字资料

D. D.动态资料

正确答案为: D

64.单选 中标通知书发出后，中标的施工企业应当与建设单位及时签订合同。依据《招标投标法》的规定，中标通知书发出（ ）内，中标单位应该与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承发包合同（施工合同）。

A. A.15天

B. B.15个工作日

C. C.30天

D. D.30个工作日

正确答案为: C

65.单选 合同订立的原则有遵守国家法律、行政法规和国家计划原则、平等自愿公平原则和（ ）原则

A. A.互惠互利

B. B.诚实信用

C. C.主体地位一致

D. D.公益

正确答案为: B

66.多选 工程项目质量是国家现行的有关法律法规、（ ）、( )及( )对工程的安全、适用、经济、美观等特征的综合要求

A. A.技术标准

B. B.施工图纸

C. C.设计文件

D. D.工程承包合同

E. E.业主要求

F. F.工期

正确答案为: ACD

67.多选 施工项目现场管理的原则（ ） 。

A. A.基础性管理原则

B. B.综合性管理原则

C. C.群众性管理原则

D. D.动态性管理原则

E. E.服务性原则

F. F.目标性管理原则

正确答案为: ABCDE

68.多选 下列哪些因素会对工程质量造成影响（ ）。

A. A.决策

B. B.设计

C. C.材料

D. D.工艺

E. E.人员素质

F. F.造价

正确答案为: ABCD

69.多选 施工质量管理包括那几个因素（ ）。

A. A.人

B. B.造价

C. C.材料

D. D.机械

E. E.方法

F. F.环境

正确答案为: ACDEF

70.多选 直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，它是可以直接计入工程对象的费用，包括( )。

A. A.人工费

B. B.材料费

C. C.施工机械使用费

D. D.办公费

E. E.施工措施费

F. F.管理费

正确答案为: ABCE

71.多选 施工成本管理的任务主要包括( )。

A. A.分析

B. B.施工成本的预测

C. C.计划

D. D.控制

E. E.核算

F. F.考核

正确答案为: ABCDEF

72.判断 当场地的空间不充分的时候，应该像监理工程师提出临时用地申请，经过批准以后才能获得并且使用场外临时施工的用地。

A.对   B.错

正确答案为: B

73. 判断 施工结束以后，施工项目班子应该及时清场，将临时设施拆除，剩余物资退场，组织转移，以便整治规划场地，恢复临时占用的土地，不留后患。

A.对   B.错

正确答案为: A

74.判断 成本控制的程序体现了动态跟踪控制的原理。成本控制报告可单独编制，也可以根据需要与进度、质量、安全和其他进展报告结合，提出综合进展报告

A.对   B.错

正确答案为: A

75.判断 施工成本一般以单项工程为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本管理要求，灵活划分成本核算对象。

A.对   B.错

正确答案为: B

76.判断 合同解释顺序里面，如果通用条款跟专用条款起冲突了，应以通用条款为准。

A.对   B.错

正确答案为: B

77.单选 工程项目的最小验收单位是( )

A. A.分项工程

B. B.单项工程

C. C.分部工程

D. D.检验批

正确答案为: D

78.单选 工程质量验收中，主控项目不允许有不符合要求的检验结果，也就是说，主控项目的检查（ ）。

A. A.必须严格进行

B. B.具有否决权

C. C.具有复杂性

D. D.难度比较高

正确答案为: B

79.单选 工程项目竣工验收是由（ ）组织的。

A. A.施工单位

B. B.设计单位

C. C.监理单位

D. D.建设单位

正确答案为: D

80.单选 竣工验收完成后，工程质量监督机构，应在竣工验收之日起（ ）内，向备案机关提交工程质量监督报告。

A. A.5工作日

B. B.5天

C. C.7个工作日

D. D.7天

正确答案为: A

81.单选 备案机关在验证竣工验收备案文件齐全后，在竣工验收备案表上签署验收备案意见并签章。工程竣工验收备案表一式两份，一份由（ ）保存，一份留备案机关存档。

A. A.施工单位

B. B.监理单位

C. C.建设单位

D. D.建设主管部门

正确答案为: C

82.多选 检验批质量合格的条件( )。

A. A.进度合格

B. B.资料检查合格

C. C.主控项目合格

D. D.一般项目检验合格

E. E.材料检验合格

F. F.工艺合格

正确答案为: BCD

83.多选 施工质量验收是施工质量控制的重要环节，也是保证施工质量的重要手段，它包括（ ）。

A. A.资料验收

B. B.设备验收

C. C.分部分项验收

D. D.施工过程的工程质量验收

E. E.施工项目竣工质量验收

F. F.单位工程验收

正确答案为: DE

84.多选 单位工程质量竣工验收记录作为建筑工程现场对施工质量检查验收并签字记录的一个凭证，由（ ）组成，由施工承包商填写，各参建单位负责人签字。

A. A.分部工程

B. B.质量控制资料核查

C. C.安全和主要使用功能核查及抽查结果

D. D.分项工程

E. E.观感质量验收

F. F.综合验收结论

正确答案为: ABCEF

85.判断 主控项目是对检验批的基本质量起着决定性影响的检验项目，因此，必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。

A.对   B.错

正确答案为: A

86.判断 各分部分项工程的质量控制资料进行核查，由建设单位填写，施工单位项目经理以及监理单位总监理工程师给出结论。

A.对   B.错

正确答案为: B

87.判断 观感工程质量验收不合格不影响工程竣工验收的结果。

A.对   B.错

正确答案为: B

88.判断 竣工验收过程中，任一参建方都具有一票否决权

A.对   B.错

正确答案为: A

89.判断 分项工程的验收是在检验批的基础上进行的，分项工程合格质量的条件比较简单，只要构成分项工程的各项检验批的验收资料文件完整，并且均已验收合格，则分项工程验收合格。

A.对   B.错

正确答案为: A

90.单选 国家标准或地方法规规定，实行见证取样、构配件、工程实体检验等均必须实行见证取样、送样并签字及盖章。见证员一般由 （ ） 担任。

A. A.监理人员

B. B.施工单位施工员

C. C.施工工长

D. D.施工单位质检员

正确答案为: A

91.单选 以下不属于施工质量管理资料的是( )

A. A.技术交底

B. B.施工组织设计

C. C.施工方案

D. D.安全交底

正确答案为: D

92.单选 地基验槽记录表中“基壁土层分部情况及走向”栏由 （ ） 填写，并应有附图，标明具体部位和尺寸：

A. A.施工单位

B. B.专业施工单位

C. C.设计单位

D. D.勘察单位

正确答案为: A

93.单选 观感质量验收，这类检查结果往往难以定量，只能以观察、触摸或简单量测得方式进行，并由各人的主观印象，检查结果是综合给出 （ ） 的质量评价。

A. A.好、一般、差

B. B.合格、不合格

C. C.优、良、及格

D. D.合格、基本合格、不合格

正确答案为: A

94.单选 以下的建设工程资料中，主要由建设单位准备的是( )

A. A.工程准备阶段文件

B. B.监理文件

C. C.施工文件

D. D.竣工图文件

正确答案为: A

95.单选 “单位（子单位）工程质量竣工验收记录”是对已完工地单位（子单位）工程质量进行综合验收，确认其是否满足各项功能要求，能否交付使用的记录资料。综合验收结论由参加验收各方共同商定后由 （ ）填写

A. A.监理单位

B. B.建设单位

C. C.设计单位

D. D.施工单位

正确答案为: B

96.单选 （ ）反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况记录以及保证质量所必须的管理制度等。

A. A.质量控制资料

B. B.施工记录

C. C.检验批工序报验单

D. D.监理资料

正确答案为: A

【题目】在拟建工程开工之后，每个施工阶段正式开工之前都必须进行（），其目的是为施工阶段正式开工创造必要的施工条件。

【参考】******施工准备工作******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】进度控制是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案进行技术以及经济的比较，选定技术先进，施工可行，经济合理的施工方案，从而保证了工程进度、施工质量以及工程成本等目标的实现。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程质量的检查评定以及验收是按照检验批、分项工程、分部工程、单位工程进行的,从最小的检验批开始每一项施工工序都是（）以后报送监理单位进行检查验收的。

【参考】自检合格************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

【参考】建设单位************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】检验批质量合格的条件()。

【参考】***.资料检查合格***主控项目合格***一般项目检验合格***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单位工程质量竣工验收记录作为建筑工程现场对施工质量检查验收并签字记录的一个凭证，由（）组成，由施工承包商填写，各参建单位负责人签字。

【参考】分部工程***质量控制资料核查***安全和主要使用功能核查及抽查结果******观感质量验收

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列事件中不属于里程碑事件的为（     ）。

【参考】*********项目构思***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（     ）又称为概念阶段。

【参考】项目的前期策划阶段************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对于高层建筑或者复制的建筑物，它的主体结构施工的垂直运输机械最佳方案往往是()。

【参考】多种机型的组合************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>线性组织机构每一个部门只有一个指令源</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对于单层建筑物，只要按照跨间分区分段地确定平面上的施工流向，对多层建筑物，除了确定每层平面上的施工流向外，还要确定其层间或单元空间上的施工流向。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】根据成本信息和施工项目的具体情况,运用一定的专门方法,对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计,尤其是在工程施工以前对成本进行的估算是（）。

【参考】*********.成本预测***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以下各选项中，（     ）不属于工程项目实施的基本要素。

【参考】***施工方案*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】设定图层的颜色、线型、线宽后，在该图层上绘图，图形对象将?

【参考】*********可以使用图层的这些特性，也可以在“对象特性”中使用其他特性***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】生产资料准备应该根据()的各种资源需要量计划、分别落实货源、组织运输和安排存储，确保工程的连续施工。

【参考】施工组织设计************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】图纸集管理器包括几个选项卡?

【参考】***3个*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

【参考】投标************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】各分部分项工程的质量控制资料进行核查，由建设单位填写，施工单位项目经理以及监理单位总监理工程师给出结论。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正</span></span>  </p>

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】不用鼠标，执行Windowsxp资源管理器“编辑(E)”下拉菜单中的“复制(C)”命令的方法是(　　)

【参考】******Ctrl+C******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】BCWP=已完成工作量×实际单价。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】为了在复杂的图形中突出文字，在输入的多行文字中，可以使用背景遮罩，以下说法错误的是(　　)。

【参考】在位文字编辑器中“选项”按钮下勾选了“不透明背景”则不能使用背景遮罩************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】打印图形的键盘命令是(　　)

【参考】******PLOT******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】可行性研究中，（     ）需要解决人力和物力资源，资金和资金的来源。

【参考】******初步可行性研究******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面哪种操作是不能擦除图形对象的?

【参考】*********直接选择图形对象，按键盘空格键***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】主控项目是对检验批的基本质量起着决定性影响的检验项目，因此，必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

【参考】施工方案************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】如果计划和实际成本模型曲线完全不吻合，偏差较大，则说明项目实施肯定存在很大的问题。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当启用动态输入时，将在光标附近的工具栏提示下一步操作，如何打开操作中的选项?

【参考】***键盘↓键*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当前图形有四个层0、A1、A2、A3，如果A3为当前层，下面哪句话是正确的?

【参考】***可以把0，Al，A2，A3中的任一层设为当前层*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在工程项目建设中，建立了质量管理的三个体系,()质量保证体系、()质量检查体系和()质量监督体系。

【参考】*********施工单位***.监理单位

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

【参考】******当地建设行政主管部门或其授权机构******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

【参考】***施工单位*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

【参考】******设计文件规定的该工程的合理使用年限******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>施工企业根据监理企业制订的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位施工前</span>24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。</span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

【参考】******施工方案******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】画一直线的平行线可用多种方法，下列哪种方法不适合?

【参考】*********移动***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工期计划的目的是按照项目的总工期目标确定各个层次项目单元的持续时间、开始和结束时间。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在“打印样式表编辑器”中添加打印样式时，是(　　)。

【参考】******向包含转换表的命名打印样式表添加打印样式。******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】“选项”命令是在下面哪个下拉菜单中?

【参考】*********“工具”下拉菜单 1***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】竣工验收一般由项目批准单位或委托项目主管部门组织

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】一个布局中最多可以有(　　)视口

【参考】*********四个以上***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】关于样条曲线(SPLine)，有关说法错误的是(　　)。

【参考】样条曲线是经过或接近一系列给定点的光滑曲线，不可以控制曲线与点的拟合程度************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】成本计划的目标不仅是工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（     ）。

【参考】资源使用计划************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在“视图”对话框中，“命名视图”项卡上，如果一命名视图的VP信息有“√”标记表明。

【参考】***该命名视图与图纸集中的图纸上的视口相关联*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面的命令行坐标输入方法中，(　　)是不正确的．

【参考】******@200<200／2******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】AutoCAD为了精确定位点，采用对象捕捉方式，有关对象捕捉的说法，下面错误的是(　　)。

【参考】***对象捕捉不是命令，是一种状态，可以在“命令：”下直接输入。*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在AUTOCAD软件使用过程中，为查看帮助信息，应按的功能键是(　　)。

【参考】***F1*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在图案填充时，“添加：拾取点”方式是创建边界灵活方便的方法，关于该方式说法错误的是(　　)。

【参考】***该方式自动搜索绕给定点最小的封闭边界，可以设定该边界允许有一定的间隙*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工组织总设计的作用是为施工单位进行全场性的施工准备和组织人员、物资供应等提供依据

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <br />  </p>  <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“>  <p>   <br />  </p>  <span>  <p>   项目管理的三大目标是<span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>费用、进度、质量</span></span>  </p>  </span></span>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在AutoCAD中调用命令，以下方法不正确的是(　　)。

【参考】打开NEW对话框来调用命令************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】大型机械设备的选择主要是选择施工机械的型号和确定它的（）。

【参考】*********数量***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>旁站监理指监理人员在房屋建筑工程施工阶段的监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】进行多段线编辑(PEdit)时，不可以和多段线“合并(J)”的是(　　)。

【参考】******椭圆弧******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程竣工验收意见由建设单位交施工单位填写，并经各负责主体（）签字加盖法人单位公章后，送质监站审核通过后，提交一份至备案部门。

【参考】建设单位***监理单位***勘察单位***设计单位***施工单位

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】连续标注是怎样的标注?

【参考】******首尾相连******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在AUTOCAD画图状态下，只想复制选定图形的内容而不需要复制未选定的图形，则应(　　)

【参考】******选择“编辑”→“复制”→“粘贴”操作******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】移动(Move)命令的操作步骤是(　　)

【参考】选择对象→基点(原来位置)→位移至(新位置)************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（   ）

【参考】立项************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建设工程安全事故的处理的“四不放过”原则是指（）。

【参考】***事故原因未查清不放过******事故责任人未受到处理不放过***事故责任人和周围群众没有受到教育不放过

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（     ）表示在各时间段上工程成本的完成情况。

【参考】成本的强度计划曲线************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（     ）。

【参考】******企业预算******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在坐标(5，-2)中，-2代表(　　)的坐标。

【参考】***Y轴*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

【参考】生产准备************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】使用ZOOM命令缩放图形时，图形的实际尺寸将(　　)

【参考】*********不变***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】图纸会审时间控制中设计图纸分发后（)内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。

【参考】***3个工作日*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性</span>组织机构</span>  </p>

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】用“图层”工具栏中的图层列表不能进行下列操作?

【参考】***改变层的颜色*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，它是可以直接计入工程对象的费用，包括()。

【参考】人工费***材料费***施工机械使用费******施工措施费

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为</span>5年</span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在进行打断操作时，系统要求指定第二打断点，这时输入了@，然后回车结束，结果是(　　)。

【参考】***在第一打断点处将对象一分为二，打断距离为零*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】通常独立的单个中小型工程项目都采用矩阵式项目组织的形式。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】合同解释顺序里面，如果通用条款跟专用条款起冲突了，应以通用条款为准。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>项目经理对工程项目施工过程全面负责</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工成本管理的任务主要包括()。

【参考】分析***施工成本的预测***计划***控制***核算

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象</span></span>  </p>

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在AutoCAD2008中绘制正多边形时，下列方式错误的是。

【参考】*********确定圆心、正多边形点的方式***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】Point点命令不是(　　)。

【参考】******等分角******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】通过菜单“帮助>其他资源”不可以获得?

【参考】*********创建支持请求***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建筑工程施工程序的先后顺序是投标与签订施工合同，做好施工规划，落实施工任务，提出开工报告，组织全面施工，竣工验收交付使用

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

【参考】******县级以上人民政府建设行政主管部门******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

【参考】*********文明施工和环境保护牌***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>建设工程一定要有明确的目标</span></span>  </p>

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。</span></span>  </p>

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

【参考】2年************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工质量管理包括那几个因素（）。

【参考】人******材料***机械***方法

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单代号搭接网络计划中描述前后工作之间逻辑关系的符号有4个

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】进度的拖延最终将表现为工期的拖延。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】确定施工方法时应该着重考虑影响整个单位工程施工的()的施工方法

【参考】分部分项工程************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】BCWP=已完成工作量×实际单价。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】通常我们在定义绘图环境时使用最多的是(　　)对话框。

【参考】选项************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】要从键盘上输入命令，只须在命令行中输入下列(　　)形式的命令名。

【参考】******或a或b或两者相结合******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在同一建筑工地上的施工机械的种类和型号应该尽可能（）。

【参考】******少******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（     ）的特点。

【参考】不出现虚箭线************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建设单位必须自行编制项目建议书及可行性研究报告，不得委托他人编制

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单行文字的命令是。

【参考】***DT*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】各种材料、构件、机具的堆放位置在（　　）中标注。

【参考】******施工总平面图******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（     ）。

【参考】*********业主与承包商签订的合同价***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】使用快捷方式打开“视图”下拉菜单的方法是(　　)

【参考】***按 ALT＋V 键*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天</span></span>  </p>

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】绘制图中矩形，方法不当的是(　　)。

【参考】*********在点30，30处给定第一角点后，用坐标210，150给定另一角点***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面关于选取对象的说法正确的是(　　)

【参考】直接单击所要选取的对象************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在计划阶段，当计划总工期大于限定总工期时，必须进行计划的调整，压缩非关键线路的工期。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】一般情况下，工程项目在（     ）后，才可以开始施工。

【参考】*********批准立项***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】同一图层上的图形对象将?

【参考】******可以使用不同的颜色、线型、线宽等特性******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工组织设计、计划和()的目的是把拟建工程的设计内容、施工计划和施工技术等要求，详尽地向施工队组和工人讲解清楚。

【参考】******技术交底******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <br />  </p>  <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“>  <p>   <br />  </p>  <span>  <p>   投标保证金的数额最高不得超过<span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“>100万元</span>  </p>  </span></span>

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】把块以DWG文件的格式写到磁盘上的命令是(　　)

【参考】******WBLOCK******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】竣工验收过程中，任一参建方都具有一票否决权

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程施工使用商品混凝土、砂浆时，需要向对方申请出具()。

【参考】*********配合比通知单***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>项目管理的对象就是建设工程</span></span>  </p>

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在Windowsxp中，打开上次最后一个使用的文档的最直接途径是(　　)。

【参考】单击“开始”按钮，然后指向“文档”************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的</span></span>  </p>

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列进度拖延的原因中，（     ）为实施管理过程中的失误。

【参考】******工程实施者缺少工期意识******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在AutoCAD2006中，进行移动操作时，选择一个图形对象，给定“位移(D)“选项，然后输入60，则图形怎样移动?

【参考】******光标从原点处牵出一条线，沿此方向移动60******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工过程监督中的质量监督是事后监督

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（     ）。

【参考】***设计阶段*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下列哪些因素会对工程质量造成影响（）。

【参考】决策***设计***材料***工艺***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】项目经理部以项目经理为核心，一般按项目管理职能设置职位（部门），按照项目管理规程工作。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】刚刚绘制了一圆弧，然后点击直线按钮，直接回车或鼠标右键，结果是(　　)。

【参考】******以圆弧端点为起点绘制直线，且与圆弧相切******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】刚刚结束绘制了一直线，现在直接回车两次，结果是(　　)。

【参考】***以直线端点为起点绘制直线*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建设工程进度控制的总控制目标是（）。

【参考】*********建设工期***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】“单位工程施工组织设计，是以一个建筑群或一个施工项目为编制对象，用以指导其施工全过程的各项施  工活动的技术、经济和组织的综合性文件。  “

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工结束以后，施工项目班子应该及时清场，将临时设施拆除，剩余物资退场，组织转移，以便整治规划场地，恢复临时占用的土地，不留后患。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

【参考】******勘察设计******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工进度计划反映最佳施工方案在（     ）的安排。

【参考】时间上************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在“动态输入”中工具栏提示中的值通过什么键可以切换?

【参考】******Tab******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】能弹出对象捕捉(ObjectSnap)快捷菜单是(　　)。

【参考】*********Ctrl+ 鼠标右键***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】通常独立的单个中小型工程项目都采用矩阵式项目组织的形式。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工项目现场管理的原则（）。

【参考】基础性管理原则***综合性管理原则***.群众性管理原则***动态性管理原则***服务性原则

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】按照建筑材料的需要量计划，及时提供建筑材料的()计划。

【参考】******试验申请******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工组织设计中的“四表”是指（）。

【参考】施工进度计划表******机械设备表***劳动力表***材料需求表

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】多段线命令(Pline)所画的有宽度的线段，在利用explode命令将其打碎以后，线型宽度是(　　)。

【参考】*********多段线中设置的线宽消失***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】成本控制的程序体现了动态跟踪控制的原理。成本控制报告可单独编制，也可以根据需要与进度、质量、安全和其他进展报告结合，提出综合进展报告

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工质量验收是施工质量控制的重要环节，也是保证施工质量的重要手段，它包括（）。

【参考】***设备验收*********施工项目竣工质量验收

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在绘制直线时，可以使用以下快捷输入方式(　　)

【参考】***L*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】关于块编辑器，以下说法不正确的是(　　)

【参考】可以将参数和动作从块编辑器拖到任何工具选项板************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在Windowsxp资源管理器中，选定文件后，打开文件属性对话框的操作是(　　)

【参考】单击“文件”→ “属性”************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】()可以为编制出合理的、符合客观实际的施工组织设计文件，提供全面、系统、科学的依据。

【参考】***原始施施工资料的收集整理*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】AutoCAD软件的基本图形格式是(　　)

【参考】**********.DWG***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】()要建立一些列项目业务核算台账和施工成本会计账户，实施全过程的成本核算，具体可分为定期的成本核算和竣工工程成本核算

【参考】项目经理部************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在选择施工机械的时候，应该首先选择主导工程的机械，然后根据建筑的特点以及材料、构件种类配备辅助机械，最后确定与施工机械相配套的专用设备。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】项目的投资目标、进度目标和质量目标是（     ）的关系。

【参考】*********对立统一***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】矩形阵列的方向是由什么确定的?

【参考】***行距和列距大小*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

【参考】******竣工验收备案******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

【参考】固定性************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】有一实物的某个尺寸为10，绘图是采用的比例为2：1。标注是应标注(　　)

【参考】***10*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工进度计划反映最佳施工方案在（     ）的安排。

【参考】时间上************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对于施工企业而言，施工图预算计算出来的就是施工企业的项目承包收入，施工图预算计算的工作量一定大于施工预算。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

【参考】***设计任务书和设计文件*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】Windowsxp中，右击C盘根目录中某文件，在弹出的快捷菜单中选择“发送到”子菜单，不能将该文件发送到(　　)

【参考】***打印机*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（     ）主要是成本分析工作，应编写详细的成本分析报告，从各个成本角度列明成本支出状况，确定实际与计划的偏差，确保成本报告能准确反映项目成本状况。

【参考】******成本跟踪******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在修一条堤坝的护坡时，一定要等土地自然沉降后才能开始修护坡，这种逻辑关系是（     ）。

【参考】FTS************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】为了保证质量，在工程施工时不要使用新设备新工艺，以免技术掌握不透彻造成工程质量事故。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】选择图形对象后，按鼠标左键从一个文档拖动到另一个文档，该操作是(　　)。

【参考】******复制******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】设置AUTOCAD图形边界的命令是。

【参考】******LIMITS******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】一般单位工程的施工，可以只设置一名()，配备一定数量的施工员、材料员、质检员、安全员即可

【参考】***工地现场负责人*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】关于命令行说法错误的是(　　)。

【参考】***固定在软件窗口最下方，不可以浮动*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在AutoCAD中系统提供20多个已命名的工具栏，可(　　)选择。

【参考】***在工具栏按钮上右击，在快捷菜单中选择*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工现场的平整工作，是按()确定的进行的。

【参考】*********建筑总平面图***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面的操作中不能实现复制操作的是(　　)

【参考】*********分解***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】图纸会审的时，建设单位相关人员可以不到场

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工期计划是工程项目计划体系中最重要的组成部分，是其他计划的基础。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

【参考】*********规划局***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最早完成时间之差

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

【参考】*********施工阶段***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】直线命令“Line”中的“C”选项表示?

【参考】闭合Close************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】划分施工段的目的是适应（）的需要。

【参考】***流水施工*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】项目的（     ）主要是上层管理者的工作。

【参考】前期策划************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】“Windowsxp是一个多任务操作系统”指的是(　　)

【参考】***Windows可同时运行多个应用程序*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】图案填充的“角度”是(　　)。

【参考】******以X轴正方向为零度，逆时针为正******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单代号网络图中，一项工作必须有唯一的一个结点和相应的一个代号

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】刚刚画了半径为32的圆，下面在其他位置继续画一个半径为32圆，最快捷的操作是(　　)。

【参考】*********回车、空格或鼠标右键，“重复圆“，给定圆心，回车、空格或鼠标右键***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】分项工程的验收是在检验批的基础上进行的，分项工程合格质量的条件比较简单，只要构成分项工程的各项检验批的验收资料文件完整，并且均已验收合格，则分项工程验收合格。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在“局部打开”对话框中，需要选择一个几何图形的视图，默认条件下是(　　)视图。

【参考】******“范围”视图******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】虚工序的工作时间为零，所以虚工序必须包含在关键路线中

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在修一条堤坝的护坡时，一定要等土地自然沉降后才能开始修护坡，这种逻辑关系是（     ）。

【参考】FTS************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程网络计划费用优化的目的是为了寻求工程总费用最低的工期安排

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】可行性研究是在项目建议书被批准后，对项目在技术上和经济上是否可行所进行的科学分析和论证。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】刚刚画了半径为32的圆，下面在其他位置继续画一个半径为32圆，最快捷的操作是(　　)。

【参考】*********回车、空格或鼠标右键，重复圆，给定圆心，回车、空格或鼠标右键***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】BOT融资方式中的“O”代表（     ）。

【参考】******运营******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】关键技术是工程中的主要矛盾，关键技术路线正确应用与否，直接影响到工程的质量、安全、工期和（）。

【参考】成本************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>供货方项目管理的目标包括供货的成本目标</span></span><span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>、</span></span><span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>供货的进度目标</span></span><span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>、</span></span><span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>供货的质量目标</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】拉伸命令“stretch”拉伸对象时，不能。

【参考】把圆拉伸为椭圆************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工期计划的结果不包括（     ）。

【参考】*********预算书***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商</span></span><span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“>提出</span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在AutoCAD2006中，能否对填充的图案进行裁减?

【参考】******可以，直接修剪******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程项目在结束时，项目目标允许和刚开始时确立的目标有根本性的改变。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】施工组织设计、计划和技术交底的目的是把拟建工程的设计内容、施工计划和施工技术等要求，详尽地向施工队组和工人讲解清楚。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当场地的空间不充分的时候，应该像监理工程师提出临时用地申请，经过批准以后才能获得并且使用场外临时施工的用地。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

【参考】***工程开工之前*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】一个标准的项目立项书包括;问题提出，制定目标，拟定方案，分析评价，选择最佳决策五个方面的内容

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】下面关于块的说法哪个正确?

【参考】***只有用WBIOCK命令写到盘上的图块才可以插入另一图形文件中*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】以下关于布局的说法，哪个不正确?

【参考】*********在CAD中打开一个DWG图形后，可以把图形中的所有布局全部删除***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】如图通过放弃(Undo)是(　　)。

【参考】*********等同于命令U***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】关于块定义，下列说法错误的是(　　)。

【参考】当更改块定义的源文件时，包含此块的图形的块定义不会自动更新************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】按照工程规模和复杂程度的不同，工程的设计工作阶段划分会有所不同。对于一般的工程，设计分为初步设计和技术设计。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

【参考】***施工单位*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

【参考】***施工特点*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】竣工验收报告应当包括(），勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件

【参考】报建日期***施工许可证号***施工图设计文件审查意见******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <br />  </p>  <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“>  <p>   <br />  </p>  <span>  <p>   投标单位编制投标文件最重要的依据是<span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>资格预审文件</span></span>  </p>  </span></span>

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】选择图形对象后，按鼠标右键从一个文档拖动到另一个文档，该操作不可以实现?

【参考】***删除*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单位工程施工平面图设计和施工的依据包括自然条件资料和（）。

【参考】***技术经济条件资料*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】常用的项目系统分解方法有结构化分解方法和过程化分解方法。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】新建、打开和保存文件均没有出现对话框而是命令行，怎样解决?

【参考】***将系统变量Filedia更改为1*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在AutoCAD中，定义块属性时，要使属性为定值，可选择的模式是(　　)。

【参考】******固定******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

【参考】*********固定性***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工作流构成项目的实施过程和管理过程，主体是工程实施人员和管理人员。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】对“极轴”追踪进行设置，把增量角设为30°，把附加角设为15°，采用极轴追踪时，不会显示极轴对齐的是(　　)。

【参考】******45°******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】通过菜单“帮助>其他资源”不可以获得(　　)。

【参考】*********创建支持请求***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

【参考】*********通路***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

【参考】*********5年***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】<p>   <span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>施工方项目管理的目标包括施工的成本目标</span></span><span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>、</span></span><span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>施工的进度目标</span></span><span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>、</span></span><span style=“font-family:宋体;font-size:10.5pt;“><span>施工的质量目标</span></span>  </p>

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】计算机辅助设计的英文缩写是(　　)

【参考】CAD************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在进行多段线编辑时，可以更改线的宽度，对此说法正确的是(　　)。

【参考】***多段线分解后，设定的多段线线宽消失*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

【参考】******编制工程预算******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】石灰仓库、淋灰池的位置应靠近砂浆搅拌站，并应布置在()。

【参考】*********下风向***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（     ）

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在工作移动图形时，可利用以下方式实现()

【参考】******按住鼠标中键拖动******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】双代号网络图中，虚箭线表示工作之间逻辑关系

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

【参考】立项************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的关键线路

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

【参考】施工预算************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在提示指定下一点时开启动态输入，输入43，然后输入逗号，则下面输入的数值是(　　)。

【参考】***Y坐标值*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

【参考】施工图预算************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在图纸集管理器中，“插入图纸一览表”在哪个的右键快捷菜单上?

【参考】图纸集名称************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】建筑产品生产露天作业多是由于建筑产品（）特点决定的。

【参考】***地点的固定性***体型庞大性******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

【参考】投资************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单位工程施工程序“四先四后”指，先地下后地上，先维护后主体，先结构后装修，先土建后设备

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

【参考】施工单位************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】关于矩形说法错误的是(　　)。

【参考】根据矩形的周长就可以绘制矩形************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单代号网络图中，一项工作必须有唯一的一个箭头结点和箭尾结点

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】报建内容主要有：工程名称；建设地点；投资规模；发包方式；工程筹建情况；承包单位；监理单位；开工日期；竣工日期等内容

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在施工时应根据建筑类型、建筑面积、运输量、工期及电梯价格、供货条件等选择外用电梯，其布置的位置应方便人员上下和物料集散，便于安装附墙装置，并且由电梯口至各施工处的平均距离应较短等。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程项目质量是国家现行的有关法律法规、（）、()及()对工程的安全、适用、经济、美观等特征的综合要求

【参考】技术标准******设计文件***工程承包合同***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】图纸会审记录是施工文件的组成部分，与（）具有同等效力，所以图纸会审记录的管理办法和发放范围同施工图管理、发放，并认真实施。

【参考】***施工图*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在AutoCAD2006中，用于打开／关闭“动态输入”的功能健是(　　)。

【参考】*********F12***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】CAD的英文全称是(　　)

【参考】***Computer Aided Design*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】决定工程项目组织的主要因素不包括（     ）。

【参考】***工程造价*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】观感工程质量验收不合格不影响工程竣工验收的结果。

【参考】***错误*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】当一个工序的自由时差等于总时差时该工序为关键工序

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程项目的（     ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

【参考】******资本结构******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】动圆弧一个夹点(端点)，将不改变圆弧的?

【参考】*********另一端点***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】Point点命令不可以(　　)。

【参考】******等分角******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在CAD命令输入方式中以下不可采用的方式有(　　)

【参考】*********利用数字键输入***

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】在选择施工机械的时候，应该首先选择()，然后根据建筑的特点以及材料、构件种类配备辅助机械，最后确定与施工机械相配套的专用设备。

【参考】******主导工程的机械******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】常用的项目系统分解方法有结构化分解方法和过程化分解方法。（     ）

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程保修期从工程()之日起计算。

【参考】***竣工验收合格*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】多段线(PLine)不是(　　)。

【参考】***绘制样条线*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

【参考】******企业技术负责人******

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

【参考】***项目总监理工程师*********

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】2、标后设计应起到“项目管理实施规划”的作用，编制目的是为满足施工准备和施工的需要，用以指导整个项目的施工。

【参考】正确************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【题目】工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（）

【参考】立项************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

题干

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 一个施工项目的施工资源管理

b. 一个施工企业的施工资源管理

c. 若干个施工项目的施工资源管理

d. 群体工程的施工资源管理

e. 若干个施工企业的施工资源管理

正确答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

评论

写评语或修改得分

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资源对各种施工设施定量的需求

b. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

c. 所需的各种来源的资金的数量。

d. 所需资源的供应计划

e. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

正确答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工备案

B. 竣工验收合格

C. 交付使用

D. 竣工

你的

正确答案是：竣工验收合格

评论

写评语或修改得分

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 物资需求分配计划

b. 资金需求分配计划

c. 人员需求分配计划

d. 施工设施需求分配计划

e. 项目控制分工计划

正确答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

评论

写评语或修改得分

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 勘察单位

D. .参建单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 交钥匙工程

C. 保修

D. 报审

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

b. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

c. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

d. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

e. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

正确答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

评论

写评语或修改得分

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 设计院

B. 规划局

C. 城建局

D. 国土局

你的

正确答案是：规划局

评论

写评语或修改得分

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 项目管理人员

c. 建筑材料

d.

e. 投入的资金

f. 施工设备

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合工期约束条件的

b. 力求资源最小的

c. 力求资源均衡的

d. 符合公司约束条件的

e. 符合资源供应约束条件的

正确答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

评论

写评语或修改得分

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 资金筹备

B. 招标

C. 可行性研究

D. 生产准备

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 小型工程项目

b. 大型工程项目

c. 中型工程项目

d. 外商投资项目

e. 国家投资项目

正确答案是：大型工程项目, 中型工程项目

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 实施

B. 建设

C. 投资

D. 施工

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 实施

B. 设计

C. 立项

D. 可行性研究

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 空间上

b. 相应子项目

c. 各个公司之间

d. 时间上

e. 相应工程部位上

正确答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通路

B. 通讯

C. 通气

D. 通网

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工预算

B. 工程决算

C. 施工图预算

D. 工程预算

你的

正确答案是：施工图预算

评论

写评语或修改得分

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 进行项目与外界组织的协调

b. 编制人力资源规划

c. 团队建设

d. 管理项目管理班子的成员

e. 组织项目管理班子人员的获取

正确答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

评论

写评语或修改得分

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 可行性研究

B. 立项

C. 开工

D. 报建

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 物业单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 施工单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 立项书

C. 竣工图

D. 设计任务书和设计文件

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对工程项目施工过程全面负责

b. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

c. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

d. 对建设项目全面负责

e. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

正确答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 城市建设管理部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 施工单位主管部门

D. 规划部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 技术设计

B. 立项

C. 设计准备

D. 委托监理

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 规划部门

C. 监理单位

D. 当地建设行政主管部门或其授权机构

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

题干

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 工程预算

C. 施工预算

D. 施工图预算

你的

正确答案是：施工图预算

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 设计任务书和设计文件

C. 竣工图

D. 竣工报告

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 城市建设管理部门

C. 县级以上人民政府建设行政主管部门

D. 规划部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 报建

B. 立项

C. 开工

D. 可行性研究

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对建设项目全面负责

b. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

c. 对工程项目施工过程全面负责

d. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

e. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

正确答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

评论

写评语或修改得分

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 物资需求分配计划

b. 施工设施需求分配计划

c. 项目控制分工计划

d. 资金需求分配计划

e. 人员需求分配计划

正确答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

评论

写评语或修改得分

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需资源的供应计划

b. 资源对各种施工设施定量的需求

c. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

d. 所需的各种来源的资金的数量。

e. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

正确答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工项目的施工资源管理

b. 一个施工项目的施工资源管理

c. 一个施工企业的施工资源管理

d. 群体工程的施工资源管理

e. 若干个施工企业的施工资源管理

正确答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

评论

写评语或修改得分

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 相应子项目

b. 各个公司之间

c. 时间上

d. 空间上

e. 相应工程部位上

正确答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

评论

写评语或修改得分

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 团队建设

b. 进行项目与外界组织的协调

c. 组织项目管理班子人员的获取

d. 编制人力资源规划

e. 管理项目管理班子的成员

正确答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

评论

写评语或修改得分

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 施工单位

B. .参建单位

C. 勘察单位

D. 建设单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工设备

b. 投入的资金

c. 建筑材料

d.

e. 项目管理人员

f. 投入的技术

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通网

C. 通路

D. 通气

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 立项

B. 技术设计

C. 委托监理

D. 设计准备

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 建设

C. 实施

D. 投资

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 物业单位

C. 建设单位

D. 施工单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 交付使用

B. 竣工备案

C. 竣工验收合格

D. 竣工

你的

正确答案是：竣工验收合格

评论

写评语或修改得分

关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

b. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

c. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

d. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

e. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

正确答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 监理单位

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 规划部门

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 小型工程项目

b. 大型工程项目

c. 中型工程项目

d. 国家投资项目

e. 外商投资项目

正确答案是：大型工程项目, 中型工程项目

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 实施

C. 可行性研究

D. 设计

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 力求资源最小的

b. 符合公司约束条件的

c. 力求资源均衡的

d. 符合资源供应约束条件的

e. 符合工期约束条件的

正确答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 报审

B. 保修

C. 交钥匙工程

D. 竣工验收备案

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 规划局

B. 国土局

C. 设计院

D. 城建局

你的

正确答案是：规划局

评论

写评语或修改得分

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 招标

C. 资金筹备

D. 可行性研究

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

题干

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工设备

b. 建筑材料

c.

d. 投入的技术

e. 投入的资金

f. 项目管理人员

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 开工

B. 报建

C. 可行性研究

D. 立项

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 工程预算

C. 施工图预算

D. 施工预算

你的

正确答案是：施工图预算

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 若干个施工项目的施工资源管理

b. 一个施工项目的施工资源管理

c. 若干个施工企业的施工资源管理

d. 一个施工企业的施工资源管理

e. 群体工程的施工资源管理

正确答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

评论

写评语或修改得分

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 设计

C. 实施

D. 可行性研究

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

b. 对建设项目全面负责

c. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

d. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

e. 对工程项目施工过程全面负责

正确答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 资金筹备

B. 可行性研究

C. 生产准备

D. 招标

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 规划部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 施工单位主管部门

D. 城市建设管理部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 投资

B. 建设

C. 施工

D. 实施

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 中型工程项目

b. 国家投资项目

c. 小型工程项目

d. 大型工程项目

e. 外商投资项目

正确答案是：大型工程项目, 中型工程项目

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资金需求分配计划

b. 人员需求分配计划

c. 施工设施需求分配计划

d. 项目控制分工计划

e. 物资需求分配计划

正确答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

评论

写评语或修改得分

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 当地建设行政主管部门或其授权机构

B. 规划部门

C. 质监部门

D. 监理单位

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

b. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

c. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

d. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

e. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

正确答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 交钥匙工程

B. 保修

C. 报审

D. 竣工验收备案

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 设计任务书和设计文件

C. 立项书

D. 竣工图

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资源对各种施工设施定量的需求

b. 所需资源的供应计划

c. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

d. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

e. 所需的各种来源的资金的数量。

正确答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

评论

写评语或修改得分

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 设计院

B. 国土局

C. 规划局

D. 城建局

你的

正确答案是：规划局

评论

写评语或修改得分

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工

B. 竣工备案

C. 竣工验收合格

D. 交付使用

你的

正确答案是：竣工验收合格

评论

写评语或修改得分

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 立项

B. 设计准备

C. 委托监理

D. 技术设计

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合资源供应约束条件的

b. 力求资源均衡的

c. 符合工期约束条件的

d. 力求资源最小的

e. 符合公司约束条件的

正确答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

评论

写评语或修改得分

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 物业单位

D. 监理单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 团队建设

b. 编制人力资源规划

c. 进行项目与外界组织的协调

d. 组织项目管理班子人员的获取

e. 管理项目管理班子的成员

正确答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

评论

写评语或修改得分

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 时间上

b. 相应工程部位上

c. 相应子项目

d. 空间上

e. 各个公司之间

正确答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

评论

写评语或修改得分

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 建设单位

B. .参建单位

C. 施工单位

D. 勘察单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通网

C. 通讯

D. 通路

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

题干

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 相应子项目

b. 各个公司之间

c. 时间上

d. 空间上

e. 相应工程部位上

正确答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

评论

写评语或修改得分

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 设计准备

B. 立项

C. 委托监理

D. 技术设计

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 一个施工企业的施工资源管理

b. 一个施工项目的施工资源管理

c. 若干个施工项目的施工资源管理

d. 群体工程的施工资源管理

e. 若干个施工企业的施工资源管理

正确答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 立项

B. 报建

C. 可行性研究

D. 开工

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. .参建单位

B. 勘察单位

C. 施工单位

D. 建设单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 竣工报告

C. 立项书

D. 设计任务书和设计文件

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 规划部门

D. 城市建设管理部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 投资

B. 施工

C. 实施

D. 建设

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工预算

B. 施工图预算

C. 工程预算

D. 工程决算

你的

正确答案是：施工图预算

评论

写评语或修改得分

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

b. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

c. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

d. 对工程项目施工过程全面负责

e. 对建设项目全面负责

正确答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

评论

写评语或修改得分

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合工期约束条件的

b. 符合资源供应约束条件的

c. 力求资源均衡的

d. 力求资源最小的

e. 符合公司约束条件的

正确答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 资金筹备

B. 招标

C. 生产准备

D. 可行性研究

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 国家投资项目

b. 大型工程项目

c. 中型工程项目

d. 外商投资项目

e. 小型工程项目

正确答案是：大型工程项目, 中型工程项目

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通网

B. 通路

C. 通气

D. 通讯

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需资源的供应计划

b. 所需的各种来源的资金的数量。

c. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

d. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

e. 资源对各种施工设施定量的需求

正确答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

评论

写评语或修改得分

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 施工单位

D. 物业单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 规划部门

C. 监理单位

D. 当地建设行政主管部门或其授权机构

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 报审

C. 交钥匙工程

D. 保修

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 物资需求分配计划

b. 人员需求分配计划

c. 施工设施需求分配计划

d. 项目控制分工计划

e. 资金需求分配计划

正确答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

评论

写评语或修改得分

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子人员的获取

b. 进行项目与外界组织的协调

c. 团队建设

d. 管理项目管理班子的成员

e. 编制人力资源规划

正确答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

评论

写评语或修改得分

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 规划局

B. 设计院

C. 国土局

D. 城建局

你的

正确答案是：规划局

评论

写评语或修改得分

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工备案

B. 竣工验收合格

C. 交付使用

D. 竣工

你的

正确答案是：竣工验收合格

评论

写评语或修改得分

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

b. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

c. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

d. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

e. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

正确答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 实施

C. 可行性研究

D. 设计

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 建筑材料

b.

c. 项目管理人员

d. 投入的资金

e. 投入的技术

f. 施工设备

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

题干

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 可行性研究

B. 实施

C. 立项

D. 设计

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 资金筹备

C. 可行性研究

D. 招标

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 开工

B. 立项

C. 可行性研究

D. 报建

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 质监部门

D. 规划部门

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 委托监理

B. 设计准备

C. 立项

D. 技术设计

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 城建局

B. 国土局

C. 规划局

D. 设计院

你的

正确答案是：规划局

评论

写评语或修改得分

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. .参建单位

B. 建设单位

C. 施工单位

D. 勘察单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子人员的获取

b. 团队建设

c. 管理项目管理班子的成员

d. 进行项目与外界组织的协调

e. 编制人力资源规划

正确答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 时间上

b. 各个公司之间

c. 空间上

d. 相应工程部位上

e. 相应子项目

正确答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 规划部门

C. 县级以上人民政府建设行政主管部门

D. 城市建设管理部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 中型工程项目

b. 小型工程项目

c. 大型工程项目

d. 外商投资项目

e. 国家投资项目

正确答案是：大型工程项目, 中型工程项目

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工设备

b. 投入的资金

c. 建筑材料

d. 投入的技术

e. 项目管理人员

f.

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

b. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

c. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

d. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

e. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

正确答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通路

B. 通网

C. 通讯

D. 通气

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 物业单位

C. 监理单位

D. 建设单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 交钥匙工程

B. 竣工验收备案

C. 报审

D. 保修

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合资源供应约束条件的

b. 符合公司约束条件的

c. 力求资源最小的

d. 符合工期约束条件的

e. 力求资源均衡的

正确答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

评论

写评语或修改得分

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

b. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

c. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

d. 对工程项目施工过程全面负责

e. 对建设项目全面负责

正确答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

评论

写评语或修改得分

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 投资

C. 实施

D. 建设

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 群体工程的施工资源管理

b. 若干个施工项目的施工资源管理

c. 一个施工项目的施工资源管理

d. 一个施工企业的施工资源管理

e. 若干个施工企业的施工资源管理

正确答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

评论

写评语或修改得分

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资源对各种施工设施定量的需求

b. 所需的各种来源的资金的数量。

c. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

d. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

e. 所需资源的供应计划

正确答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

评论

写评语或修改得分

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工

B. 竣工验收合格

C. 交付使用

D. 竣工备案

你的

正确答案是：竣工验收合格

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 立项书

C. 竣工图

D. 设计任务书和设计文件

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 施工设施需求分配计划

b. 人员需求分配计划

c. 项目控制分工计划

d. 物资需求分配计划

e. 资金需求分配计划

正确答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

评论

写评语或修改得分

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工预算

B. 工程决算

C. 施工图预算

D. 工程预算

你的

正确答案是：施工图预算

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

题干

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 符合工期约束条件的

b. 力求资源均衡的

c. 力求资源最小的

d. 符合公司约束条件的

e. 符合资源供应约束条件的

正确答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

评论

写评语或修改得分

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 委托监理

B. 立项

C. 技术设计

D. 设计准备

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 物业单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 小型工程项目

b. 大型工程项目

c. 中型工程项目

d. 国家投资项目

e. 外商投资项目

正确答案是：大型工程项目, 中型工程项目

评论

写评语或修改得分

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 城建局

B. 国土局

C. 规划局

D. 设计院

你的

正确答案是：规划局

评论

写评语或修改得分

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 可行性研究

B. 报建

C. 开工

D. 立项

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 交钥匙工程

C. 保修

D. 报审

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需资源的供应计划

b. 所需的各种来源的资金的数量。

c. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

d. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

e. 资源对各种施工设施定量的需求

正确答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

评论

写评语或修改得分

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对建设项目全面负责

b. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

c. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

d. 对工程项目施工过程全面负责

e. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

正确答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 设计

C. 实施

D. 可行性研究

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 规划部门

B. 城市建设管理部门

C. 县级以上人民政府建设行政主管部门

D. 施工单位主管部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 质监部门

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 规划部门

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 投入的资金

c.

d. 建筑材料

e. 施工设备

f. 项目管理人员

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

b. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

c. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

d. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

e. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

正确答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

评论

写评语或修改得分

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通路

B. 通气

C. 通讯

D. 通网

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. .参建单位

B. 勘察单位

C. 建设单位

D. 施工单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工备案

B. 交付使用

C. 竣工

D. 竣工验收合格

你的

正确答案是：竣工验收合格

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 设计任务书和设计文件

B. 竣工图

C. 立项书

D. 竣工报告

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 项目控制分工计划

b. 施工设施需求分配计划

c. 资金需求分配计划

d. 物资需求分配计划

e. 人员需求分配计划

正确答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 招标

C. 资金筹备

D. 可行性研究

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 建设

B. 投资

C. 实施

D. 施工

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 空间上

b. 相应子项目

c. 各个公司之间

d. 相应工程部位上

e. 时间上

正确答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 群体工程的施工资源管理

b. 若干个施工企业的施工资源管理

c. 一个施工项目的施工资源管理

d. 若干个施工项目的施工资源管理

e. 一个施工企业的施工资源管理

正确答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

评论

写评语或修改得分

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 工程预算

C. 施工图预算

D. 施工预算

你的

正确答案是：施工图预算

评论

写评语或修改得分

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 团队建设

b. 进行项目与外界组织的协调

c. 组织项目管理班子人员的获取

d. 编制人力资源规划

e. 管理项目管理班子的成员

正确答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

评论

写评语或修改得分

题干

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 设计任务书和设计文件

C. 竣工报告

D. 竣工图

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 国土局

B. 城建局

C. 设计院

D. 规划局

你的

正确答案是：规划局

评论

写评语或修改得分

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 交付使用

B. 竣工验收合格

C. 竣工备案

D. 竣工

你的

正确答案是：竣工验收合格

评论

写评语或修改得分

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 群体工程的施工资源管理

b. 若干个施工项目的施工资源管理

c. 一个施工项目的施工资源管理

d. 一个施工企业的施工资源管理

e. 若干个施工企业的施工资源管理

正确答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

评论

写评语或修改得分

关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

b. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

c. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

d. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

e. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

正确答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

评论

写评语或修改得分

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对建设项目全面负责

b. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

c. 对工程项目施工过程全面负责

d. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

e. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

正确答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

评论

写评语或修改得分

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 开工

B. 可行性研究

C. 报建

D. 立项

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 团队建设

b. 组织项目管理班子人员的获取

c. 进行项目与外界组织的协调

d. 编制人力资源规划

e. 管理项目管理班子的成员

正确答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 资源对各种施工设施定量的需求

b. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

c. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

d. 所需的各种来源的资金的数量。

e. 所需资源的供应计划

正确答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

评论

写评语或修改得分

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 大型工程项目

b. 中型工程项目

c. 国家投资项目

d. 外商投资项目

e. 小型工程项目

正确答案是：大型工程项目, 中型工程项目

评论

写评语或修改得分

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 技术设计

B. 委托监理

C. 立项

D. 设计准备

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 项目控制分工计划

b. 资金需求分配计划

c. 施工设施需求分配计划

d. 人员需求分配计划

e. 物资需求分配计划

正确答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

评论

写评语或修改得分

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 建设单位

C. 物业单位

D. 施工单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 规划部门

C. 城市建设管理部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 施工预算

B. 施工图预算

C. 工程预算

D. 工程决算

你的

正确答案是：施工图预算

评论

写评语或修改得分

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 资金筹备

C. 招标

D. 生产准备

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a.

b. 投入的资金

c. 投入的技术

d. 施工设备

e. 项目管理人员

f. 建筑材料

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 规划部门

B. 质监部门

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 监理单位

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 勘察单位

B. 施工单位

C. .参建单位

D. 建设单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 力求资源均衡的

b. 符合资源供应约束条件的

c. 力求资源最小的

d. 符合公司约束条件的

e. 符合工期约束条件的

正确答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

评论

写评语或修改得分

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通网

B. 通讯

C. 通路

D. 通气

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 交钥匙工程

B. 报审

C. 竣工验收备案

D. 保修

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 空间上

b. 相应工程部位上

c. 时间上

d. 各个公司之间

e. 相应子项目

正确答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 实施

B. 施工

C. 投资

D. 建设

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 可行性研究

C. 设计

D. 实施

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

题干

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通路

C. 通讯

D. 通网

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

工程保修期从工程()之日起计算。

选择一项：

A. 竣工备案

B. 竣工

C. 交付使用

D. 竣工验收合格

你的

正确答案是：竣工验收合格

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由承包商提出

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。

选择一项或多项：

a. 对建设项目全面负责

b. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

c. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

d. 对工程项目施工过程全面负责

e. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

正确答案是：是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理, 对工程项目施工过程全面负责, 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

评论

写评语或修改得分

一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a.

b. 项目管理人员

c. 施工设备

d. 投入的技术

e. 投入的资金

f. 建筑材料

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 城市建设管理部门

C. 规划部门

D. 施工单位主管部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

工程网络计划编制进度计划必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 所需的各种来源的资金的数量。

b. 所需的管理人员和各工种的工人的数量

c. 所需资源的供应计划

d. 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

e. 资源对各种施工设施定量的需求

正确答案是：所需的管理人员和各工种的工人的数量, 所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量, 资源对各种施工设施定量的需求, 所需的各种来源的资金的数量。

评论

写评语或修改得分

施工资源管理的类型包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 群体工程的施工资源管理

b. 一个施工项目的施工资源管理

c. 若干个施工企业的施工资源管理

d. 若干个施工项目的施工资源管理

e. 一个施工企业的施工资源管理

正确答案是：一个施工企业的施工资源管理, 一个施工项目的施工资源管理

评论

写评语或修改得分

（）接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

选择一项：

A. 物业单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 施工单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是不确定的

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

()是施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件，是施工企业签订承包合同、工程结成本核算等方面主要依据。

选择一项：

A. 工程决算

B. 施工预算

C. 施工图预算

D. 工程预算

你的

正确答案是：施工图预算

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 设计任务书和设计文件

C. 立项书

D. 竣工图

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

b. 在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

c. 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

d. 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

e. 项目施工资源管理必须由企业职能层负责

正确答案是：在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划, 项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整, 项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 资金筹备

B. 生产准备

C. 招标

D. 可行性研究

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

工程结算方式中实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 建设

B. 实施

C. 投资

D. 施工

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。

选择一项或多项：

a. 国家投资项目

b. 大型工程项目

c. 中型工程项目

d. 外商投资项目

e. 小型工程项目

正确答案是：大型工程项目, 中型工程项目

评论

写评语或修改得分

申请项目的()时，应将立项文件递交给项目的有关审批部门。

选择一项：

A. 报建

B. 可行性研究

C. 立项

D. 开工

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，停工1个月的利润索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算，索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于10天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

利用工程网络计划编制进度计划，必须明确整个项目的承包形式

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是利润

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程建设的前期阶段包括建议书、可行性研究和（ ）

选择一项：

A. 技术设计

B. 立项

C. 设计准备

D. 委托监理

你的

正确答案是：立项

评论

写评语或修改得分

图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。

选择一项：

A. 施工单位

B. 勘察单位

C. .参建单位

D. 建设单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中，关键路线是指没有波形线的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费索赔能够成立

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。

选择一项或多项：

a. 项目控制分工计划

b. 施工设施需求分配计划

c. 资金需求分配计划

d. 人员需求分配计划

e. 物资需求分配计划

正确答案是：人员需求分配计划, 施工设施需求分配计划, 物资需求分配计划, 资金需求分配计划

评论

写评语或修改得分

项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（ ）的分配。

选择一项或多项：

a. 相应子项目

b. 相应工程部位上

c. 时间上

d. 各个公司之间

e. 空间上

正确答案是：时间上, 相应子项目, 相应工程部位上

评论

写评语或修改得分

资源进度计划的类型有（ ）。

选择一项或多项：

a. 力求资源均衡的

b. 符合工期约束条件的

c. 符合资源供应约束条件的

d. 符合公司约束条件的

e. 力求资源最小的

正确答案是：力求资源均衡的, 符合工期约束条件的, 符合资源供应约束条件的

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 保修

C. 报审

D. 交钥匙工程

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

建设单位申请办理《建设用地规划许可证》，应按照规划局提出的规划设计条件委托规划设计院编制规划设计总图，然后报市（）审核规划设计总图。

选择一项：

A. 规划局

B. 城建局

C. 国土局

D. 设计院

你的

正确答案是：规划局

评论

写评语或修改得分

投标单位编制投标文件最重要的依据是资格预审文件

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 可行性研究

B. 设计

C. 实施

D. 立项

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 规划部门

B. 监理单位

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 质监部门

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

在双代号时标网络计划中，关键路线是指持续时间最长工作所在的线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 编制人力资源规划

b. 组织项目管理班子人员的获取

c. 进行项目与外界组织的协调

d. 管理项目管理班子的成员

e. 团队建设

正确答案是：团队建设, 管理项目管理班子的成员, 组织项目管理班子人员的获取, 编制人力资源规划

评论

写评语或修改得分

投标保证金的数额最高不得超过100万元

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工成本管理的六项主要任务中，首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为成本计划

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

题干

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计阶段的工作进度

b. 控制施工进度

c. 控制物资采购工作进度

d. 控制设计准备阶段进度

e. 编制深度不同的实施性进度计划

正确答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通讯

B. 通路

C. 通网

D. 通气

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 生产准备

B. 招标

C. 可行性研究

D. 资金筹备

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 实施

B. 施工

C. 投资

D. 建设

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. EEi

b. ESi

c. Di

d. ESi—i

e. EFi—j

正确答案是：ESi, EFi—j, EEi

评论

写评语或修改得分

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 组织机构及质量职责

b. 企业的质量方针、质量目标

c. 八项原则

d. 体系要素或基本控制程序

e. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

正确答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

评论

写评语或修改得分

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 5个保修期

C. 5年

D. 2个保修期

你的

正确答案是：2年

评论

写评语或修改得分

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 设计单位

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 施工单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 施工单位

D. 设计单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

b. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

c. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

d. 有充足备用资源的工作

e. 无充足备用资源的工作

f. {

正确答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

评论

写评语或修改得分

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 立项书

B. 竣工图

C. 竣工报告

D. 设计任务书和设计文件

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 70年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 100年

你的

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 规划部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 城市建设管理部门

D. 施工单位主管部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

b. 施工现场建材占用通道

c. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

d. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

e. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

正确答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

评论

写评语或修改得分

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

b. 醉酒导致伤亡的情况

c. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

d. 抢险救灾中受到的伤害

e. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

正确答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

评论

写评语或修改得分

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 70年

B. 50年

C. 100年

D. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

你的

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

评论

写评语或修改得分

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 5年

B. 2年

C. 10年

D. 2个保修期

你的

正确答案是：5年

评论

写评语或修改得分

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 没有备案不放过

b. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

c. 事故责任者没有处理不放过

d. 没有制定防范措施不放过

e. 事故原因不清楚不放过

正确答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

评论

写评语或修改得分

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 项目管理人员

c. 施工设备

d. 投入的资金

e. 建筑材料

f.

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 提高可靠性

b. 隔离

c. 故障一安全设计

d. 限制能量

e. 使能量或危险物质按人们的意图释放

正确答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 报审

B. 竣工验收备案

C. 保修

D. 交钥匙工程

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

b. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

c. 正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

d. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

e. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

正确答案是：正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 监理单位

D. 规划部门

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计质量控制

b. 施工验收质量控制

c. 施工准备质量控制

d. 施工过程质量控制

e. 安全生产控制

正确答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

评论

写评语或修改得分

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 设计

B. 可行性研究

C. 立项

D. 实施

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

题干

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 2个保修期

B. 10年

C. 5年

D. 2年

你的

正确答案是：5年

评论

写评语或修改得分

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通路

B. 通气

C. 通网

D. 通讯

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 无充足备用资源的工作

b. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

c. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

d. 有充足备用资源的工作

e. {

f. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

正确答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

评论

写评语或修改得分

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 施工单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 设计任务书和设计文件

B. 竣工图

C. 竣工报告

D. 立项书

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 规划部门

C. 施工单位主管部门

D. 城市建设管理部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 限制能量

b. 提高可靠性

c. 使能量或危险物质按人们的意图释放

d. 故障一安全设计

e. 隔离

正确答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

评论

写评语或修改得分

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

b. 正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

c. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

d. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

e. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

正确答案是：正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 可行性研究

B. 设计

C. 立项

D. 实施

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工验收质量控制

b. 设计质量控制

c. 施工准备质量控制

d. 安全生产控制

e. 施工过程质量控制

正确答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

评论

写评语或修改得分

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 设计单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 项目管理人员

b.

c. 投入的技术

d. 投入的资金

e. 建筑材料

f. 施工设备

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 没有制定防范措施不放过

b. 事故责任者没有处理不放过

c. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

d. 事故原因不清楚不放过

e. 没有备案不放过

正确答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

评论

写评语或修改得分

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

B. 70年

C. 50年

D. 100年

你的

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

评论

写评语或修改得分

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 招标

B. 生产准备

C. 资金筹备

D. 可行性研究

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

b. 施工现场建材占用通道

c. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

d. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

e. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

正确答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 实施

B. 投资

C. 施工

D. 建设

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 交钥匙工程

B. 报审

C. 竣工验收备案

D. 保修

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 当地建设行政主管部门或其授权机构

C. 规划部门

D. 质监部门

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 5年

B. 5个保修期

C. 2年

D. 2个保修期

你的

正确答案是：2年

评论

写评语或修改得分

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. EFi—j

b. Di

c. ESi

d. ESi—i

e. EEi

正确答案是：ESi, EFi—j, EEi

评论

写评语或修改得分

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 企业的质量方针、质量目标

b. 组织机构及质量职责

c. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

d. 八项原则

e. 体系要素或基本控制程序

正确答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

评论

写评语或修改得分

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

b. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

c. 醉酒导致伤亡的情况

d. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

e. 抢险救灾中受到的伤害

正确答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

评论

写评语或修改得分

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 70年

B. 100年

C. 50年

D. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

你的

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

评论

写评语或修改得分

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计阶段的工作进度

b. 控制施工进度

c. 控制设计准备阶段进度

d. 编制深度不同的实施性进度计划

e. 控制物资采购工作进度

正确答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

评论

写评语或修改得分

题干

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 设计单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 70年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 100年

你的

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

评论

写评语或修改得分

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 使能量或危险物质按人们的意图释放

b. 隔离

c. 限制能量

d. 提高可靠性

e. 故障一安全设计

正确答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 当地建设行政主管部门或其授权机构

B. 质监部门

C. 监理单位

D. 规划部门

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

b. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

c. 抢险救灾中受到的伤害

d. 醉酒导致伤亡的情况

e. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

正确答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

评论

写评语或修改得分

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. ESi

b. ESi—i

c. EEi

d. EFi—j

e. Di

正确答案是：ESi, EFi—j, EEi

评论

写评语或修改得分

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 资金筹备

C. 生产准备

D. 招标

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 70年

B. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

C. 50年

D. 100年

你的

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

评论

写评语或修改得分

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工过程质量控制

b. 施工验收质量控制

c. 施工准备质量控制

d. 设计质量控制

e. 安全生产控制

正确答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

评论

写评语或修改得分

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 竣工图

C. 设计任务书和设计文件

D. 立项书

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 10年

B. 2年

C. 5年

D. 2个保修期

你的

正确答案是：5年

评论

写评语或修改得分

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 体系要素或基本控制程序

b. 组织机构及质量职责

c. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

d. 八项原则

e. 企业的质量方针、质量目标

正确答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

评论

写评语或修改得分

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 立项

B. 实施

C. 可行性研究

D. 设计

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 竣工验收备案

B. 保修

C. 报审

D. 交钥匙工程

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 实施

C. 投资

D. 建设

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

b. 施工现场建材占用通道

c. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

d. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

e. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

正确答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

评论

写评语或修改得分

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通讯

C. 通网

D. 通路

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 施工单位主管部门

B. 县级以上人民政府建设行政主管部门

C. 城市建设管理部门

D. 规划部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

b. 正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

c. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

d. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

e. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

正确答案是：正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

评论

写评语或修改得分

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计阶段的工作进度

b. 编制深度不同的实施性进度计划

c. 控制物资采购工作进度

d. 控制设计准备阶段进度

e. 控制施工进度

正确答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

评论

写评语或修改得分

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

b. 没有备案不放过

c. 没有制定防范措施不放过

d. 事故责任者没有处理不放过

e. 事故原因不清楚不放过

正确答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

评论

写评语或修改得分

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

b. {

c. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

d. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

e. 无充足备用资源的工作

f. 有充足备用资源的工作

正确答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

评论

写评语或修改得分

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 5年

B. 2个保修期

C. 2年

D. 5个保修期

你的

正确答案是：2年

评论

写评语或修改得分

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 施工单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的资金

b.

c. 投入的技术

d. 施工设备

e. 项目管理人员

f. 建筑材料

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

题干

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 监理单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

b. 没有备案不放过

c. 事故原因不清楚不放过

d. 事故责任者没有处理不放过

e. 没有制定防范措施不放过

正确答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

评论

写评语或修改得分

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门

B. 城市建设管理部门

C. 施工单位主管部门

D. 规划部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

b. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

c. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

d. 醉酒导致伤亡的情况

e. 抢险救灾中受到的伤害

正确答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 招标

B. 生产准备

C. 可行性研究

D. 资金筹备

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 100年

B. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

C. 70年

D. 50年

你的

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

评论

写评语或修改得分

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工过程质量控制

b. 安全生产控制

c. 施工准备质量控制

d. 设计质量控制

e. 施工验收质量控制

正确答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

评论

写评语或修改得分

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的资金

b. 施工设备

c.

d. 项目管理人员

e. 投入的技术

f. 建筑材料

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 监理单位

B. 质监部门

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 规划部门

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场建材占用通道

b. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

c. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

d. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

e. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

正确答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

评论

写评语或修改得分

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. ESi

b. Di

c. EFi—j

d. EEi

e. ESi—i

正确答案是：ESi, EFi—j, EEi

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 实施

C. 投资

D. 建设

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

b. {

c. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

d. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

e. 有充足备用资源的工作

f. 无充足备用资源的工作

正确答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通气

B. 通讯

C. 通路

D. 通网

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工报告

B. 设计任务书和设计文件

C. 立项书

D. 竣工图

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制物资采购工作进度

b. 控制施工进度

c. 编制深度不同的实施性进度计划

d. 控制设计准备阶段进度

e. 控制设计阶段的工作进度

正确答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

评论

写评语或修改得分

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 100年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 70年

你的

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

评论

写评语或修改得分

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 监理单位

B. 施工单位

C. 设计单位

D. 建设单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 限制能量

b. 故障一安全设计

c. 提高可靠性

d. 隔离

e. 使能量或危险物质按人们的意图释放

正确答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

评论

写评语或修改得分

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 2年

B. 2个保修期

C. 5年

D. 5个保修期

你的

正确答案是：2年

评论

写评语或修改得分

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

b. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

c. 正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

d. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

e. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

正确答案是：正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

评论

写评语或修改得分

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 八项原则

b. 体系要素或基本控制程序

c. 企业的质量方针、质量目标

d. 组织机构及质量职责

e. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

正确答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

评论

写评语或修改得分

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 5年

B. 10年

C. 2年

D. 2个保修期

你的

正确答案是：5年

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 报审

B. 保修

C. 竣工验收备案

D. 交钥匙工程

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 设计

B. 实施

C. 立项

D. 可行性研究

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

题干

建设工程一定要有明确的目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程建设项目报建：是指工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，必须向（)进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件的行为。

选择一项：

A. 质监部门

B. 监理单位

C. 当地建设行政主管部门或其授权机构

D. 规划部门

你的

正确答案是：当地建设行政主管部门或其授权机构

评论

写评语或修改得分

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 监理单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

以下情形中( )可视同工伤。

选择一项或多项：

a. 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况

b. 醉酒导致伤亡的情况

c. 在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况

d. 抢险救灾中受到的伤害

e. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况

正确答案是：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况, 上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况, 抢险救灾中受到的伤害

评论

写评语或修改得分

建设工程（）是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

选择一项：

A. 保修

B. 竣工验收备案

C. 报审

D. 交钥匙工程

你的

正确答案是：竣工验收备案

评论

写评语或修改得分

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工过程的质量控制包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工过程质量控制

b. 施工准备质量控制

c. 设计质量控制

d. 安全生产控制

e. 施工验收质量控制

正确答案是：安全生产控制, 施工准备质量控制

评论

写评语或修改得分

向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

选择一项：

A. 规划部门

B. 城市建设管理部门

C. 施工单位主管部门

D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

你的

正确答案是：县级以上人民政府建设行政主管部门

评论

写评语或修改得分

过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

()是项目投产前由建设单位进行的一项重要工作，是在完成建设阶段任务以后转入到建筑产品的生产以及产品经营的必要条件

选择一项：

A. 可行性研究

B. 招标

C. 资金筹备

D. 生产准备

你的

正确答案是：生产准备

评论

写评语或修改得分

安全事故处理的四不放过原则是( )。

选择一项或多项：

a. 事故责任者和员工没有受到教育不放过

b. 没有备案不放过

c. 没有制定防范措施不放过

d. 事故原因不清楚不放过

e. 事故责任者没有处理不放过

正确答案是：事故原因不清楚不放过, 事故责任者和员工没有受到教育不放过, 没有备案不放过, 没有制定防范措施不放过

评论

写评语或修改得分

每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是线性组织机构

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为（）。

选择一项：

A. 2个保修期

B. 10年

C. 2年

D. 5年

你的

正确答案是：5年

评论

写评语或修改得分

工程()阶段是基本建设程序中时间最长、工作量最大、资源消耗最多的阶段

选择一项：

A. 设计

B. 立项

C. 实施

D. 可行性研究

你的

正确答案是：实施

评论

写评语或修改得分

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 50年

B. 100年

C. 70年

D. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

你的

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

评论

写评语或修改得分

项目管理的对象就是建设工程

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

供货方的项目管理工作主要在设计前准备阶段进行。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑( )。

选择一项或多项：

a. 无充足备用资源的工作

b. 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

c. 有充足备用资源的工作

d. 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

e. {

f. 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

正确答案是：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作, 缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作, 有充足备用资源的工作

评论

写评语或修改得分

线性组织机构每一个部门只有一个指令源

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：()对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

选择一项：

A. 设计单位

B. 施工单位

C. 建设单位

D. 监理单位

你的

正确答案是：施工单位

评论

写评语或修改得分

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 70年

B. 50年

C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限

D. 100年

你的

正确答案是：设计文件规定的该工程的合理使用年限

评论

写评语或修改得分

建设项目竣工验收是由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的（），国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试行合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动

选择一项：

A. 竣工图

B. 竣工报告

C. 设计任务书和设计文件

D. 立项书

你的

正确答案是：设计任务书和设计文件

评论

写评语或修改得分

建设工程项目设计质量控制的内容包括( )。

选择一项或多项：

a. 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

b. 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

c. 正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准

d. 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

e. 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求

正确答案是：正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准, 保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求, 设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限, 设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备

评论

写评语或修改得分

现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括( )。

选择一项或多项：

a. 施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行

b. 施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

c. 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

d. 施工现场建材占用通道

e. 定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

正确答案是：施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡, 按照施工总平面布置图设置各项临时设施

评论

写评语或修改得分

供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目经理对工程项目施工过程全面负责

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

第一类危险源的控制方法有( E)。

选择一项或多项：

a. 提高可靠性

b. 限制能量

c. 隔离

d. 故障一安全设计

e. 使能量或危险物质按人们的意图释放

正确答案是：限制能量, 提高可靠性, 故障一安全设计

评论

写评语或修改得分

投资方提供的项目管理服务属于业主方的项目管理。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

后评价的目的是通过对项目（）全过程的综合研究，衡量和分析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运状况提出切实可行的对策与措施。

选择一项：

A. 施工

B. 投资

C. 实施

D. 建设

你的

正确答案是：投资

评论

写评语或修改得分

工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。

选择一项：

A. 通路

B. 通气

C. 通讯

D. 通网

你的

正确答案是：通路

评论

写评语或修改得分

选择一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 投入的技术

b. 投入的资金

c. 施工设备

d. 项目管理人员

e. 建筑材料

f.

正确答案是：项目管理人员, 施工设备, 投入的资金, 投入的技术

评论

写评语或修改得分

属于双代号网络计划的时间参数是( )。

选择一项或多项：

a. EFi—j

b. EEi

c. ESi

d. ESi—i

e. Di

正确答案是：ESi, EFi—j, EEi

评论

写评语或修改得分

建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）。

选择一项：

A. 5个保修期

B. 5年

C. 2个保修期

D. 2年

你的

正确答案是：2年

评论

写评语或修改得分

项目管理的三大目标是费用、进度、质量

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括( )。

选择一项或多项：

a. 组织机构及质量职责

b. 八项原则

c. 企业的质量方针、质量目标

d. 体系要素或基本控制程序

e. 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

正确答案是：企业的质量方针、质量目标, 体系要素或基本控制程序, 质量手册的评审、修改和控制的管理办法

评论

写评语或修改得分

施工方的项目管理工作涉及设计前的准备阶段至保修期全过程

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

下面属于业主方进度控制任务的是( )。

选择一项或多项：

a. 控制设计准备阶段进度

b. 控制物资采购工作进度

c. 控制施工进度

d. 编制深度不同的实施性进度计划

e. 控制设计阶段的工作进度

正确答案是：控制设计阶段的工作进度, 编制深度不同的实施性进度计划, 控制物资采购工作进度, 控制设计准备阶段进度

评论

写评语或修改得分

题干

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是项目管理班子的负责人

b. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

c. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

d. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

e. 项目经理是一个技术岗位

正确答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

评论

写评语或修改得分

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理员

B. 项目总监理工程师

C. 监理单位法人

D. 监理工程师

你的

正确答案是：项目总监理工程师

评论

写评语或修改得分

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 工程特点

B. 建设地区特征

C. 施工特点

D. 施工条件

你的

正确答案是：施工特点

评论

写评语或修改得分

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 施工部署

B. 进度计划

C. 施工方案

D. 工程概况

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 固定性

B. 流动性

C. 地区性

D. 单件性

你的

正确答案是：固定性

评论

写评语或修改得分

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子

b. 指挥施工生产经营活动

c. 进行合理的经济分配

d. 选择监理单位

e. 选择施工作业队伍

正确答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

评论

写评语或修改得分

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 确定目标控制的实际值

b. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

c. 收集项目目标的实际值

d. 将项目子目标分解

e. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

正确答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

评论

写评语或修改得分

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

b. 从事其他施工活动的管理工作

c. 担任所有项目的项目经理

d. 担任建设工程项目施工的项目经理

e. 从事其他施工活动的技术工作

正确答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

评论

写评语或修改得分

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 投标阶段

B. 施工准备阶段

C. 设计阶段

D. 施工阶段

你的

正确答案是：施工阶段

评论

写评语或修改得分

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

b. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

c. 收集项目目标的实际值

d. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

e. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

正确答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

评论

写评语或修改得分

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 地区性

B. 单件性

C. 庞大性

D. 固定性

你的

正确答案是：固定性

评论

写评语或修改得分

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 类似工程实际成本支出

b. 施工成本规划

c. 工程款支付

d. 实际施工成本

e. 投标价

正确答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

评论

写评语或修改得分

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 投标价

b. 工程款支付

c. 实际施工成本

d. 施工成本规划

e. 类似工程实际成本

正确答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

评论

写评语或修改得分

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 工程合同管理

b. 项目人力资源管理

c. 施工进度控制

d. 组织项目管理班子

e. 工程质量控制

正确答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

评论

写评语或修改得分

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 建设局相关部门

B. 施工单位

C. 设计单位

D. 建设单位

你的

正确答案是：建设单位

评论

写评语或修改得分

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. 工程开工之前

B. .现场勘察之前

C. .图纸会审之前

D. 设计图纸完成以后

你的

正确答案是：工程开工之前

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 监理

B. 勘察设计

C. 立项

D. 设计

你的

正确答案是：勘察设计

评论

写评语或修改得分

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工验收

B. 投标

C. 预算

D. 施工准备

你的

正确答案是：投标

评论

写评语或修改得分

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 项目经理

B. 监理单位

C. 建设单位技术负责人

D. 企业技术负责人

你的

正确答案是：企业技术负责人

评论

写评语或修改得分

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工方案

B. 施工图预算

C. 施工图纸

D. 施工预算

你的

正确答案是：施工预算

评论

写评语或修改得分

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 工期

b. 投资

c. 质量

d. 环保

e. 安全

正确答案是：质量, 安全, 环保

评论

写评语或修改得分

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 编制工程预算

B. 施工机具及物资准备

C. 三通一平

D. 组织施工队伍

你的

正确答案是：编制工程预算

评论

写评语或修改得分

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 文明施工和环境保护牌

B. 材料堆放牌

C. 公司简介

D. 施工进度牌

你的

正确答案是：文明施工和环境保护牌

评论

写评语或修改得分

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整任务分工

b. 调整工作流程组织

c. 调整进度管理方法

d. 强化合同管理

e. 改变施工方法

正确答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

评论

写评语或修改得分

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 设备安装方案

B. 进度控制方案

C. 投资方案

D. 施工方案

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

题干

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 单件性

B. 地区性

C. 流动性

D. 固定性

你的

正确答案是：固定性

评论

写评语或修改得分

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 立项

B. 监理

C. 设计

D. 勘察设计

你的

正确答案是：勘察设计

评论

写评语或修改得分

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工图纸

B. 施工图预算

C. 施工预算

D. 施工方案

你的

正确答案是：施工预算

评论

写评语或修改得分

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 施工方案

B. 进度计划

C. 工程概况

D. 施工部署

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 施工机具及物资准备

B. 编制工程预算

C. 组织施工队伍

D. 三通一平

你的

正确答案是：编制工程预算

评论

写评语或修改得分

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 从事其他施工活动的管理工作

b. 担任建设工程项目施工的项目经理

c. 从事其他施工活动的技术工作

d. 担任所有项目的项目经理

e. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

正确答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

评论

写评语或修改得分

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子

b. 工程合同管理

c. 工程质量控制

d. 施工进度控制

e. 项目人力资源管理

正确答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

评论

写评语或修改得分

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子

b. 选择监理单位

c. 进行合理的经济分配

d. 选择施工作业队伍

e. 指挥施工生产经营活动

正确答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

评论

写评语或修改得分

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 投资

b. 质量

c. 工期

d. 环保

e. 安全

正确答案是：质量, 安全, 环保

评论

写评语或修改得分

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 设计单位

B. 建设单位

C. 施工单位

D. 建设局相关部门

你的

正确答案是：建设单位

评论

写评语或修改得分

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 收集项目目标的实际值

b. 确定目标控制的实际值

c. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

d. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

e. 将项目子目标分解

正确答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

评论

写评语或修改得分

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 施工进度牌

B. 公司简介

C. 材料堆放牌

D. 文明施工和环境保护牌

你的

正确答案是：文明施工和环境保护牌

评论

写评语或修改得分

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 投标价

b. 实际施工成本

c. 施工成本规划

d. 类似工程实际成本支出

e. 工程款支付

正确答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

评论

写评语或修改得分

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 施工准备阶段

B. 投标阶段

C. 设计阶段

D. 施工阶段

你的

正确答案是：施工阶段

评论

写评语或修改得分

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. .图纸会审之前

B. 工程开工之前

C. .现场勘察之前

D. 设计图纸完成以后

你的

正确答案是：工程开工之前

评论

写评语或修改得分

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是一个技术岗位

b. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

c. 项目经理是项目管理班子的负责人

d. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

e. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

正确答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

评论

写评语或修改得分

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 施工条件

B. 建设地区特征

C. 工程特点

D. 施工特点

你的

正确答案是：施工特点

评论

写评语或修改得分

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 单件性

B. 固定性

C. 庞大性

D. 地区性

你的

正确答案是：固定性

评论

写评语或修改得分

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工准备

B. 施工验收

C. 投标

D. 预算

你的

正确答案是：投标

评论

写评语或修改得分

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 施工方案

B. 投资方案

C. 进度控制方案

D. 设备安装方案

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 施工成本规划

b. 工程款支付

c. 实际施工成本

d. 投标价

e. 类似工程实际成本

正确答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

评论

写评语或修改得分

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 建设单位技术负责人

B. 监理单位

C. 项目经理

D. 企业技术负责人

你的

正确答案是：企业技术负责人

评论

写评语或修改得分

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整进度管理方法

b. 改变施工方法

c. 调整工作流程组织

d. 强化合同管理

e. 调整任务分工

正确答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

评论

写评语或修改得分

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

b. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

c. 收集项目目标的实际值

d. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

e. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

正确答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

评论

写评语或修改得分

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理单位法人

B. 监理工程师

C. 项目总监理工程师

D. 监理员

你的

正确答案是：项目总监理工程师

评论

写评语或修改得分

题干

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 建设局相关部门

你的

正确答案是：建设单位

评论

写评语或修改得分

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 施工部署

B. 进度计划

C. 工程概况

D. 施工方案

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. 工程开工之前

B. .现场勘察之前

C. 设计图纸完成以后

D. .图纸会审之前

你的

正确答案是：工程开工之前

评论

写评语或修改得分

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 设备安装方案

B. 进度控制方案

C. 施工方案

D. 投资方案

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 项目人力资源管理

b. 组织项目管理班子

c. 施工进度控制

d. 工程合同管理

e. 工程质量控制

正确答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

评论

写评语或修改得分

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 收集项目目标的实际值

b. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

c. 确定目标控制的实际值

d. 将项目子目标分解

e. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

正确答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

评论

写评语或修改得分

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理工程师

B. 监理单位法人

C. 项目总监理工程师

D. 监理员

你的

正确答案是：项目总监理工程师

评论

写评语或修改得分

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 组织施工队伍

B. 编制工程预算

C. 施工机具及物资准备

D. 三通一平

你的

正确答案是：编制工程预算

评论

写评语或修改得分

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 设计阶段

B. 施工准备阶段

C. 投标阶段

D. 施工阶段

你的

正确答案是：施工阶段

评论

写评语或修改得分

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 组织项目管理班子

b. 选择施工作业队伍

c. 进行合理的经济分配

d. 指挥施工生产经营活动

e. 选择监理单位

正确答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

评论

写评语或修改得分

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 设计

B. 勘察设计

C. 立项

D. 监理

你的

正确答案是：勘察设计

评论

写评语或修改得分

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

b. 项目经理是项目管理班子的负责人

c. 项目经理是一个技术岗位

d. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

e. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

正确答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

评论

写评语或修改得分

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 投标

B. 预算

C. 施工验收

D. 施工准备

你的

正确答案是：投标

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

b. 收集项目目标的实际值

c. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

d. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

e. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

正确答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

评论

写评语或修改得分

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工图纸

B. 施工方案

C. 施工图预算

D. 施工预算

你的

正确答案是：施工预算

评论

写评语或修改得分

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 项目经理

B. 企业技术负责人

C. 建设单位技术负责人

D. 监理单位

你的

正确答案是：企业技术负责人

评论

写评语或修改得分

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 安全

b. 工期

c. 投资

d. 环保

e. 质量

正确答案是：质量, 安全, 环保

评论

写评语或修改得分

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 施工进度牌

B. 材料堆放牌

C. 文明施工和环境保护牌

D. 公司简介

你的

正确答案是：文明施工和环境保护牌

评论

写评语或修改得分

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 建设地区特征

B. 施工特点

C. 工程特点

D. 施工条件

你的

正确答案是：施工特点

评论

写评语或修改得分

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 单件性

B. 庞大性

C. 固定性

D. 地区性

你的

正确答案是：固定性

评论

写评语或修改得分

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 类似工程实际成本

b. 投标价

c. 施工成本规划

d. 实际施工成本

e. 工程款支付

正确答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

评论

写评语或修改得分

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 投标价

b. 施工成本规划

c. 实际施工成本

d. 工程款支付

e. 类似工程实际成本支出

正确答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

评论

写评语或修改得分

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整任务分工

b. 强化合同管理

c. 调整进度管理方法

d. 改变施工方法

e. 调整工作流程组织

正确答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

评论

写评语或修改得分

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 担任建设工程项目施工的项目经理

b. 从事其他施工活动的管理工作

c. 从事其他施工活动的技术工作

d. 担任所有项目的项目经理

e. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

正确答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

评论

写评语或修改得分

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 流动性

B. 地区性

C. 单件性

D. 固定性

你的

正确答案是：固定性

评论

写评语或修改得分

题干

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 确定目标控制的实际值

b. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

c. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

d. 收集项目目标的实际值

e. 将项目子目标分解

正确答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

评论

写评语或修改得分

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 建设局相关部门

B. 施工单位

C. 设计单位

D. 建设单位

你的

正确答案是：建设单位

评论

写评语或修改得分

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是项目管理班子的负责人

b. 项目经理是一个技术岗位

c. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

d. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

e. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

正确答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

评论

写评语或修改得分

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 施工进度控制

b. 工程合同管理

c. 组织项目管理班子

d. 工程质量控制

e. 项目人力资源管理

正确答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

评论

写评语或修改得分

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 投标价

b. 类似工程实际成本

c. 施工成本规划

d. 工程款支付

e. 实际施工成本

正确答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

评论

写评语或修改得分

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 设备安装方案

B. 施工方案

C. 投资方案

D. 进度控制方案

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 安全

b. 质量

c. 投资

d. 工期

e. 环保

正确答案是：质量, 安全, 环保

评论

写评语或修改得分

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 单件性

B. 固定性

C. 地区性

D. 流动性

你的

正确答案是：固定性

评论

写评语或修改得分

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 单件性

B. 庞大性

C. 固定性

D. 地区性

你的

正确答案是：固定性

评论

写评语或修改得分

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 施工机具及物资准备

B. 三通一平

C. 编制工程预算

D. 组织施工队伍

你的

正确答案是：编制工程预算

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. .现场勘察之前

B. .图纸会审之前

C. 工程开工之前

D. 设计图纸完成以后

你的

正确答案是：工程开工之前

评论

写评语或修改得分

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 施工准备阶段

B. 施工阶段

C. 设计阶段

D. 投标阶段

你的

正确答案是：施工阶段

评论

写评语或修改得分

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工图纸

B. 施工预算

C. 施工图预算

D. 施工方案

你的

正确答案是：施工预算

评论

写评语或修改得分

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 施工特点

B. 建设地区特征

C. 工程特点

D. 施工条件

你的

正确答案是：施工特点

评论

写评语或修改得分

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 工程概况

B. 进度计划

C. 施工部署

D. 施工方案

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 选择施工作业队伍

b. 进行合理的经济分配

c. 选择监理单位

d. 指挥施工生产经营活动

e. 组织项目管理班子

正确答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

评论

写评语或修改得分

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 企业技术负责人

B. 项目经理

C. 监理单位

D. 建设单位技术负责人

你的

正确答案是：企业技术负责人

评论

写评语或修改得分

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 项目总监理工程师

B. 监理员

C. 监理工程师

D. 监理单位法人

你的

正确答案是：项目总监理工程师

评论

写评语或修改得分

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 调整任务分工

b. 调整工作流程组织

c. 改变施工方法

d. 强化合同管理

e. 调整进度管理方法

正确答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

评论

写评语或修改得分

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 担任所有项目的项目经理

b. 从事其他施工活动的技术工作

c. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

d. 从事其他施工活动的管理工作

e. 担任建设工程项目施工的项目经理

正确答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

评论

写评语或修改得分

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 预算

B. 施工准备

C. 投标

D. 施工验收

你的

正确答案是：投标

评论

写评语或修改得分

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 公司简介

B. 文明施工和环境保护牌

C. 材料堆放牌

D. 施工进度牌

你的

正确答案是：文明施工和环境保护牌

评论

写评语或修改得分

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 监理

B. 勘察设计

C. 设计

D. 立项

你的

正确答案是：勘察设计

评论

写评语或修改得分

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

b. 收集项目目标的实际值

c. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

d. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

e. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

正确答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

评论

写评语或修改得分

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 工程款支付

b. 投标价

c. 类似工程实际成本支出

d. 实际施工成本

e. 施工成本规划

正确答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

评论

写评语或修改得分

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

题干

工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

建筑产品是指建筑业向社会提供的具有一定功能、可供人类使用的最终产品，是经过（）、建筑施工和设备安装等一些列劳动而最终形成的设施。

选择一项：

A. 勘察设计

B. 立项

C. 监理

D. 设计

你的

正确答案是：勘察设计

评论

写评语或修改得分

由于建筑产品地点的固定性使施工活动的空间具有（），从而导致建筑产品生产具有生产周期长、占用流动资金大的特点。

选择一项：

A. 单件性

B. 地区性

C. 流动性

D. 固定性

你的

正确答案是：固定性

评论

写评语或修改得分

项目融资至少有项目发起人和贷款方两方参加。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。

选择一项或多项：

a. 担任建设工程项目施工的项目经理

b. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

c. 担任所有项目的项目经理

d. 从事其他施工活动的管理工作

e. 从事其他施工活动的技术工作

正确答案是：担任建设工程项目施工的项目经理　, 从事其他施工活动的管理工作, 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

评论

写评语或修改得分

项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。

选择一项或多项：

a. 工程质量控制

b. 组织项目管理班子

c. 项目人力资源管理

d. 工程合同管理

e. 施工进度控制

正确答案是：工程质量控制, 施工进度控制, 工程合同管理

评论

写评语或修改得分

在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。

选择一项或多项：

a. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权

b. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

c. 项目经理是一个技术岗位

d. 项目经理是项目管理班子的负责人

e. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

正确答案是：项目经理是项目管理班子的负责人, 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调

评论

写评语或修改得分

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（ ）中的相应成本项的比较。

选择一项或多项：

a. 施工成本规划

b. 实际施工成本

c. 类似工程实际成本支出

d. 工程款支付

e. 投标价

正确答案是：投标价, 施工成本规划, 实际施工成本, 工程款支付

评论

写评语或修改得分

生产资料准备是指工程施工必须的施工机械、机具、材料、构配件的准备，这些物资的准备工作必须在（）完成。

选择一项：

A. 设计图纸完成以后

B. 工程开工之前

C. .图纸会审之前

D. .现场勘察之前

你的

正确答案是：工程开工之前

评论

写评语或修改得分

工程项目管理模式就是决定将整个项目任务分为多少个合同包（或标段），以及如何划分这些合同包。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

自由时差可以通过确定最早完成日期和最迟完成日期两者之差确定。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

网络计划中最早时间的计算是根据工程活动的逻辑关系由项目结束节点反向推算确定的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工组织设计在（）即要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律，对施工的全过程是取到一个战略部署的作用。

选择一项：

A. 投标阶段

B. 施工准备阶段

C. 施工阶段

D. 设计阶段

你的

正确答案是：施工阶段

评论

写评语或修改得分

工程概况中，通过分析拟建工程的（），可把握施工过程的关键问题，说明拟建工程施工的重点所在。

选择一项：

A. 施工条件

B. 施工特点

C. 工程特点

D. 建设地区特征

你的

正确答案是：施工特点

评论

写评语或修改得分

通常情况下，采用“设计—施工”总承包，或项目管理总承包，比分阶段、分专业平行承包工期会大大缩短。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。

选择一项或多项：

a. 工期

b. 质量

c. 投资

d. 环保

e. 安全

正确答案是：质量, 安全, 环保

评论

写评语或修改得分

施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。

选择一项或多项：

a. 选择监理单位

b. 进行合理的经济分配

c. 指挥施工生产经营活动

d. 组织项目管理班子

e. 选择施工作业队伍

正确答案是：选择施工作业队伍, 进行合理的经济分配, 指挥施工生产经营活动, 组织项目管理班子

评论

写评语或修改得分

“成本—时间”表和曲线，即S曲线或香蕉图，又被称为项目的成本模型。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

建筑材料的准备主要是根据()进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。

选择一项：

A. 施工图纸

B. 施工图预算

C. 施工预算

D. 施工方案

你的

正确答案是：施工预算

评论

写评语或修改得分

编制施工组织设计和（）是工程施工准备工作的重要内容

选择一项：

A. 组织施工队伍

B. 施工机具及物资准备

C. 编制工程预算

D. 三通一平

你的

正确答案是：编制工程预算

评论

写评语或修改得分

图纸会审由（）负责组织并记录，通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

选择一项：

A. 设计单位

B. 建设局相关部门

C. 施工单位

D. 建设单位

你的

正确答案是：建设单位

评论

写评语或修改得分

项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。

选择一项或多项：

a. 施工成本规划

b. 实际施工成本

c. 工程款支付

d. 类似工程实际成本

e. 投标价

正确答案是：施工成本规划, 工程款支付, 实际施工成本

评论

写评语或修改得分

属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 强化合同管理

b. 调整工作流程组织

c. 调整进度管理方法

d. 调整任务分工

e. 改变施工方法

正确答案是：调整进度管理方法, 强化合同管理

评论

写评语或修改得分

直线型项目组织形式中权力过于分散，有碍于命令的统一性，容易形成多头领导。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

标前设计是以（）与签订工程承包合同为服务范围，在投标前由经营管理层编制，标前设计的水平是能否中标的关键因素。

选择一项：

A. 施工准备

B. 施工验收

C. 投标

D. 预算

你的

正确答案是：投标

评论

写评语或修改得分

（）是单位工程施工组织设计的核心，通过对项目可能采用的几种施工方案的技术经济比较，选定技术上先进、施工可行、经济合理的施工方案，从而保证工程进度、施工质量、工程成本等目标的实现。

选择一项：

A. 施工方案

B. 施工部署

C. 工程概况

D. 进度计划

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

位审核合格的施工组织设计要向项目监理机构报送，经过（）审核通过后才能使用。

选择一项：

A. 监理单位法人

B. 监理员

C. 项目总监理工程师

D. 监理工程师

你的

正确答案是：项目总监理工程师

评论

写评语或修改得分

工程项目的对象是有着预定要求的工程系统，而“预定要求”可以用一定的功能、实物工程量、质量、技术标准等指标表达。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

五牌一图包括：施工现场平面图，工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌以及（）。

选择一项：

A. 文明施工和环境保护牌

B. 公司简介

C. 材料堆放牌

D. 施工进度牌

你的

正确答案是：文明施工和环境保护牌

评论

写评语或修改得分

项目前期策划工作的主要任务是寻找项目机会、确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的和优化的基础之上。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

实施控制包括进度控制、成本控制、质量控制等职能，还包括HSE管理、合同管理、风险管理等工作。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工期计划是随着项目的技术设计的细化，项目结构分解的深入而逐渐细化的，它经历了由计划总工期，粗横道图、细横道图、网络，再输出各层次横道图（或时标网络）的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

详细的工期计划通常在承包合同签订后由业主作出，并经项目经理（或监理工程师）批准或同意后执行。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

成本计划的目标不仅是实现工程建设成本的最小化，而且可以实现项目盈利的最大化。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较

b. 收集项目目标的实际值

c. 确定目标控制的实际值

d. 将项目子目标分解

e. 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

正确答案是：收集项目目标的实际值, 定期进行项目目标的实际值与计划值的比较, 如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏

评论

写评语或修改得分

单位施工组织设计由项目负责人主持编制，由()审批。

选择一项：

A. 项目经理

B. 建设单位技术负责人

C. 企业技术负责人

D. 监理单位

你的

正确答案是：企业技术负责人

评论

写评语或修改得分

项目实施控制的总任务是保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标和计划的圆满实现。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程项目自身是一个复杂的系统，是技术、物质、组织、行为和信息系统的综合体。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

建筑产品在建造过程中直接与地基基础连接，因此，只能在建造地点固定地使用，而无法转移。这种一经造就就在空间固定的属性，叫做建筑产品的（）

选择一项：

A. 庞大性

B. 固定性

C. 地区性

D. 单件性

你的

正确答案是：固定性

评论

写评语或修改得分

当费用偏差值CV为负值时表示执行效果不好，即实际费用超过“挣得值”，即费用超支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

以下属于项目目标事前控制的是（ ）。

选择一项或多项：

a. 收集项目目标的实际值

b. 当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

c. 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

d. 定期进行项目目标的计划值与实际值比较

e. 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

正确答案是：事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

评论

写评语或修改得分

施工组织设计编制内容里，“一案”指（）

选择一项：

A. 设备安装方案

B. 施工方案

C. 投资方案

D. 进度控制方案

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

题干

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 法律法规规定的其他资格条件

b. 具有独立订立合同的权利

c. 具有履行合同的能力

d. 5年内没有重大工程质量问题

e. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

正确答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

评论

写评语或修改得分

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 工程项目的资本结构

B. 工程造价

C. 项目管理模式

D. 承发包模式

你的

正确答案是：工程造价

评论

写评语或修改得分

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的前期策划阶段

B. 项目的设计与计划阶段

C. 建设过程的结束阶段

D. 施工阶段

你的

正确答案是：项目的前期策划阶段

评论

写评语或修改得分

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

b. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

c. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

d. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

e. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

正确答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

评论

写评语或修改得分

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 原材料和工程设备

B. 周转材料

C. 施工方案

D. 劳动力

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 对合同的主要内容做出解释和说明

b. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

c. 对合同要求的施工工期作分析

d. 对合同价格作分析

e. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

正确答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

评论

写评语或修改得分

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 合同管理

b. 计划管理

c. 索赔管理

d. 成本管理

e. 财务管理

正确答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

评论

写评语或修改得分

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同款支付方式的条款

b. 施工组织计划、改购计划等

c. 合同价格条款

d. 工程的内容和范围的确认

e. 合同价格调整条款

f. {

正确答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 移交阶段

B. 检查阶段

C. 试验阶段

D. 设计阶段

你的

正确答案是：设计阶段

评论

写评语或修改得分

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 计划阶段

B. 施工阶段

C. 设计阶段

D. 前期策划

你的

正确答案是：前期策划

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 资源使用计划

B. 项目的资金筹集（贷款）计划

C. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

D. 项目现金流量

你的

正确答案是：资源使用计划

评论

写评语或修改得分

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 融资方案

B. 资本结构

C. 承发包模式

D. 管理模式

你的

正确答案是：资本结构

评论

写评语或修改得分

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 横道图

B. 网络图

C. 预算书

D. 工期计划表

你的

正确答案是：预算书

评论

写评语或修改得分

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 工程承包范围

b. 竣工验收与结算

c. 施工组织设计和工期

d. 安全施工

e. 合同价款与支付

正确答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

评论

写评语或修改得分

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

b. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

c. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

d. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

e. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

正确答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

评论

写评语或修改得分

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 统一

B. 对立

C. 矛盾

D. 对立统一

你的

正确答案是：对立统一

评论

写评语或修改得分

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 项目实施方案

B. 所掌握的同类工程项目的历史资料

C. 企业预算

D. 工程技术设计深度

你的

正确答案是：企业预算

评论

写评语或修改得分

以下说法正确的是( )。

选择一项或多项：

a. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

b. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

c. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

d. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

e. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

正确答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

评论

写评语或修改得分

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述正确的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业应该负担全部保修责任

b. 该企业根据合同负担保修责任

c. 长乐集团应该负有维修责任

d. 该企业无需负担维修责任

e. 该企业应该负担部分保修责任

正确答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 不出现虚箭线

B. 节点编号必须连续

C. 工作持续时间表示直观

D. 工作逻辑关系不易表达

你的

正确答案是：不出现虚箭线

评论

写评语或修改得分

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目构思

B. 项目结束

C. 交付使用

D. 批准立项

你的

正确答案是：批准立项

评论

写评语或修改得分

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 强调沟通、合作与协调

b. 使用范围广

c. 简明清晰

d. “通用条件”为其核心

e. 灵活性

正确答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

评论

写评语或修改得分

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 空间上

B. 时间上

C. 经济上

D. 施工中

你的

正确答案是：时间上

评论

写评语或修改得分

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程技术标准的精细程度

B. 工程项目目标和范围的确定性

C. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

D. 业主与承包商签订的合同价

你的

正确答案是：业主与承包商签订的合同价

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWP

B. BCWS

C. ABWS

D. ACWP

你的

正确答案是：ABWS

评论

写评语或修改得分

题干

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 资本结构

B. 融资方案

C. 承发包模式

D. 管理模式

你的

正确答案是：资本结构

评论

写评语或修改得分

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 项目的资金筹集（贷款）计划

B. 资源使用计划

C. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

D. 项目现金流量

你的

正确答案是：资源使用计划

评论

写评语或修改得分

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

b. 对合同要求的施工工期作分析

c. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

d. 对合同价格作分析

e. 对合同的主要内容做出解释和说明

正确答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

评论

写评语或修改得分

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 5年内没有重大工程质量问题

b. 具有独立订立合同的权利

c. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

d. 法律法规规定的其他资格条件

e. 具有履行合同的能力

正确答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

评论

写评语或修改得分

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

B. 工程技术标准的精细程度

C. 业主与承包商签订的合同价

D. 工程项目目标和范围的确定性

你的

正确答案是：业主与承包商签订的合同价

评论

写评语或修改得分

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 项目结束

B. 交付使用

C. 批准立项

D. 项目构思

你的

正确答案是：批准立项

评论

写评语或修改得分

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 所掌握的同类工程项目的历史资料

B. 工程技术设计深度

C. 企业预算

D. 项目实施方案

你的

正确答案是：企业预算

评论

写评语或修改得分

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

b. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

c. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

d. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

e. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

正确答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

评论

写评语或修改得分

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 工程项目的资本结构

B. 工程造价

C. 项目管理模式

D. 承发包模式

你的

正确答案是：工程造价

评论

写评语或修改得分

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 网络图

B. 工期计划表

C. 预算书

D. 横道图

你的

正确答案是：预算书

评论

写评语或修改得分

以下说法正确的是( )。

选择一项或多项：

a. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

b. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

c. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

d. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

e. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

正确答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

评论

写评语或修改得分

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWS

B. ABWS

C. ACWP

D. BCWP

你的

正确答案是：ABWS

评论

写评语或修改得分

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述正确的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业无需负担维修责任

b. 长乐集团应该负有维修责任

c. 该企业应该负担全部保修责任

d. 该企业根据合同负担保修责任

e. 该企业应该负担部分保修责任

正确答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

评论

写评语或修改得分

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 时间上

B. 空间上

C. 经济上

D. 施工中

你的

正确答案是：时间上

评论

写评语或修改得分

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的设计与计划阶段

B. 施工阶段

C. 项目的前期策划阶段

D. 建设过程的结束阶段

你的

正确答案是：项目的前期策划阶段

评论

写评语或修改得分

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 统一

B. 矛盾

C. 对立统一

D. 对立

你的

正确答案是：对立统一

评论

写评语或修改得分

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 试验阶段

B. 设计阶段

C. 检查阶段

D. 移交阶段

你的

正确答案是：设计阶段

评论

写评语或修改得分

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织计划、改购计划等

b. 合同价格调整条款

c. {

d. 合同价格条款

e. 合同款支付方式的条款

f. 工程的内容和范围的确认

正确答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 财务管理

b. 合同管理

c. 索赔管理

d. 成本管理

e. 计划管理

正确答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

评论

写评语或修改得分

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 灵活性

b. 简明清晰

c. 强调沟通、合作与协调

d. 使用范围广

e. “通用条件”为其核心

正确答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

评论

写评语或修改得分

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 前期策划

B. 施工阶段

C. 计划阶段

D. 设计阶段

你的

正确答案是：前期策划

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织设计和工期

b. 安全施工

c. 工程承包范围

d. 竣工验收与结算

e. 合同价款与支付

正确答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

评论

写评语或修改得分

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

b. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

c. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

d. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

e. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

正确答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 不出现虚箭线

B. 工作持续时间表示直观

C. 节点编号必须连续

D. 工作逻辑关系不易表达

你的

正确答案是：不出现虚箭线

评论

写评语或修改得分

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 施工方案

B. 周转材料

C. 原材料和工程设备

D. 劳动力

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

题干

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 移交阶段

B. 试验阶段

C. 检查阶段

D. 设计阶段

你的

正确答案是：设计阶段

评论

写评语或修改得分

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述正确的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业根据合同负担保修责任

b. 该企业应该负担部分保修责任

c. 该企业应该负担全部保修责任

d. 长乐集团应该负有维修责任

e. 该企业无需负担维修责任

正确答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

评论

写评语或修改得分

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

b. 对合同价格作分析

c. 对合同的主要内容做出解释和说明

d. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

e. 对合同要求的施工工期作分析

正确答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

评论

写评语或修改得分

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 工程的内容和范围的确认

b. 施工组织计划、改购计划等

c. 合同价格调整条款

d. 合同价格条款

e. 合同款支付方式的条款

f. {

正确答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

评论

写评语或修改得分

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 合同价款与支付

b. 竣工验收与结算

c. 安全施工

d. 施工组织设计和工期

e. 工程承包范围

正确答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

评论

写评语或修改得分

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

b. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

c. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

d. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

e. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

正确答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

评论

写评语或修改得分

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 交付使用

B. 项目结束

C. 项目构思

D. 批准立项

你的

正确答案是：批准立项

评论

写评语或修改得分

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 设计阶段

C. 计划阶段

D. 前期策划

你的

正确答案是：前期策划

评论

写评语或修改得分

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 项目的资金筹集（贷款）计划

B. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

C. 项目现金流量

D. 资源使用计划

你的

正确答案是：资源使用计划

评论

写评语或修改得分

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 对立统一

B. 统一

C. 对立

D. 矛盾

你的

正确答案是：对立统一

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 工作持续时间表示直观

B. 节点编号必须连续

C. 工作逻辑关系不易表达

D. 不出现虚箭线

你的

正确答案是：不出现虚箭线

评论

写评语或修改得分

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 所掌握的同类工程项目的历史资料

B. 工程技术设计深度

C. 企业预算

D. 项目实施方案

你的

正确答案是：企业预算

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

b. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

c. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

d. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

e. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

正确答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

评论

写评语或修改得分

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 具有履行合同的能力

b. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

c. 法律法规规定的其他资格条件

d. 5年内没有重大工程质量问题

e. 具有独立订立合同的权利

正确答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

评论

写评语或修改得分

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 承发包模式

B. 资本结构

C. 管理模式

D. 融资方案

你的

正确答案是：资本结构

评论

写评语或修改得分

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 强调沟通、合作与协调

b. 简明清晰

c. 使用范围广

d. 灵活性

e. “通用条件”为其核心

正确答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

评论

写评语或修改得分

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 工期计划表

B. 预算书

C. 横道图

D. 网络图

你的

正确答案是：预算书

评论

写评语或修改得分

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. ACWP

B. BCWP

C. ABWS

D. BCWS

你的

正确答案是：ABWS

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 合同管理

b. 索赔管理

c. 成本管理

d. 计划管理

e. 财务管理

正确答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

评论

写评语或修改得分

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 工程造价

B. 承发包模式

C. 项目管理模式

D. 工程项目的资本结构

你的

正确答案是：工程造价

评论

写评语或修改得分

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程技术标准的精细程度

B. 工程项目目标和范围的确定性

C. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

D. 业主与承包商签订的合同价

你的

正确答案是：业主与承包商签订的合同价

评论

写评语或修改得分

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 周转材料

B. 原材料和工程设备

C. 施工方案

D. 劳动力

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 建设过程的结束阶段

C. 项目的前期策划阶段

D. 项目的设计与计划阶段

你的

正确答案是：项目的前期策划阶段

评论

写评语或修改得分

以下说法正确的是( )。

选择一项或多项：

a. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

b. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

c. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

d. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

e. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

正确答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

评论

写评语或修改得分

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 经济上

B. 施工中

C. 时间上

D. 空间上

你的

正确答案是：时间上

评论

写评语或修改得分

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

题干

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

b. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

c. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

d. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

e. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

正确答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

评论

写评语或修改得分

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. BCWP

B. ABWS

C. BCWS

D. ACWP

你的

正确答案是：ABWS

评论

写评语或修改得分

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 周转材料

B. 原材料和工程设备

C. 施工方案

D. 劳动力

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 工作逻辑关系不易表达

B. 不出现虚箭线

C. 工作持续时间表示直观

D. 节点编号必须连续

你的

正确答案是：不出现虚箭线

评论

写评语或修改得分

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 施工阶段

B. 前期策划

C. 设计阶段

D. 计划阶段

你的

正确答案是：前期策划

评论

写评语或修改得分

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的前期策划阶段

B. 建设过程的结束阶段

C. 项目的设计与计划阶段

D. 施工阶段

你的

正确答案是：项目的前期策划阶段

评论

写评语或修改得分

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 企业预算

B. 项目实施方案

C. 所掌握的同类工程项目的历史资料

D. 工程技术设计深度

你的

正确答案是：企业预算

评论

写评语或修改得分

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同价格调整条款

b. 合同款支付方式的条款

c. 合同价格条款

d. 施工组织计划、改购计划等

e. 工程的内容和范围的确认

f. {

正确答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

评论

写评语或修改得分

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

B. 项目现金流量

C. 项目的资金筹集（贷款）计划

D. 资源使用计划

你的

正确答案是：资源使用计划

评论

写评语或修改得分

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 时间上

B. 空间上

C. 经济上

D. 施工中

你的

正确答案是：时间上

评论

写评语或修改得分

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程项目目标和范围的确定性

B. 工程技术标准的精细程度

C. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

D. 业主与承包商签订的合同价

你的

正确答案是：业主与承包商签订的合同价

评论

写评语或修改得分

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 统一

B. 对立统一

C. 对立

D. 矛盾

你的

正确答案是：对立统一

评论

写评语或修改得分

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 工程承包范围

b. 合同价款与支付

c. 安全施工

d. 竣工验收与结算

e. 施工组织设计和工期

正确答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

评论

写评语或修改得分

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 工期计划表

B. 网络图

C. 预算书

D. 横道图

你的

正确答案是：预算书

评论

写评语或修改得分

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 工程造价

B. 承发包模式

C. 工程项目的资本结构

D. 项目管理模式

你的

正确答案是：工程造价

评论

写评语或修改得分

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

b. 对合同要求的施工工期作分析

c. 对合同价格作分析

d. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

e. 对合同的主要内容做出解释和说明

正确答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

评论

写评语或修改得分

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 具有独立订立合同的权利

b. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

c. 法律法规规定的其他资格条件

d. 5年内没有重大工程质量问题

e. 具有履行合同的能力

正确答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 管理模式

B. 承发包模式

C. 资本结构

D. 融资方案

你的

正确答案是：资本结构

评论

写评语或修改得分

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述正确的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业根据合同负担保修责任

b. 长乐集团应该负有维修责任

c. 该企业无需负担维修责任

d. 该企业应该负担全部保修责任

e. 该企业应该负担部分保修责任

正确答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

评论

写评语或修改得分

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 使用范围广

b. 灵活性

c. 简明清晰

d. 强调沟通、合作与协调

e. “通用条件”为其核心

正确答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

评论

写评语或修改得分

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 索赔管理

b. 财务管理

c. 合同管理

d. 计划管理

e. 成本管理

正确答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

评论

写评语或修改得分

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 试验阶段

B. 设计阶段

C. 移交阶段

D. 检查阶段

你的

正确答案是：设计阶段

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

以下说法正确的是( )。

选择一项或多项：

a. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

b. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

c. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

d. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

e. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

正确答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

评论

写评语或修改得分

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 交付使用

B. 项目结束

C. 项目构思

D. 批准立项

你的

正确答案是：批准立项

评论

写评语或修改得分

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

b. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

c. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

d. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

e. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

正确答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

评论

写评语或修改得分

题干

影响项目目标实现的因素很多，但都是项目管理者能够控制的。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

质量验收是对项目的工作和成果质量进行认可、评定和办理验收交接手续的过程。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括( )等。

选择一项或多项：

a. 财务管理

b. 索赔管理

c. 成本管理

d. 合同管理

e. 计划管理

正确答案是：合同管理, 计划管理, 成本管理, 财务管理

评论

写评语或修改得分

在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

施工进度计划反映最佳施工方案在（ ）的安排。

选择一项：

A. 空间上

B. 时间上

C. 经济上

D. 施工中

你的

正确答案是：时间上

评论

写评语或修改得分

工期计划的结果不包括（ ）。

选择一项：

A. 预算书

B. 工期计划表

C. 网络图

D. 横道图

你的

正确答案是：预算书

评论

写评语或修改得分

下列因素中，与项目成本计划的精确度无关的是（ ）。

选择一项：

A. 工程项目目标和范围的确定性

B. 业主与承包商签订的合同价

C. 所掌握的工程环境信息量和信息的准确性

D. 工程技术标准的精细程度

你的

正确答案是：业主与承包商签订的合同价

评论

写评语或修改得分

工程项目的（ ）决定了工程项目所有者的组成方式，进而决定业主的组织。

选择一项：

A. 资本结构

B. 管理模式

C. 承发包模式

D. 融资方案

你的

正确答案是：资本结构

评论

写评语或修改得分

工程竣工验收一般分为3个阶段进行，其中不包括（ ）。

选择一项：

A. 移交阶段

B. 试验阶段

C. 检查阶段

D. 设计阶段

你的

正确答案是：设计阶段

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

合同谈判的主要内容有( )。

选择一项或多项：

a. 合同价格条款

b. 合同价格调整条款

c. 工程的内容和范围的确认

d. {

e. 合同款支付方式的条款

f. 施工组织计划、改购计划等

正确答案是：工程的内容和范围的确认, 合同价格条款, 合同价格调整条款, 合同款支付方式的条款

评论

写评语或修改得分

监理工程师在工程中只能处处维护业主的利益，而不必考虑承包商的利益。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

施工过程监督中的质量监督是事后监督

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目的投资目标、进度目标和质量目标是（ ）的关系。

选择一项：

A. 统一

B. 矛盾

C. 对立

D. 对立统一

你的

正确答案是：对立统一

评论

写评语或修改得分

长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述正确的是(AE)。

选择一项或多项：

a. 该企业根据合同负担保修责任

b. 该企业应该负担全部保修责任

c. 该企业无需负担维修责任

d. 长乐集团应该负有维修责任

e. 该企业应该负担部分保修责任

正确答案是：长乐集团应该负有维修责任, 该企业根据合同负担保修责任

评论

写评语或修改得分

双代号网络计划中持续时间最长必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属多次使用设备的重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

以下各选项中，（ ）不属于工程项目实施的基本要素。

选择一项：

A. 施工方案

B. 周转材料

C. 劳动力

D. 原材料和工程设备

你的

正确答案是：施工方案

评论

写评语或修改得分

单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有（ ）的特点。

选择一项：

A. 不出现虚箭线

B. 工作持续时间表示直观

C. 节点编号必须连续

D. 工作逻辑关系不易表达

你的

正确答案是：不出现虚箭线

评论

写评语或修改得分

在固定总价合同中，项目承包商通常没有成本控制的兴趣，甚至有时为了增加自己的盈利千方百计扩大成本开支。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

合同交底的内容有( )。

选择一项或多项：

a. 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

b. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

c. 对合同的主要内容做出解释和说明

d. 对合同价格作分析

e. 对合同要求的施工工期作分析

正确答案是：对合同的主要内容做出解释和说明, 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人, 在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排

评论

写评语或修改得分

如果计划和实际成本模型曲线完全吻合，则说明项目实施肯定没有任何问题。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

决定工程项目组织的主要因素不包括（ ）。

选择一项：

A. 工程造价

B. 承发包模式

C. 工程项目的资本结构

D. 项目管理模式

你的

正确答案是：工程造价

评论

写评语或修改得分

一般情况下，工程项目在（ ）后，才可以开始施工。

选择一项：

A. 交付使用

B. 批准立项

C. 项目构思

D. 项目结束

你的

正确答案是：批准立项

评论

写评语或修改得分

（ ）又称为概念阶段。

选择一项：

A. 项目的前期策划阶段

B. 建设过程的结束阶段

C. 施工阶段

D. 项目的设计与计划阶段

你的

正确答案是：项目的前期策划阶段

评论

写评语或修改得分

项目的一次性是项目管理区别于企业管理最显著的标志之一。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

在工程项目施工过程中，对技术活动条件的质量控制是指对工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

项目的（ ）主要是上层管理者的工作。

选择一项：

A. 前期策划

B. 施工阶段

C. 计划阶段

D. 设计阶段

你的

正确答案是：前期策划

评论

写评语或修改得分

招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合( )。

选择一项或多项：

a. 具有履行合同的能力

b. 没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态

c. 5年内没有重大工程质量问题

d. 法律法规规定的其他资格条件

e. 具有独立订立合同的权利

正确答案是：具有独立订立合同的权利, 具有履行合同的能力, 5年内没有重大工程质量问题, 法律法规规定的其他资格条件

评论

写评语或修改得分

时标网络计划中没有波形线的线路必为关键线路

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是( )。

选择一项或多项：

a. 施工组织设计和工期

b. 竣工验收与结算

c. 工程承包范围

d. 安全施工

e. 合同价款与支付

正确答案是：施工组织设计和工期, 合同价款与支付, 安全施工, 竣工验收与结算

评论

写评语或修改得分

英国NEC系列合同条件的特点是( )。

选择一项或多项：

a. 灵活性

b. 使用范围广

c. 强调沟通、合作与协调

d. 简明清晰

e. “通用条件”为其核心

正确答案是：使用范围广, 灵活性, 强调沟通、合作与协调, 简明清晰

评论

写评语或修改得分

挣值法的3个基本参数不包括（ ）。

选择一项：

A. ABWS

B. BCWP

C. BCWS

D. ACWP

你的

正确答案是：ABWS

评论

写评语或修改得分

BCWP=已完成工作量×实际单价。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

工程项目的职能计划中成本和资金计划不包括（ ）。

选择一项：

A. 对各层次项目单元计划成本进行估算和预算

B. 项目的资金筹集（贷款）计划

C. 资源使用计划

D. 项目现金流量

你的

正确答案是：资源使用计划

评论

写评语或修改得分

在项目实施过程中，项目组织成员之间都有界面沟通问题。项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

评论

写评语或修改得分

已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为14天

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

通常采购时间与货源有关：对具有稳定的货源，市场上可以随时采购的材料，采购周期一般7～180天。（ ）

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

在项目管理中最薄弱的环节是合同管理

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

评论

写评语或修改得分

以下行为是我国法律明文禁止的有( )。

选择一项或多项：

a. 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

b. 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包

c. 总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包

d. 总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

e. 分包单位将其承包的建设工程再次分包

正确答案是：总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位, 总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包, 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程, 分包单位将其承包的建设工程再次分包

评论

写评语或修改得分

索赔成立的条件包括( )。

选择一项或多项：

a. 与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失

b. 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

c. 承包人的责任，但对承包人造成的损失过大

d. 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任

e. 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担

正确答案是：与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失, 造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任, 不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担, 承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告

评论

写评语或修改得分

以下说法正确的是( )。

选择一项或多项：

a. 对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

b. 保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

c. 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

d. 承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

e. 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

正确答案是：承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点, 可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式, 我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

评论

写评语或修改得分

以下各选项中，与项目成本计划的精确度无关的因素是（ ）。

选择一项：

A. 工程技术设计深度

B. 企业预算

C. 所掌握的同类工程项目的历史资料

D. 项目实施方案

你的

正确答案是：企业预算

评论

写评语或修改得分

24、现场环境保护的意义在于( )。（4 分）

A．保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求

B．是保证人们身体健康和社会文明的需要

C．节约能源、保护人类生存环境、保证社会和企业可持续发展的需要

D．是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要

E．保证项目质量目标和进度目标，节约施工成本的需要

23、环境管理体系基本内容中的一级要素包括( )。（4 分）

A．规划(策划)

B．目标

C．管理评审

D．检查和纠正措施

E．环境方针

21、成本分析的基本方法有( )。（4 分）

A．因素分析法

B．年值法

C．差额计算法

D．比率法

E．比较法

19、固体废弃物对环境的危害是全方位的，主要表现在( )方面。（4 分）

A．污染土壤

B．污染大气

C．影响施工条件

D．污染水体

E．侵占土地

20、工程网络计划按工作持续时间的特点划分为( )。（4 分）

A．事件网络计划

B．随机网络计划

C．肯定型问题的网络计划

D．工作网络计划

E．非肯定型问题的网络计划

17、风险评价方法是评估危险源所带来的风险大小和确定风险是否可以容许的全过程。根据评价结果对风险进行分级，按照不同级别的风险有针对性地采取风险控制措施。关于两种风险评价公式R=P•f和S=L•E•C的说明正确的是( )。（4 分）

A．C，f指的是事故后果的严重程度

B．E指的是人员暴露在危险环境中的频繁程度

C．R，S指的是风险的大小

D．p指的是事故发生的概率

E．L，f指的是事故发生的可能性

1、工程开工前，完成“三通一平”指的是通电、通水、(）及场地平整。（2.5 分）

A．通讯

B．通网

C．通气

D．通路

2、下列事件中不属于里程碑事件的为（ ）。 （2.5 分）

A．工程竣工

B．项目构思

C．主体结构封顶

D．批准立项

3、在选择施工机械的时候，应该首先选择()，然后根据建筑的特点以及材料、构件种类配备辅助机械，最后确定与施工机械相配套的专用设备。 （2.5 分）

A．难配合的机械

B．主导工程的机械

C．大型机械

D．实用型机械

4、在同一建筑工地上的施工机械的种类和型号应该尽可能（）。 （2.5 分）

A．避免重复

B．配套

C．多

D．少

5、建设工程进度控制的总控制目标是（）。 （2.5 分）

A．竣工时间

B．工程提前动用

C．建设工期

D．工程按预定时间动用

6、图纸会审，设计单位向()进行设计技术交底以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。 （2.5 分）

A．施工单位

B．.参建单位

C．建设单位

D．勘察单位

7、可行性研究中，（ ）需要解决工程建设所需要的时间。 （2.5 分）

A．初步可行性研究

B．详细可行性研究

C．特定项目机会研究

D．一般机会研究

8、关键技术是工程中的主要矛盾，关键技术路线正确应用与否，直接影响到工程的质量、安全、工期和（）。 （2.5 分）

A．进度

B．成本

C．性能

D．施工过程

9、（ ）主要是成本分析工作，应编写详细的成本分析报告，从各个成本角度列明成本支出状况，确定实际与计划的偏差，确保成本报告能准确反映项目成本状况。 （2.5 分）

A．成本跟踪

B．成本核算

C．成本监督

D．资源消耗控制

10、划分施工段的目的是适应（）的需要。 （2.5 分）

A．分部施工

B．进度

C．分段施工

D．流水施工

11、()要建立一些列项目业务核算台账和施工成本会计账户，实施全过程的成本核算，具体可分为定期的成本核算和竣工工程成本核算 （2.5 分）

A．监理单位

B．.预算员

C．建设单位项目部

D．项目经理部

12、向工程所在地的（)办理施工许可证。工程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。 （2.5 分）

A．城市建设管理部门

B．施工单位主管部门

C．县级以上人民政府建设行政主管部门

D．规划部门

13、（ ）表示在各时间段上工程成本的完成情况。 （2.5 分）

A．“累计成本—时间”表和曲线

B．香蕉图

C．成本的强度计划曲线

D．S曲线

14、根据成本信息和施工项目的具体情况,运用一定的专门方法,对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计,尤其是在工程施工以前对成本进行的估算是（）。 （2.5 分）

A．.成本预测

B．成本核算

C．.成本分析

D．成本预算

15、工程质量的检查评定以及验收是按照检验批、分项工程、分部工程、单位工程进行的,从最小的检验批开始每一项施工工序都是（）以后报送监理单位进行检查验收的。 （2.5 分）

A．按图施工

B．交接检查合格

C．互检合格

D．自检合格

16、确定施工方法时应该着重考虑影响整个单位工程施工的()的施工方法 （2.5 分）

A．单项工程

B．分部分项工程

C．各个检验批

D．关键工序

17、以下关于成本分析的基本方法的叙述正确的是( )。（4 分）

A．差额计算法是利用各个因素的目标值与实际值的差额计算其对成本的影响程度

B．比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法

C．构成比率法能够分析该项指标的发展方向和发展速度

D．因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度

E．比较法又称指标对比分析法

18、项目人力资源管理的任务主要包括（ ）等。 　（4 分）

A．组织项目管理班子人员的获取

B．进行项目与外界组织的协调

C．管理项目管理班子的成员

D．编制人力资源规划

E．团队建设

19、项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ ）等工作。 　（4 分）

A．所需的各种来源的资金的数量。

B．所需的管理人员和各工种的工人的数量

C．所需资源的供应计划

D．所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

E．资源对各种施工设施定量的需求

20、施工资源管理的类型包括（ ）等。 　（4 分）

A．若干个施工项目的施工资源管理

B．一个施工项目的施工资源管理

C．一个施工企业的施工资源管理

D．群体工程的施工资源管理

E．若干个施工企业的施工资源管理

21、施工阶段质量控制的监控主体包括( )。（4 分）

A．施工承包方

B．监理单位

C．业主方

D．设计单位

E．政府的工程质量监督部门

22、关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（ ）。 　（4 分）

A．项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理

B．项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划

C．项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整

D．项目施工资源管理必须由企业职能层负责

E．在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划

23、成本分析的基本方法有( )。（4 分）

A．比较法

B．因素分析法

C．年值法

D．比率法

E．差额计算法

24、由不同参与方的计划构成进度计划系统，包括( )。（4 分）

A．施工和设备安装进度计划

B．业主编制的整个项目实施的进度计划

C．采购和供货进度计划

D．施工进度计划

E．监理进度计划

25、施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（ ）等工作。 　（4 分）

A．人员需求分配计划

B．项目控制分工计划

C．物资需求分配计划

D．施工设施需求分配计划

E．资金需求分配计划

26、分层次规划的原则中，属于第二层次的是( )。（4 分）

A．设计单位进行责任范围内的质量控制系统设计

B．监理企业进行责任范围内的质量控制系统设计

C．工程总承包企业对总承包工程项目进行相关范围的质量控制系统设计

D．施工企业(分包)进行责任范围内的质量控制系统设计

E．建设单位和对整个建设项目进行相关范围的质量控制系统设计

27、工程结算方式中可以先预付部分工程款，在施工过程按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算（2 分）

正确

错误

28、施工质量计划的编制主体是施工承包企业。（2 分）

正确

错误

29、世界银行贷款项目生命周期分为项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施和项目后评价等6个阶段。（2 分）

正确

错误

30、时标网络计划与一般网络计划相比，其优点是能计算时差。（2 分）

正确

错误

31、工程结算方式中实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款（2 分）

正确

错误

32、施工索赔种类包括工人工伤索赔。（2 分）

正确

错误

33、时标网络计划与一般网络计划相比，其优点是能进行时间参数的计算。（2 分）

正确

错误

34、时标网络计划与一般网络计划相比，其优点是能确定关键线路。（2 分）

正确

错误

35、时标网络计划与一般网络计划相比，其优点是能增加网络的直观性。（2 分）

正确

错误

36、合同管理人责任的确定不是合同管理的主要内容。（2 分）

正确

错误

27、在组织流水施工时，空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。（2 分）

正确

错误

28、工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭间等。（2 分）

正确

错误

29、建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责所有的主体和附属过程、工艺和设备等的施工与安装。（2 分）

正确

错误

30、工程项目进度计划工期优化的目的是为了压缩计划工期 。（2 分）

正确

错误

31、建设项目按照工程组成单元可以划分为单位工程、分部工程、分项工程三部分。（2 分）

正确

错误

32、工程项目招标过程按照工作容不同，可以划分为：招标准备阶段、组织招标阶段、签约阶段、合同履行和执行阶段四个阶段。（2 分）

正确

错误

33、工程项目的投资建设过程中，主要涉及到监管单位、承包商、设计单位、监理咨询单位四个方面的主体。（2 分）

正确

错误

34、有时间坐标的网络图既适用于双代号网络，也可用于单代号网络。（2 分）

正确

错误

35、政府进行工程项目管理的特点强制性、执法性、全面性、宏观性。（2 分）

正确

错误

36、施工组织的基本方式有三种：等节拍、不等节拍、无节奏流水施工。（2 分）

正确

错误

27、双代号网络计划工作最迟时间参数计算顺序应从终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。（ ） （2 分）

正确

错误

28、单位工程施工平面图设计时，应先考虑临时设施及材料、构件堆放位置。（2 分）

正确

错误

29、施工现场平面布置图应首先决定场内运输道路及加工场位置。（2 分）

正确

错误

31、工程项目既有投资行为，又有建设行为。 （2 分）

正确

错误

32、在项目管理中最薄弱的环节是合同管理（2 分）

正确

错误

33、单位工程：具有独立施工条件，但建成后不能独立进行生产或发挥效益的工程。 （2 分）

正确

错误

34、项目管理组织是由完成项目管理工作的人、单位、部门组织起来的群体。（ ） （2 分）

正确

错误

35、工程项目的变更要求只能由业主以书面的形式提出。（ ）（2 分）

正确

错误

36、为了保证施工顺利，施工准备工作应在施工开始前完成。（2 分）

正确

错误